## Distribucion Contrato
DISTRIBUCIÓN DEL SALDO CONTRACTUAL CERTIFICABLE – AGUA Y CLOACA
Criterio: mantener la misma proporción económica de la oferta aceptada ($400 M Agua / $680 M Cloaca) para distribuir el saldo contractual de $374,4 M IVA incluido.
Concepto | Oferta original s/IVA | Participación | Saldo certificable s/IVA | IVA | Saldo certificable c/IVA
Red de Agua | 400000000 | 37.04% | 114600550.9642 | 24066115.7025 | 138666666.6667
Red Cloacal | 680000000 | 62.96% | 194820936.6391 | 40912396.6942 | 235733333.3333
TOTAL | 1080000000 | 100% | 309421487.6033 | 64978512.3967 | 374400000
Referencia contractual
Cláusula c) | $374.400.000 IVA incluido mediante certificaciones mensuales según avance de obra.
Actualización | Índice UOCRA – mes base JULIO 2026.
Aclaración | La distribución Agua/Cloaca es un criterio interno basado en la proporción de la oferta aceptada.

## Resumen
ECAR – CONTROL ECONÓMICO Y CERTIFICACIÓN ¦ RED DE AGUA – LOTEO ROQUE
Panel ejecutivo vinculado al Presupuesto Base, Medición y Certificado.
INDICADOR | VALOR | CONTROL | ESTADO
Valor original Red de Agua s/IVA | 400000000 | Distribución contrato Agua | OK
Saldo certificable Agua s/IVA | 114600550.9642 | Incidencias = 100% | OK
Saldo certificable Agua c/IVA | 138666666.6667 | Excesos en certificado | OK
Certificado seleccionado N° | 1 | Mes base UOCRA | Julio 2026
Último certificado con movimiento | 1
Certificados cerrados | 0
Certificación presente seleccionado s/IVA | 14722544.6427
Acumulado certificado seleccionado | 14722544.6427
Saldo luego del certificado | 99878006.3214
Avance económico acumulado | 12.85%
Composición saldo certificable Agua | Monto s/IVA
Obra civil lineal | 64462809.9174
Cañerías | 30942148.7603
Conexiones | 11460055.0964
Válvulas e hidrantes | 4011019.2837
Pruebas / terminaciones / documentación | 3724517.9063
Conexiones terminadas | 0
Conexiones totales | 227
Flujo recomendado: 1) completar período y estado en Historial Certificados; 2) cargar avances en Medicion; 3) seleccionar el Certificado N° en Certificado; 4) revisar ANTERIOR / PRESENTE / ACUMULADO; 5) verificar controles; 6) una vez emitido definitivamente, cambiar Estado a CERRADO y no modificar esas mediciones.

## Configuracion
CONFIGURACIÓN GENERAL – CERTIFICACIÓN RED DE AGUA
Dato | Valor | Código de color | Uso | Descripción
Obra | Red Distribuidora de Agua Potable – Loteo Roque | AMARILLO | Carga manual | Celdas que el usuario puede completar o modificar.
Ubicación | Santa Lucía, San Juan | CELESTE | Cálculo | Celdas con fórmulas o datos vinculados.
Comitente | VALDIVIESO GROUP S.R.L. | VERDE | OK | Control correcto / dentro de límites.
Contratista | ECAR SAS | ROJO | Alerta | Dato excedido, incompleto o inconsistente.
Ente de inspección | O.S.S.E.
Monto original oferta Agua s/IVA | 400000000
Monto original oferta Cloaca s/IVA | 680000000
Monto original oferta Total s/IVA | 1080000000
Participación Agua | 37.04%
Participación Cloaca | 62.96%
Saldo contractual certificable TOTAL c/IVA | 374400000
IVA | 21%
Saldo contractual certificable TOTAL s/IVA | 309421487.6033
Saldo certificable Agua s/IVA | 114600550.9642
Saldo certificable Agua c/IVA | 138666666.6667
Saldo certificable Cloaca s/IVA | 194820936.6391
Saldo certificable Cloaca c/IVA | 235733333.3333
Mes base actualización | Julio 2026
Índice actualización | UOCRA
NOTA DE USO |  | NOTA CONTRACTUAL
Longitud PEAD Ø75 mm (ml) | 3170 | El contrato establece un saldo de $374.400.000 IVA incluido a abonar mediante certificaciones mensuales según avance de obra, actualizable por índice UOCRA con mes base JULIO 2026. Para separar Agua y Cloaca se mantiene la proporción económica de la oferta aceptada: Agua $400.000.000 s/IVA y Cloaca $680.000.000 s/IVA. Esta distribución es un criterio interno de certificación y no modifica el valor original de cada red.
Longitud PEAD Ø110 mm (ml) | 1030
Longitud total red (ml) | 4200
Conexiones sobre Ø75 (un) | 165
Conexiones sobre Ø110 (un) | 62
Total conexiones (un) | 227 | FUENTES DE REFERENCIA
Válvulas Ø75 (un) | 2 | Documento | Cotización ECAR SAS Loteo Roque.pdf
Válvulas Ø100 (un) | 4 | Contrato | Cláusula c) – saldo $374.400.000 IVA incluido / certificaciones mensuales
Hidrantes (un) | 15 | Criterio ECAR | Distribución proporcional Agua 37,037% / Cloaca 62,963%

## Sectores
|  | Código |  |  |  | Longitudes
Pasaje 3 | MzaA | 1 | N25 | N30 | N25-N30 | 76
Pasaje 8 | MzaA | 2 | N30 | N29 | N30-N29 | 106
Pasaje 4 |  | 3 | N29 | N22 | N29-N22 | 92
Pasaje 2 | MzaA | 4 | N22 | N24 | N22-N24 | 96
Pasaje 2 | MzaA | 5 | N24 | N25 | N24-N25 | 15
Pasaje 8 | MzaB | 6 | N29 | N28 | N29-N28 | 100
Pasaje 5 |  | 7 | N28 | N21 | N28-N21 | 102
Pasaje 2 | MzaB | 8 | N20 | N21 | N20-N21 | 97
Pasaje 2 |  | 9 | N21 | N22 | N21-N22 | 2
Pasaje 8 | MzaC | 10 | N28 | N27 | N28-N27 | 82
Pasaje 6 |  | 11 | N27 | N19 | N27-N19 | 117
Pasaje 2 | MzaC | 12 | N19 | N20 | N19-N20 | 77
Pasaje 8 | MzaD | 13 | N27 | N26 | N27-N26 | 81
Pasaje 7 | MzaD | 14 | N26 | N18 | N26-N18 | 113
Pasaje 2 | MzaD | 15 | N18 | N19 | N18-N19 | 88
Pasaje 3 | Mza E | 16 | N13 | N23 | N13-N23 | 78
Pasaje 3 | Mza E | 17 | N23 | N24 | N23-N24 | 8
Pasaje 5 | Mza E | 18 | N20 | N12 | N20-N12 | 98
Pasaje 9 | Mza E | 19 | N12 | N13 | N12-N13 | 200
Pasaje 14 | F | 20 | N18 | N17 | N18-N17 | 24
Pasaje 9 | F | 21 | N17 | N11 | N17-N11 | 92
Pasaje 9 | F | 22 | N11 | N12 | N11-N12 | 182
Pasaje 2 | G | 23 | N17 | N15 | N17-N15 | 245
Pasaje 2 | G | 24 | N16 | N15 | N16-N15 | 7
Pasaje 2 | G | 25 | N15 | N10 | N15-N10 | 81
Pasaje 2 | G | 26 | N10 | N9 | N10-N9 | 10
Pasaje 2 | G | 27 | N9 | N11 | N9-N11 | 210
| H | 27 | N16 | N14 | N16-N14 | 136
| H | 28 | N14 | N8 | N14-N8 | 110
| H | 29 | N8 | N10 | N8-N10 | 140
| I | 30 | N7 | N11 | N7-N11 | 80
| I | 31 | N9 | N6 | N9-N6 | 91
| I | 32 | N6 | N5 | N6-N5 | 10
| I | 33 | N5 | N7 | N5-N7 | 188
| J | 34 | N8 | N4 | N8-N4 | 118
| J | 35 | N4 | N6 | N4-N6 | 167
| K | 36 | N3 | N7 | N3-N7 | 64
| K | 37 | N5 | N2 | N5-N2 | 55
| K | 38 | N2 | N3 | N2-N3 | 190
| L | 39 | N4 | N1 | N4-N1 | 82
| L | 40 | N1 | N2 | N1-N2 | 165
| Garita SL | 41 | N2 | N32 | N2-N32 | 40
| Garita Interna | 42 | N23 | N31 | N23-N31 | 84
4199

## Presupuesto Base
PRESUPUESTO BASE DE CERTIFICACIÓN – RED DE AGUA – VERSIÓN 2 AJUSTADA A CONTRATO
Apertura interna del SALDO CERTIFICABLE de la Red de Agua. Las incidencias de la Versión 2 se mantienen y los P.U. se recalculan sobre el saldo de Agua asignado proporcionalmente al contrato.
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad contractual | P.U. interno s/IVA | Importe asignado s/IVA | Incidencia
1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 0.75%
2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 13.5%
3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 1.75%
4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 6.25%
5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 16%
5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 11%
6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 12%
7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 4.5%
8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 9.5%
9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 8%
10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 7%
10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 3%
11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0.5%
11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 1.5%
12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 1.5%
13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 1.5%
13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 1%
13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0.75%
| TOTAL RED DE AGUA |  |  |  | 114600550.9642 | 100%
Control | Resultado | Estado
Saldo certificable Agua s/IVA | 114600550.9642 | OK
Suma incidencias | 100% | OK

## Medicion
MEDICIÓN DE AVANCE – CARGA POR TRAMO Y ACTIVIDAD
Cargar una fila por actividad medida. En la columna Ítem seleccionar el código del desplegable (por ejemplo 2, 5.1 o 10.2). La DESCRIPCIÓN, UNIDAD y P.U. se completan automáticamente. Para ítems globales 13.1 a 13.3 cargar una fracción entre 0 y 1.
Cert. N° | Fecha | Código tramo | Nodo inicial | Nodo final | Calle / sector | Ítem | Descripción | Unidad | Diámetro / tipo | Cantidad medida | P.U. s/IVA | Importe s/IVA | Estado OSSE | Acta / inspección | Observaciones | Estado Cert. | Control histórico
1 | 2026-08-28 | N30-N29 | N30 | N29 | Pasaje 8 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 106 | 204.6438 | 21692.2471 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N25 | N30 | N25 | Pasaje 3 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 76 | 204.6438 | 15552.9319 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N25-N24 | N25 | N24 | Pasaje 2 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 15 | 204.6438 | 3069.6576 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N24-N22 | N24 | N22 | Pasaje 2 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 96 | 204.6438 | 19645.8087 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N29 | N22 | N29 | Pasaje 4 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 92 | 204.6438 | 18827.2334 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N21 | N22 | N21 | Pasaje 2 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 97 | 204.6438 | 19850.4526 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N20 | N21 | N20 | Pasaje 2 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 2 | 204.6438 | 409.2877 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N20-N19 | N20 | N19 | Pasaje 2 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 77 | 204.6438 | 15757.5758 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N28 | N21 | N28 | Pasaje 5 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 102 | 204.6438 | 20873.6718 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N29-N28 | N29 | N28 | Pasaje 8 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 100 | 204.6438 | 20464.3841
1 | 2026-08-28 | N28-N27 | N28 | N27 | Pasaje 8 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml |  | 82 | 204.6438 | 16780.795 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N29 | N30 | N29 | Pasaje 8 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 106 | 3683.5891 | 390460.4486 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N25 | N30 | N25 | Pasaje 3 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 76 | 3683.5891 | 279952.7745 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N25-N24 | N25 | N24 | Pasaje 2 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 15 | 3683.5891 | 55253.8371 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N24-N22 | N24 | N22 | Pasaje 2 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 96 | 3683.5891 | 353624.5573 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N29 | N22 | N29 | Pasaje 4 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 92 | 3683.5891 | 338890.2007 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N21 | N22 | N21 | Pasaje 2 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 97 | 3683.5891 | 357308.1464 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N20 | N21 | N20 | Pasaje 2 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 2 | 3683.5891 | 7367.1783 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N20-N19 | N20 | N19 | Pasaje 2 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 77 | 3683.5891 | 283636.3636 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N28 | N21 | N28 | Pasaje 5 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 102 | 3683.5891 | 375726.0921 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N29-N28 | N29 | N28 | Pasaje 8 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 100 | 3683.5891 | 368358.9138
1 | 2026-08-28 | N28-N27 | N28 | N27 | Pasaje 8 | 2 | Excavación de zanja | ml |  | 82 | 3683.5891 | 302054.3093 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N29 | N30 | N29 | Pasaje 8 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 106 | 477.5023 | 50615.2433 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N25 | N30 | N25 | Pasaje 3 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 76 | 477.5023 | 36290.1745 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N25-N24 | N25 | N24 | Pasaje 2 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 15 | 477.5023 | 7162.5344 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N24-N22 | N24 | N22 | Pasaje 2 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 96 | 477.5023 | 45840.2204 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N29 | N22 | N29 | Pasaje 4 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 92 | 477.5023 | 43930.2112 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N21 | N22 | N21 | Pasaje 2 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 97 | 477.5023 | 46317.7227 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N20 | N21 | N20 | Pasaje 2 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 2 | 477.5023 | 955.0046 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N20-N19 | N20 | N19 | Pasaje 2 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 77 | 477.5023 | 36767.6768 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N28 | N21 | N28 | Pasaje 5 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 102 | 477.5023 | 48705.2342 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N29-N28 | N29 | N28 | Pasaje 8 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 100 | 477.5023 | 47750.2296
1 | 2026-08-28 | N28-N27 | N28 | N27 | Pasaje 8 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml |  | 82 | 477.5023 | 39155.1882 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N29 | N30 | N29 | Pasaje 8 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 106 | 1705.3653 | 180768.7262 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N25 | N30 | N25 | Pasaje 3 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 76 | 1705.3653 | 129607.766 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N25-N24 | N25 | N24 | Pasaje 2 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 15 | 1705.3653 | 25580.4801 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N24-N22 | N24 | N22 | Pasaje 2 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 96 | 1705.3653 | 163715.0728 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N29 | N22 | N29 | Pasaje 4 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 92 | 1705.3653 | 156893.6114 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N21 | N22 | N21 | Pasaje 2 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 97 | 1705.3653 | 165420.4381 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N20 | N21 | N20 | Pasaje 2 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 2 | 1705.3653 | 3410.7307 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N20-N19 | N20 | N19 | Pasaje 2 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 77 | 1705.3653 | 131313.1313 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N28 | N21 | N28 | Pasaje 5 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 102 | 1705.3653 | 173947.2649 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N29-N28 | N29 | N28 | Pasaje 8 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 100 | 1705.3653 | 170536.5342
1 | 2026-08-28 | N28-N27 | N28 | N27 | Pasaje 8 | 4 | Cama de asiento compactada | ml |  | 82 | 1705.3653 | 139839.958 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N29 | N30 | N29 | Pasaje 8 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml |  | 106 | 5784.2549 | 613131.0235 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N25 | N30 | N25 | Pasaje 3 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml |  | 76 | 5784.2549 | 439603.3753 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N25-N24 | N25 | N24 | Pasaje 2 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml |  | 15 | 12238.8938 | 183583.4069 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N24-N22 | N24 | N22 | Pasaje 2 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml |  | 96 | 12238.8938 | 1174933.8041 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N29 | N22 | N29 | Pasaje 4 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml |  | 92 | 5784.2549 | 532151.4543 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N21 | N22 | N21 | Pasaje 2 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml |  | 97 | 12238.8938 | 1187172.6979 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N20 | N21 | N20 | Pasaje 2 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml |  | 2 | 12238.8938 | 24477.7876 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N20-N19 | N20 | N19 | Pasaje 2 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml |  | 77 | 12238.8938 | 942394.822 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N28 | N21 | N28 | Pasaje 5 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml |  | 102 | 5784.2549 | 589994.0037 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N29-N28 | N29 | N28 | Pasaje 8 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml |  | 100 | 5784.2549 | 578425.4938
1 | 2026-08-28 | N28-N27 | N28 | N27 | Pasaje 8 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml |  | 82 | 5784.2549 | 474308.9049 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N29 | N30 | N29 | Pasaje 8 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml |  | 106 | 3274.3015 | 347075.9543 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N25 | N30 | N25 | Pasaje 3 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml |  | 76 | 3274.3015 | 248846.9107 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N25-N24 | N25 | N24 | Pasaje 2 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml |  | 15 | 3274.3015 | 49114.5218 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N24-N22 | N24 | N22 | Pasaje 2 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml |  | 96 | 3274.3015 | 314332.9398 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N29 | N22 | N29 | Pasaje 4 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml |  | 92 | 3274.3015 | 301235.734 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N21 | N22 | N21 | Pasaje 2 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml |  | 97 | 3274.3015 | 317607.2412 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N20 | N21 | N20 | Pasaje 2 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml |  | 2 | 3274.3015 | 6548.6029 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N20-N19 | N20 | N19 | Pasaje 2 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml |  | 77 | 3274.3015 | 252121.2121 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N29-N28 | N29 | N28 | Pasaje 8 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml |  | 100 | 3274.3015 | 327430.1456
1 | 2026-08-28 | N21-N28 | N21 | N28 | Pasaje 5 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml |  | 102 | 3274.3015 | 333978.7485 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N25 | N30 | N25 | Pasaje 3 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un |  | 1 | 48618.4156 | 48618.4156 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N30-N29 | N30 | N29 | Pasaje 8 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un |  | 1 | 48618.4156 | 48618.4156 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N24-N22 | N24 | N22 | Pasaje 2 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un |  | 1 | 55451.8795 | 55451.8795 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N29-N28 | N29 | N28 | Pasaje 8 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un |  | 1 | 48618.4156 | 48618.4156 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N22-N29 | N22 | N29 | Pasaje 4 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un |  | 1 | 48618.4156 | 48618.4156 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N28 | N21 | N28 | Pasaje 5 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un |  | 1 | 48618.4156 | 48618.4156 |  |  |  | 0 | ABIERTO
1 | 2026-08-28 | N21-N22 | N21 | N22 | Pasaje 2 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un |  | 1 | 55451.8795 | 55451.8795 |  |  |  | 0 | ABIERTO
[6 empty] | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml |  |  | 1227.863 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## Certificado
CERTIFICADO DE OBRA – RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
Certificado N° | 1 |  | Obra | Red Distribuidora de Agua Potable – Loteo Roque |  |  | Estado | 0
Período desde | 0 |  | Comitente | VALDIVIESO GROUP S.R.L. |  |  | Control | OK
Período hasta | 0 |  | Contratista | ECAR SAS |  |  | Registros | 72
Fecha emisión | 0 |  | Base económica | Saldo certificable Agua s/IVA | 114600550.9642
Ítem | Descripción | Un. | Cant. contractual | P.U. s/IVA | Importe contractual | Cant. anterior | Cant. período | Cant. acumulada | % avance acum. | Importe anterior | Importe período | Importe acumulado | Saldo | Control
1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 0 | 845 | 845 | 20.12% | 0 | 172924.0457 | 172924.0457 | 686580.0866 | OK
2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 0 | 845 | 845 | 20.12% | 0 | 3112632.8217 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | OK
3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 0 | 845 | 845 | 20.12% | 0 | 403489.4399 | 403489.4399 | 1602020.202 | OK
4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 0 | 845 | 845 | 20.12% | 0 | 1441033.7138 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | OK
5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 0 | 558 | 558 | 17.6% | 0 | 3227614.2555 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | OK
5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 0 | 287 | 287 | 27.86% | 0 | 3512562.5184 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | OK
6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 0 | 763 | 763 | 18.17% | 0 | 2498292.011 | 2498292.011 | 11253774.1047 | OK
7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | OK
8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | OK
9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | OK
10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 0 | 5 | 5 | 3.03% | 0 | 243092.0778 | 243092.0778 | 7778946.4897 | OK
10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 0 | 2 | 2 | 3.226% | 0 | 110903.759 | 110903.759 | 3327112.7699 | OK
11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | OK
11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | OK
12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | OK
13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | OK
13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | OK
13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | OK
| TOTAL | [8 empty] | 0 | 14722544.6427 | 14722544.6427 | 99878006.3214
RESUMEN ECONÓMICO
[9 empty] | Saldo base certificable s/IVA |  |  |  | 114600550.9642
[9 empty] | Certificado anteriormente |  |  |  | 0
[9 empty] | Certificación del período s/IVA |  |  |  | 14722544.6427
[9 empty] | Total acumulado certificado |  |  |  | 14722544.6427
[9 empty] | Saldo certificable pendiente |  |  |  | 99878006.3214
[9 empty] | IVA del período |  |  |  | 3091734.375
[9 empty] | Total período c/IVA |  |  |  | 17814279.0177
[9 empty] | Amortización anticipo (manual) |  |  |  | 0
[9 empty] | Retención / fondo de reparo (manual) |  |  |  | 0
[9 empty] | Otros descuentos / ajustes (manual) |  |  |  | 0
[9 empty] | Neto estimado del período |  |  |  | 17814279.0177
Base del certificado: saldo de Red de Agua asignado proporcionalmente sobre $374.400.000 IVA incluido. Mes base contractual: JULIO 2026 – índice UOCRA.
HISTORIAL: seleccionar el N° de certificado en B4 para consultar cualquier emisión. Las columnas ANTERIOR, PRESENTE y ACUMULADO se reconstruyen automáticamente. Una vez CERRADO el certificado, no modificar sus mediciones.

## Conexiones
CONTROL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS – 227 UNIDADES
Completar este registro como respaldo del ítem 10.1 / 10.2. Una conexión se considera certificable cuando está completamente ejecutada.
N° | Lote | Manzana | Tramo | Diámetro red | Ítem cert. | Fecha apertura | Fecha ejecución | Fecha tapado | Estado | Inspección OSSE | Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

## Criterios Medicion
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN POR ÍTEM
Regla general: certificar cantidades físicamente terminadas y comprobables. Evitar porcentajes subjetivos en ítems lineales o unitarios.
Ítem | Actividad | Unidad | Cómo se mide | Condición para certificar | Carga en hoja Medicion | No incluir / observación | Ejemplo
1 | Replanteo y marcación | ml | Longitud de traza efectivamente replanteada y marcada en terreno. | Eje y límites de zanja identificados conforme al proyecto. | Ingresar metros lineales terminados. | No volver a certificar el mismo tramo. | 120 ml replanteados = 120
2 | Excavación de zanja | ml | Longitud de zanja excavada hasta profundidad y geometría necesarias para continuar. | Zanja terminada y apta para acondicionar el fondo. | Ingresar metros lineales de zanja terminada. | Reexcavaciones o correcciones no se duplican salvo adicional aprobado. | 80 ml terminados = 80
3 | Nivelación y conformación de fondo | ml | Longitud con fondo limpiado, perfilado y nivelado. | Fondo listo para recibir cama de asiento. | Ingresar metros lineales terminados. | No medir excavación; sólo acondicionamiento final del fondo. | 80 ml listos = 80
4 | Cama de asiento compactada | ml | Longitud donde el material de cama fue colocado, nivelado y compactado. | Cama lista para recibir la cañería. | Ingresar metros lineales terminados. | El material y su compactación quedan incluidos en este ítem. | 75 ml = 75
5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | Longitud de cañería Ø75 colocada dentro de zanja, unida, alineada y centrada. | Cañería instalada en posición definitiva. | Ingresar metros lineales instalados. | Incluye provisión del caño dentro de esta apertura interna. | 60 ml Ø75 = 60
5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | Longitud de cañería Ø110 colocada dentro de zanja, unida, alineada y centrada. | Cañería instalada en posición definitiva. | Ingresar metros lineales instalados. | Incluye provisión del caño dentro de esta apertura interna. | 40 ml Ø110 = 40
6 | Paquete estructural 30 cm | ml | Longitud con material base colocado alrededor/sobre la cañería hasta completar el paquete previsto de 30 cm. | Paquete completamente conformado y emparejado. | Ingresar metros lineales terminados. | No certificar parcialmente el espesor; medir longitud terminada. | 50 ml completos = 50
7 | Compactación paquete estructural 30 cm | ml | Longitud del paquete de 30 cm efectivamente compactado. | Tramo compactado y en condición de solicitar inspección OSSE. | Ingresar metros lineales compactados. | Si requiere corrección, certificar cuando quede conforme. | 50 ml compactados = 50
8 | Capa cota -0,60 compactada | ml | Longitud con la capa correspondiente a cota -0,60 ejecutada y compactada. | Capa terminada conforme al procedimiento de obra. | Ingresar metros lineales terminados. | Recomendado ejecutar luego de la liberación del tramo correspondiente. | 40 ml = 40
9 | Capa cota -0,30 compactada | ml | Longitud con la capa correspondiente a cota -0,30 ejecutada y compactada. | Capa terminada conforme al procedimiento de obra. | Ingresar metros lineales terminados. | No confundir con paquete estructural de 30 cm. | 30 ml = 30
10.1 | Conexión domiciliaria sobre Ø75 | un | Cantidad de conexiones domiciliarias completas ejecutadas sobre red Ø75. | Conexión realizada, tapada y en condición de quedar definitiva. | Ingresar unidades completas. | No certificar fracciones de una conexión. | 4 conexiones = 4
10.2 | Conexión domiciliaria sobre Ø110 | un | Cantidad de conexiones domiciliarias completas ejecutadas sobre red Ø110. | Conexión realizada, tapada y en condición de quedar definitiva. | Ingresar unidades completas. | No certificar fracciones de una conexión. | 2 conexiones = 2
11.1 | Válvula esclusa Ø75 | un | Cantidad de válvulas Ø75 completas instaladas con sus accesorios. | Válvula montada en posición definitiva. | Ingresar unidades completas. | No certificar sólo el suministro si no se acordó expresamente. | 1 válvula = 1
11.2 | Válvula esclusa Ø100 | un | Cantidad de válvulas Ø100 completas instaladas con sus accesorios. | Válvula montada en posición definitiva. | Ingresar unidades completas. | No certificar sólo el suministro si no se acordó expresamente. | 1 válvula = 1
12 | Hidrante a bola completo | un | Cantidad de hidrantes completos instalados. | Hidrante montado y terminado en su ubicación definitiva. | Ingresar unidades completas. | Incluye los componentes previstos en el alcance. | 1 hidrante = 1
13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | Avance proporcional de sectores efectivamente ensayados y aceptados. | Prueba realizada y registrada/aceptada. | Cargar fracción entre 0 y 1. Recomendado: metros aceptados / 4.200. | La suma acumulada no puede superar 1,00. | 2.100 ml aceptados / 4.200 = 0,50
13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | Avance proporcional de sectores totalmente terminados y acondicionados. | Sector sin tareas pendientes de recomposición atribuibles al alcance. | Cargar fracción entre 0 y 1 según longitud/sectores terminados. | Evitar estimación visual; usar relación física verificable. | 1.050 ml terminados / 4.200 = 0,25
13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | Avance de la documentación de cierre efectivamente preparada y aprobada. | Entregables definidos y aceptados. | Preferentemente cargar 1,00 al cierre; si se acuerdan hitos, usar fracciones objetivas. | No anticipar porcentaje sin entregable verificable. | Documentación final aprobada = 1,00
NOTA ECONÓMICA: Los criterios de medición no cambian. Los P.U. se recalculan sobre el saldo certificable de la Red de Agua, distribuido proporcionalmente según la oferta original Agua/Cloaca. | Los criterios de medición no cambian. Los P.U. se recalculan sobre el saldo certificable de la Red de Agua, distribuido proporcionalmente según la oferta original Agua/Cloaca.

## Historial Certificados
HISTORIAL DE CERTIFICADOS – RED DE AGUA ¦ LOTEO ROQUE
Cada emisión queda identificada por N° de certificado. Se calculan automáticamente ANTERIOR, PRESENTE y ACUMULADO. Al marcar un certificado como CERRADO, no deben modificarse sus mediciones.
Cert. N° | Período desde | Período hasta | Fecha emisión | Estado | Registros | Anterior s/IVA | Presente s/IVA | Acumulado s/IVA | Saldo s/IVA | Avance acum. | IVA presente | Presente c/IVA | Control | Observaciones
1 |  |  |  |  | 72 | 0 | 14722544.6427 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 3091734.375 | 17814279.0177 | OK
2 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
3 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
4 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
5 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
6 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
7 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
8 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
9 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
10 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
11 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
12 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
13 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
14 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
15 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
16 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
17 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
18 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
19 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
20 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
21 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
22 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
23 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
24 |  |  |  |  | 0 | 14722544.6427 | 0 | 14722544.6427 | 99878006.3214 | 12.85% | 0 | 0 | SIN MOVIMIENTO
CONTROL DE HISTORIAL
Último certificado con movimiento | 1
Certificados cerrados | 0
Saldo certificable base s/IVA | 114600550.9642
Regla de cierre | Una vez CERRADO, no editar sus mediciones.

## Historial Detalle
HISTORIAL DETALLADO POR ÍTEM – ANTERIOR / PRESENTE / ACUMULADO
Trazabilidad automática de cada ítem en cada certificado. Permite consultar cualquier emisión sin perder las anteriores.
Cert. N° | Ítem | Descripción | Un. | Cant. contractual | P.U. s/IVA | Importe contractual | Cant. anterior | Cant. presente | Cant. acumulada | Importe anterior | Importe presente | Importe acumulado | Saldo | % avance acum. | Control
1 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 0 | 845 | 845 | 0 | 172924.0457 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
1 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 0 | 845 | 845 | 0 | 3112632.8217 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
1 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 0 | 845 | 845 | 0 | 403489.4399 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
1 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 0 | 845 | 845 | 0 | 1441033.7138 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
1 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 0 | 558 | 558 | 0 | 3227614.2555 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
1 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 0 | 287 | 287 | 0 | 3512562.5184 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
1 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 0 | 763 | 763 | 0 | 2498292.011 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
1 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
1 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
1 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
1 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 0 | 5 | 5 | 0 | 243092.0778 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
1 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110903.759 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
1 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
1 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
1 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
1 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
1 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
1 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
2 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
2 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
2 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
2 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
2 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
2 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
2 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
2 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
2 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
2 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
2 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
2 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
2 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
2 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
2 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
2 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
2 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
2 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
3 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
3 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
3 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
3 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
3 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
3 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
3 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
3 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
3 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
3 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
3 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
3 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
3 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
3 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
3 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
3 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
3 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
3 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
4 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
4 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
4 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
4 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
4 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
4 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
4 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
4 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
4 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
4 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
4 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
4 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
4 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
4 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
4 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
4 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
4 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
4 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
5 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
5 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
5 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
5 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
5 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
5 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
5 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
5 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
5 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
5 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
5 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
5 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
5 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
5 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
5 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
5 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
5 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
5 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
6 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
6 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
6 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
6 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
6 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
6 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
6 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
6 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
6 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
6 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
6 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
6 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
6 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
6 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
6 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
6 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
6 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
6 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
7 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
7 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
7 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
7 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
7 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
7 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
7 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
7 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
7 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
7 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
7 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
7 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
7 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
7 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
7 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
7 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
7 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
7 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
8 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
8 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
8 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
8 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
8 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
8 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
8 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
8 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
8 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
8 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
8 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
8 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
8 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
8 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
8 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
8 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
8 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
8 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
9 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
9 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
9 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
9 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
9 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
9 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
9 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
9 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
9 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
9 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
9 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
9 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
9 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
9 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
9 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
9 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
9 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
9 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
10 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
10 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
10 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
10 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
10 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
10 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
10 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
10 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
10 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
10 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
10 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
10 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
10 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
10 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
10 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
10 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
10 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
10 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
11 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
11 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
11 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
11 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
11 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
11 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
11 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
11 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
11 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
11 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
11 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
11 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
11 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
11 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
11 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
11 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
11 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
11 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
12 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
12 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
12 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
12 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
12 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
12 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
12 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
12 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
12 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
12 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
12 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
12 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
12 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
12 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
12 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
12 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
12 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
12 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
13 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
13 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
13 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
13 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
13 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
13 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
13 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
13 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
13 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
13 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
13 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
13 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
13 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
13 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
13 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
13 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
13 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
13 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
14 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
14 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
14 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
14 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
14 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
14 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
14 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
14 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
14 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
14 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
14 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
14 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
14 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
14 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
14 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
14 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
14 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
14 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
15 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
15 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
15 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
15 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
15 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
15 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
15 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
15 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
15 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
15 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
15 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
15 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
15 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
15 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
15 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
15 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
15 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
15 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
16 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
16 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
16 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
16 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
16 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
16 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
16 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
16 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
16 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
16 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
16 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
16 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
16 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
16 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
16 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
16 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
16 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
16 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
17 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
17 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
17 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
17 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
17 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
17 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
17 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
17 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
17 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
17 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
17 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
17 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
17 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
17 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
17 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
17 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
17 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
17 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
18 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
18 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
18 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
18 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
18 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
18 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
18 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
18 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
18 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
18 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
18 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
18 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
18 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
18 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
18 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
18 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
18 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
18 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
19 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
19 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
19 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
19 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
19 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
19 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
19 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
19 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
19 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
19 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
19 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
19 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
19 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
19 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
19 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
19 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
19 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
19 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
20 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
20 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
20 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
20 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
20 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
20 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
20 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
20 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
20 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
20 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
20 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
20 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
20 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
20 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
20 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
20 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
20 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
20 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
21 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
21 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
21 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
21 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
21 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
21 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
21 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
21 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
21 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
21 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
21 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
21 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
21 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
21 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
21 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
21 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
21 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
21 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
22 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
22 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
22 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
22 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
22 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
22 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
22 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
22 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
22 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
22 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
22 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
22 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
22 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
22 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
22 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
22 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
22 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
22 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
23 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
23 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
23 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
23 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
23 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
23 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
23 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
23 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
23 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
23 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
23 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
23 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
23 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
23 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
23 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
23 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
23 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
23 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK
24 | 1 | Replanteo y marcación de traza | ml | 4200 | 204.6438 | 859504.1322 | 845 | 0 | 845 | 172924.0457 | 0 | 172924.0457 | 686580.0866 | 20.12% | OK
24 | 2 | Excavación de zanja | ml | 4200 | 3683.5891 | 15471074.3802 | 845 | 0 | 845 | 3112632.8217 | 0 | 3112632.8217 | 12358441.5584 | 20.12% | OK
24 | 3 | Nivelación y conformación del fondo de zanja | ml | 4200 | 477.5023 | 2005509.6419 | 845 | 0 | 845 | 403489.4399 | 0 | 403489.4399 | 1602020.202 | 20.12% | OK
24 | 4 | Cama de asiento compactada | ml | 4200 | 1705.3653 | 7162534.4353 | 845 | 0 | 845 | 1441033.7138 | 0 | 1441033.7138 | 5721500.7215 | 20.12% | OK
24 | 5.1 | PEAD PN10 Ø75 – provisión e instalación | ml | 3170 | 5784.2549 | 18336088.1543 | 558 | 0 | 558 | 3227614.2555 | 0 | 3227614.2555 | 15108473.8987 | 17.6% | OK
24 | 5.2 | PEAD PN10 Ø110 – provisión e instalación | ml | 1030 | 12238.8938 | 12606060.6061 | 287 | 0 | 287 | 3512562.5184 | 0 | 3512562.5184 | 9093498.0877 | 27.86% | OK
24 | 6 | Ejecución de paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 3274.3015 | 13752066.1157 | 763 | 0 | 763 | 2498292.011 | 0 | 2498292.011 | 11253774.1047 | 18.17% | OK
24 | 7 | Compactación del paquete estructural de 30 cm | ml | 4200 | 1227.863 | 5157024.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157024.7934 | 0% | OK
24 | 8 | Ejecución y compactación de capa cota -0,60 | ml | 4200 | 2592.1553 | 10887052.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887052.3416 | 0% | OK
24 | 9 | Ejecución y compactación de capa cota -0,30 | ml | 4200 | 2182.8676 | 9168044.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168044.0771 | 0% | OK
24 | 10.1 | Conexión domiciliaria sobre red Ø75 | un | 165 | 48618.4156 | 8022038.5675 | 5 | 0 | 5 | 243092.0778 | 0 | 243092.0778 | 7778946.4897 | 3.03% | OK
24 | 10.2 | Conexión domiciliaria sobre red Ø110 | un | 62 | 55451.8795 | 3438016.5289 | 2 | 0 | 2 | 110903.759 | 0 | 110903.759 | 3327112.7699 | 3.226% | OK
24 | 11.1 | Válvula esclusa Ø75 completa e instalada | un | 2 | 286501.3774 | 573002.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573002.7548 | 0% | OK
24 | 11.2 | Válvula esclusa Ø100 completa e instalada | un | 4 | 429752.0661 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
24 | 12 | Hidrante a bola completo e instalado | un | 15 | 114600.551 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
24 | 13.1 | Pruebas hidráulicas y operativas | gl | 1 | 1719008.2645 | 1719008.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719008.2645 | 0% | OK
24 | 13.2 | Terminaciones y acondicionamiento final | gl | 1 | 1146005.5096 | 1146005.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146005.5096 | 0% | OK
24 | 13.3 | Documentación conforme a obra y cierre | gl | 1 | 859504.1322 | 859504.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859504.1322 | 0% | OK