## 00_Dashboard
ECAR ¦ OBRA ROQUE — TABLERO DE CONTROL
Flujo: Estado Actual → Para Programar → Planificación → Orden Diaria → Parte Diario → Control Semanal.
ESTADO DE OBRA | VALOR |  | OPERACIÓN | VALOR |  | CALIDAD / ESPECIALES | VALOR
Ítems cargados | 1200 |  | Plan Maestro cargado | 0 |  | Servicios proyecto | 227
Terminadas | 307 |  | Programaciones cargadas | 0 |  | Vainas colocadas | 0
Para Programar | 144 |  | ODT generadas | 0 |  | Base servicio aprobada | 0
En curso | 0 |  | Partes con ejecución | 0 |  | Paquete servicio aprobado | 0
Bloqueadas | 0 |  | Desvíos abiertos | 0 |  | Servicios terminados | 0
Avance real prom.* | 24.36% |  | Para Programar sin Plan | 165 |  | Hidrantes confirmados | 0
Alertas de consistencia | 15 |  | Metas > saldo | 0 |  | Hidrantes terminados | 0
[6 empty] | Hidrantes con alerta | 0
CAPACIDAD OPERATIVA
Plan Maestro | 80 actividades | Programación semanal | 40 compromisos | ODT | 40 órdenes | Parte Diario | 100 registros
Nota | Los bloques de Programación/ODT/Parte pueden ampliarse sin cambiar el modelo cuando la operación lo requiera.

## 01_Estado_Actual
ECAR ¦ OBRA ROQUE — ESTADO ACTUAL Y AVANCE | [20 empty] | 2026-09-22
Corte físico de obra. Total y datos técnicos se conservan; Ejecutado/Saldo/%/Plan/Desvío quedan calculados. Estado define qué pasa a programación.
Código | Sector / Tramo | Actividad | Unidad | Total obra | Ejecutado acumulado | Saldo | % avance real | Planificado a fecha | % avance plan. | Desvío (pp) | Estado | Restricción / Observación | Prioridad | Responsable | Fecha de corte | Pasaje / Calle | Ø (mm) | Tipo de red | Alerta | Orden PP válido |  | Clave | Ejecutado base corte
AG-01 | N1 - N2 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N1 - N2 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N1 - N2 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N1 - N2 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N1 - N2 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N1 - N2 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N1 - N2 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N1 - N2 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N1 - N2 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N1 - N2 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N1 - N2 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N1 - N2 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N1 - N2 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N1 - N2 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N1 - N2 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N1 - N2 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N1 - N2 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N1 - N2 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N1 - N2 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N1 - N2 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N1 - N2 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N1 - N2 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N1 - N2 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 165 | 0 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N1 - N2 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N2¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N1 - N4 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N1 - N4 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N1 - N4 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N1 - N4 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N1 - N4 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N1 - N4 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N1 - N4 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N1 - N4 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N1 - N4 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N1 - N4 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N1 - N4 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N1 - N4 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N1 - N4 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N1 - N4 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N1 - N4 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N1 - N4 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N1 - N4 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N1 - N4 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N1 - N4 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N1 - N4 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N1 - N4 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N1 - N4 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N1 - N4 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N1 - N4 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N1 - N4¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N9 - N11 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N9 - N11 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N9 - N11 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N9 - N11 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N9 - N11 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N9 - N11 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N9 - N11 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N9 - N11 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N9 - N11 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N9 - N11 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N9 - N11 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N9 - N11 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N9 - N11 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N9 - N11 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N9 - N11 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N9 - N11 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N9 - N11 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N9 - N11 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N9 - N11 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N9 - N11 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N9 - N11 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N9 - N11 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N9 - N11 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 210 | 0 | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N9 - N11 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N11¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N10 - N15 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 81 | 81 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  | Media |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 81
AG-03 | N10 - N15 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 81 | 25 | 56 | 30.86% | 0% | 0% | 30.86% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N10 - N15¦02 Excavación - Zanja principal | 25
AG-05 | N10 - N15 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 1 |  | N10 - N15¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N10 - N15 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 2 |  | N10 - N15¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N10 - N15 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  | Alta |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 3 |  | N10 - N15¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N10 - N15 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N10 - N15 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N10 - N15 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N10 - N15 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N10 - N15 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N10 - N15 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N10 - N15 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N10 - N15 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N10 - N15 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N10 - N15 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N10 - N15 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N10 - N15 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N10 - N15 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N10 - N15 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N10 - N15 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N10 - N15 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N10 - N15 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N10 - N15 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N10 - N15 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N11 - N12 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N11 - N12 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N11 - N12 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N11 - N12 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N11 - N12 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N11 - N12 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N11 - N12 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N11 - N12 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N11 - N12 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N11 - N12 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N11 - N12 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N11 - N12 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N11 - N12 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N11 - N12 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N11 - N12 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N11 - N12 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N11 - N12 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N11 - N12 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N11 - N12 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N11 - N12 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N11 - N12 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N11 - N12 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N11 - N12 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 182 | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N11 - N12 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N12¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N11 - N17 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N11 - N17 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N11 - N17 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N11 - N17 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N11 - N17 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N11 - N17 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N11 - N17 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N11 - N17 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N11 - N17 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N11 - N17 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N11 - N17 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N11 - N17 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N11 - N17 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N11 - N17 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N11 - N17 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N11 - N17 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N11 - N17 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N11 - N17 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N11 - N17 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N11 - N17 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N11 - N17 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N11 - N17 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N11 - N17 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N11 - N17 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N11 - N17¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N12 - N13 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 200 | 200 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 200
AG-03 | N12 - N13 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 200 | 200 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦02 Excavación - Zanja principal | 200
AG-05 | N12 - N13 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 200 | 200 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 200
AG-06 | N12 - N13 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 200 | 200 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 200
AG-07 | N12 - N13 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  | Alta |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N12 - N13¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N12 - N13 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N12 - N13¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N12 - N13 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N12 - N13¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N12 - N13 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  | 4 |  | N12 - N13¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N12 - N13 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N12 - N13 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N12 - N13 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N12 - N13 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N12 - N13 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N12 - N13 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N12 - N13 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N12 - N13 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N12 - N13 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N12 - N13 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N12 - N13 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N12 - N13 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N12 - N13 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N12 - N13 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N12 - N13 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 200 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N12 - N13 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N13¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N12 - N20 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 98 | 98 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 98
AG-03 | N12 - N20 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 98 | 98 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦02 Excavación - Zanja principal | 98
AG-05 | N12 - N20 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 98 | 98 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada | No esta pedido laboratorio / falta compactacion |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 98
AG-06 | N12 - N20 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 98 | 98 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 98
AG-07 | N12 - N20 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  | 5 |  | N12 - N20¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N12 - N20 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  | 6 |  | N12 - N20¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N12 - N20 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  | 7 |  | N12 - N20¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N12 - N20 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  | 8 |  | N12 - N20¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N12 - N20 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  | 9 |  | N12 - N20¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N12 - N20 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  | 10 |  | N12 - N20¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N12 - N20 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  | 11 |  | N12 - N20¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N12 - N20 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N12 - N20 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N12 - N20 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N12 - N20 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N12 - N20 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N12 - N20 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N12 - N20 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N12 - N20 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N12 - N20 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N12 - N20 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N12 - N20 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N12 - N20 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 98 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N12 - N20 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N12 - N20¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N13 - N23 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 78 | 78 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N13 - N23¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 78
AG-03 | N13 - N23 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 78 | 78 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N13 - N23¦02 Excavación - Zanja principal | 78
AG-05 | N13 - N23 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 78 | 78 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N13 - N23¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 78
AG-06 | N13 - N23 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 78 | 78 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N13 - N23¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 78
AG-07 | N13 - N23 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 12 |  | N13 - N23¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N13 - N23 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 13 |  | N13 - N23¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N13 - N23 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 14 |  | N13 - N23¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N13 - N23 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 15 |  | N13 - N23¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N13 - N23 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 16 |  | N13 - N23¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N13 - N23 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 17 |  | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N13 - N23 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 18 |  | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N13 - N23 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 19 |  | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N13 - N23 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 20 |  | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N13 - N23 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 21 |  | N13 - N23¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N13 - N23 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 22 |  | N13 - N23¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N13 - N23 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 23 |  | N13 - N23¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N13 - N23 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 24 |  | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N13 - N23 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 25 |  | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N13 - N23 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 26 |  | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N13 - N23 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 27 |  | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N13 - N23 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 28 |  | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N13 - N23 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 29 |  | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N13 - N23 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 78 | 0 | 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 30 |  | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N13 - N23 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  | 31 |  | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N14 - N16 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N14 - N16 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N14 - N16 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N14 - N16 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N14 - N16 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N14 - N16 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N14 - N16 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N14 - N16 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N14 - N16 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N14 - N16 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N14 - N16 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N14 - N16 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N14 - N16 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N14 - N16 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N14 - N16 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N14 - N16 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N14 - N16 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N14 - N16 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N14 - N16 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N14 - N16 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N14 - N16 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N14 - N16 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N14 - N16 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 136 | 0 | 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N14 - N16 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N14 - N16¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N15 - N16 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 32 |  | N15 - N16¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N15 - N16 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 33 |  | N15 - N16¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N15 - N16 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 34 |  | N15 - N16¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N15 - N16 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 35 |  | N15 - N16¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N15 - N16 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 36 |  | N15 - N16¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N15 - N16 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N15 - N16 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 37 |  | N15 - N16¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N15 - N16 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 38 |  | N15 - N16¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N15 - N16 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 39 |  | N15 - N16¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N15 - N16 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 40 |  | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N15 - N16 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 41 |  | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N15 - N16 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 42 |  | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N15 - N16 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 43 |  | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N15 - N16 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N15 - N16 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N15 - N16 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N15 - N16 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N15 - N16 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N15 - N16 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N15 - N16 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N15 - N16 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N15 - N16 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N15 - N16 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N15 - N16 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N16¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N15 - N17 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 245 | 245 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 245
AG-03 | N15 - N17 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 245 | 245 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦02 Excavación - Zanja principal | 245
AG-05 | N15 - N17 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 245 | 245 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 245
AG-06 | N15 - N17 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 245 | 245 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada | Pedir ensayo |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 245
AG-07 | N15 - N17 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar | Preguntar si esta listo |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 44 |  | N15 - N17¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N15 - N17 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 45 |  | N15 - N17¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N15 - N17 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 46 |  | N15 - N17¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N15 - N17 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 47 |  | N15 - N17¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N15 - N17 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 48 |  | N15 - N17¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N15 - N17 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 49 |  | N15 - N17¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N15 - N17 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 50 |  | N15 - N17¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N15 - N17 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N15 - N17 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N15 - N17 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N15 - N17 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N15 - N17 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N15 - N17 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N15 - N17 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N15 - N17 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N15 - N17 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N15 - N17 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N15 - N17 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N15 - N17 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 245 | 0 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N15 - N17 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N15 - N17¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N17 - N18 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 24 | 24 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 24
AG-03 | N17 - N18 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 24 | 24 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦02 Excavación - Zanja principal | 24
AG-05 | N17 - N18 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 24 | 24 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 24
AG-06 | N17 - N18 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 24 | 24 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada | Pedir ensayo |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 24
AG-07 | N17 - N18 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar | Preguntar si esta listo |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  | 51 |  | N17 - N18¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N17 - N18 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  | 52 |  | N17 - N18¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N17 - N18 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  | 53 |  | N17 - N18¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N17 - N18 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  | 54 |  | N17 - N18¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N17 - N18 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  | 55 |  | N17 - N18¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N17 - N18 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  | 56 |  | N17 - N18¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N17 - N18 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  | 57 |  | N17 - N18¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N17 - N18 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N17 - N18 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N17 - N18 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N17 - N18 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N17 - N18 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N17 - N18 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N17 - N18 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N17 - N18 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N17 - N18 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N17 - N18 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N17 - N18 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N17 - N18 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 24 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N17 - N18 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N17 - N18¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N18 - N19 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 88 | 88 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N19¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 88
AG-03 | N18 - N19 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 88 | 88 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N19¦02 Excavación - Zanja principal | 88
AG-05 | N18 - N19 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 88 | 88 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N19¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 88
AG-06 | N18 - N19 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 88 | 88 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N19¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 88
AG-07 | N18 - N19 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 88 | 88 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N19¦03 Base de asiento - Compactación | 88
HI-01 | N18 - N19 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N19¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N18 - N19 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N19¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N18 - N19 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 88 | 88 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N19¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 88
AG-09 | N18 - N19 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 88 | 88 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N19¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 88
AG-17 | N18 - N19 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N18 - N19¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N18 - N19 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N19¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N18 - N19 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 58 |  | N18 - N19¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N18 - N19 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 59 |  | N18 - N19¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N18 - N19 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 88 | 0 | 88 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 60 |  | N18 - N19¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N18 - N19 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 88 | 0 | 88 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 61 |  | N18 - N19¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N18 - N19 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 62 |  | N18 - N19¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N18 - N19 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 88 | 0 | 88 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 63 |  | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N18 - N19 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 88 | 0 | 88 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 64 |  | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N18 - N19 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 88 | 0 | 88 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 65 |  | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N18 - N19 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 66 |  | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N18 - N19 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 88 | 0 | 88 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 67 |  | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N18 - N19 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 88 | 0 | 88 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 68 |  | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N18 - N19 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 88 | 0 | 88 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 69 |  | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N18 - N19 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 70 |  | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N18 - N26 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 113 | 113 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 113
AG-03 | N18 - N26 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 113 | 113 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦02 Excavación - Zanja principal | 113
AG-05 | N18 - N26 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 113 | 113 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 113
AG-06 | N18 - N26 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 113 | 113 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 113
AG-07 | N18 - N26 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 113 | 113 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦03 Base de asiento - Compactación | 113
HI-01 | N18 - N26 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N18 - N26 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N18 - N26 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 113 | 113 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 113
AG-09 | N18 - N26 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 113 | 113 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 113
AG-17 | N18 - N26 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N18 - N26 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N18 - N26¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N18 - N26 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 71 |  | N18 - N26¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N18 - N26 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 72 |  | N18 - N26¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N18 - N26 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 113 | 0 | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 73 |  | N18 - N26¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N18 - N26 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 113 | 0 | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 74 |  | N18 - N26¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N18 - N26 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 75 |  | N18 - N26¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N18 - N26 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 113 | 0 | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 76 |  | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N18 - N26 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 113 | 0 | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 77 |  | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N18 - N26 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 113 | 0 | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 78 |  | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N18 - N26 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 79 |  | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N18 - N26 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 113 | 0 | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 80 |  | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N18 - N26 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 113 | 0 | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 81 |  | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N18 - N26 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 113 | 0 | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 82 |  | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N18 - N26 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora |  | 83 |  | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N19 - N20 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 77 | 77 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 77
AG-03 | N19 - N20 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 77 | 77 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦02 Excavación - Zanja principal | 77
AG-05 | N19 - N20 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 77 | 0 | 77 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N19 - N20¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N19 - N20 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 77 | 77 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 77
AG-07 | N19 - N20 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 77 | 77 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦03 Base de asiento - Compactación | 77
HI-01 | N19 - N20 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N19 - N20 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N19 - N20 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 77 | 77 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 77
AG-09 | N19 - N20 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 77 | 77 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 77
AG-17 | N19 - N20 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N19 - N20 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N19 - N20 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N20¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 1
HI-03 | N19 - N20 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 84 |  | N19 - N20¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N19 - N20 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 77 | 0 | 77 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 85 |  | N19 - N20¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N19 - N20 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 77 | 0 | 77 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 86 |  | N19 - N20¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N19 - N20 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 87 |  | N19 - N20¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N19 - N20 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 77 | 0 | 77 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 88 |  | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N19 - N20 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 77 | 0 | 77 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 89 |  | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N19 - N20 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 77 | 0 | 77 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 90 |  | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N19 - N20 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 91 |  | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N19 - N20 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 77 | 0 | 77 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 92 |  | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N19 - N20 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 77 | 0 | 77 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 93 |  | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N19 - N20 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 77 | 0 | 77 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 94 |  | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N19 - N20 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 95 |  | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N19 - N27 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 117 | 117 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 117
AG-03 | N19 - N27 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 117 | 117 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦02 Excavación - Zanja principal | 117
AG-05 | N19 - N27 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 117 | 117 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 117
AG-06 | N19 - N27 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 117 | 117 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 117
AG-07 | N19 - N27 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 117 | 117 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦03 Base de asiento - Compactación | 117
HI-01 | N19 - N27 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N19 - N27 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N19 - N27 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 117 | 117 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 117
AG-09 | N19 - N27 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 117 | 117 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 117
AG-17 | N19 - N27 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N19 - N27 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N19 - N27¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N19 - N27 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 96 |  | N19 - N27¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N19 - N27 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 97 |  | N19 - N27¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N19 - N27 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 117 | 0 | 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 98 |  | N19 - N27¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N19 - N27 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 117 | 0 | 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 99 |  | N19 - N27¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N19 - N27 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 100 |  | N19 - N27¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N19 - N27 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 117 | 0 | 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 101 |  | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N19 - N27 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 117 | 0 | 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 102 |  | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N19 - N27 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 117 | 0 | 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 103 |  | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N19 - N27 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 104 |  | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N19 - N27 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 117 | 0 | 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 105 |  | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N19 - N27 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 117 | 0 | 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 106 |  | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N19 - N27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 117 | 0 | 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 107 |  | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N19 - N27 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora |  | 108 |  | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N2 - N3 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N2 - N3 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N2 - N3 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N2 - N3 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N2 - N3 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N2 - N3 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N2 - N3 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N2 - N3 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N2 - N3 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N2 - N3 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N2 - N3 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N2 - N3 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N2 - N3 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N2 - N3 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N2 - N3 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N2 - N3 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N2 - N3 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N2 - N3 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N2 - N3 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N2 - N3 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N2 - N3 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N2 - N3 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N2 - N3 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 190 | 0 | 190 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N2 - N3 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N3¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N2 - N32 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N2 - N32 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N2 - N32 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N2 - N32 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N2 - N32 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N2 - N32 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N2 - N32 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N2 - N32 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N2 - N32 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N2 - N32 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N2 - N32 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N2 - N32 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N2 - N32 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N2 - N32 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N2 - N32 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N2 - N32 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N2 - N32 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N2 - N32 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N2 - N32 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N2 - N32 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N2 - N32 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N2 - N32 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N2 - N32 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N2 - N32 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N32¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N2 - N5 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N2 - N5 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N2 - N5 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N2 - N5 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N2 - N5 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N2 - N5 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N2 - N5 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N2 - N5 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N2 - N5 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N2 - N5 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N2 - N5 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N2 - N5 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N2 - N5 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N2 - N5 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N2 - N5 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N2 - N5 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N2 - N5 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N2 - N5 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N2 - N5 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N2 - N5 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N2 - N5 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N2 - N5 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N2 - N5 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 55 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N2 - N5 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N2 - N5¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N20 - N21 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 2
AG-03 | N20 - N21 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦02 Excavación - Zanja principal | 2
AG-05 | N20 - N21 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 2
AG-06 | N20 - N21 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 2
AG-07 | N20 - N21 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦03 Base de asiento - Compactación | 2
HI-01 | N20 - N21 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N20 - N21 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N20 - N21 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 2
AG-09 | N20 - N21 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 2
AG-17 | N20 - N21 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N20 - N21¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N20 - N21 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N20 - N21 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 1
HI-03 | N20 - N21 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 1
AG-20 | N20 - N21 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 2
AG-21 | N20 - N21 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦09 Paquete estructural - Compactación | 2
HI-04 | N20 - N21 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 1
AG-22 | N20 - N21 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 2
AG-23 | N20 - N21 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 2
AG-24 | N20 - N21 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 2
HI-05 | N20 - N21 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 1
AG-25 | N20 - N21 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 2
AG-26 | N20 - N21 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N20 - N21¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 2
AG-27 | N20 - N21 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 109 |  | N20 - N21¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N20 - N21 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 110 |  | N20 - N21¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N21 - N22 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 97
AG-03 | N21 - N22 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦02 Excavación - Zanja principal | 97
AG-05 | N21 - N22 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 97
AG-06 | N21 - N22 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 97
AG-07 | N21 - N22 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦03 Base de asiento - Compactación | 97
HI-01 | N21 - N22 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N21 - N22 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N21 - N22¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N21 - N22 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 97
AG-09 | N21 - N22 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 97
AG-17 | N21 - N22 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N21 - N22 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N21 - N22 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 1
HI-03 | N21 - N22 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 1
AG-20 | N21 - N22 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 97
AG-21 | N21 - N22 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦09 Paquete estructural - Compactación | 97
HI-04 | N21 - N22 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 1
AG-22 | N21 - N22 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 97
AG-23 | N21 - N22 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 97
AG-24 | N21 - N22 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 97
HI-05 | N21 - N22 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 1
AG-25 | N21 - N22 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 97
AG-26 | N21 - N22 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 97 | 97 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N22¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 97
AG-27 | N21 - N22 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 97 | 0 | 97 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 111 |  | N21 - N22¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N21 - N22 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  | 112 |  | N21 - N22¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N21 - N28 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 102
AG-03 | N21 - N28 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦02 Excavación - Zanja principal | 102
AG-05 | N21 - N28 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 102
AG-06 | N21 - N28 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 102
AG-07 | N21 - N28 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦03 Base de asiento - Compactación | 102
HI-01 | N21 - N28 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N21 - N28 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N21 - N28 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 102
AG-09 | N21 - N28 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 102
AG-17 | N21 - N28 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N21 - N28 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N21 - N28 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 1
HI-03 | N21 - N28 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 1
AG-20 | N21 - N28 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 102
AG-21 | N21 - N28 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦09 Paquete estructural - Compactación | 102
HI-04 | N21 - N28 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 1
AG-22 | N21 - N28 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 102
AG-23 | N21 - N28 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 102
AG-24 | N21 - N28 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 102
HI-05 | N21 - N28 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 1
AG-25 | N21 - N28 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 102
AG-26 | N21 - N28 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 102 | 102 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N21 - N28¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 102
AG-27 | N21 - N28 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 102 | 0 | 102 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  | 113 |  | N21 - N28¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N21 - N28 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora |  | 114 |  | N21 - N28¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N22 - N24 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 96
AG-03 | N22 - N24 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦02 Excavación - Zanja principal | 96
AG-05 | N22 - N24 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 96
AG-06 | N22 - N24 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 96
AG-07 | N22 - N24 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦03 Base de asiento - Compactación | 96
HI-01 | N22 - N24 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N22 - N24 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N22 - N24 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 96
AG-09 | N22 - N24 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 96
AG-17 | N22 - N24 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N22 - N24 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N22 - N24 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 1
HI-03 | N22 - N24 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 1
AG-20 | N22 - N24 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 96
AG-21 | N22 - N24 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦09 Paquete estructural - Compactación | 96
HI-04 | N22 - N24 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 1
AG-22 | N22 - N24 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 96
AG-23 | N22 - N24 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 96
AG-24 | N22 - N24 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 96
HI-05 | N22 - N24 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 1
AG-25 | N22 - N24 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 96
AG-26 | N22 - N24 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 96 | 96 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N24¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 96
AG-27 | N22 - N24 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 96 | 0 | 96 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N22 - N24¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N22 - N24 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N22 - N24¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N22 - N29 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 92
AG-03 | N22 - N29 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦02 Excavación - Zanja principal | 92
AG-05 | N22 - N29 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 92
AG-06 | N22 - N29 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 92
AG-07 | N22 - N29 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦03 Base de asiento - Compactación | 92
HI-01 | N22 - N29 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N22 - N29 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N22 - N29 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 92
AG-09 | N22 - N29 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 92
AG-17 | N22 - N29 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N22 - N29 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N22 - N29 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 1
HI-03 | N22 - N29 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 1
AG-20 | N22 - N29 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 92
AG-21 | N22 - N29 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦09 Paquete estructural - Compactación | 92
HI-04 | N22 - N29 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 1
AG-22 | N22 - N29 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 92
AG-23 | N22 - N29 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 92
AG-24 | N22 - N29 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 92
HI-05 | N22 - N29 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 1
AG-25 | N22 - N29 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 92
AG-26 | N22 - N29 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 92
AG-27 | N22 - N29 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 92
HI-06 | N22 - N29 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N22 - N29¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 1
AG-01 | N23 - N24 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 8 | 8 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 8
AG-03 | N23 - N24 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 8 | 8 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦02 Excavación - Zanja principal | 8
AG-05 | N23 - N24 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 8 | 8 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 8
AG-06 | N23 - N24 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 8 | 8 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 8
AG-07 | N23 - N24 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  | 115 |  | N23 - N24¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N23 - N24 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  | 116 |  | N23 - N24¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N23 - N24 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  | 117 |  | N23 - N24¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N23 - N24 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  | 118 |  | N23 - N24¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N23 - N24 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N23 - N24 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N23 - N24 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N23 - N24 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N23 - N24 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N23 - N24 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N23 - N24 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N23 - N24 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N23 - N24 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N23 - N24 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N23 - N24 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N23 - N24 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N23 - N24 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N23 - N24 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N23 - N24 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 8 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N23 - N24 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N24¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N24 - N25 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 15
AG-03 | N24 - N25 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦02 Excavación - Zanja principal | 15
AG-05 | N24 - N25 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 15
AG-06 | N24 - N25 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 15
AG-07 | N24 - N25 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦03 Base de asiento - Compactación | 15
HI-01 | N24 - N25 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N24 - N25 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N24 - N25 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 15
AG-09 | N24 - N25 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 15
AG-17 | N24 - N25 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N24 - N25 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N24 - N25 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 1
HI-03 | N24 - N25 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 1
AG-20 | N24 - N25 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 15
AG-21 | N24 - N25 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦09 Paquete estructural - Compactación | 15
HI-04 | N24 - N25 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 1
AG-22 | N24 - N25 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 15
AG-23 | N24 - N25 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 15
AG-24 | N24 - N25 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 15
HI-05 | N24 - N25 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 1
AG-25 | N24 - N25 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 15
AG-26 | N24 - N25 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 15
AG-27 | N24 - N25 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 15
HI-06 | N24 - N25 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N24 - N25¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 1
AG-01 | N25 - N30 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 76
AG-03 | N25 - N30 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦02 Excavación - Zanja principal | 76
AG-05 | N25 - N30 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 76
AG-06 | N25 - N30 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 76
AG-07 | N25 - N30 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦03 Base de asiento - Compactación | 76
HI-01 | N25 - N30 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N25 - N30 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N25 - N30 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 76
AG-09 | N25 - N30 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 76
AG-17 | N25 - N30 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N25 - N30 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N25 - N30 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 1
HI-03 | N25 - N30 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 1
AG-20 | N25 - N30 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 76
AG-21 | N25 - N30 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦09 Paquete estructural - Compactación | 76
HI-04 | N25 - N30 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 1
AG-22 | N25 - N30 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 76
AG-23 | N25 - N30 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 76
AG-24 | N25 - N30 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 76
HI-05 | N25 - N30 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 1
AG-25 | N25 - N30 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 76
AG-26 | N25 - N30 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N25 - N30¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 76
AG-27 | N25 - N30 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 76 | 0 | 76 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N25 - N30¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N25 - N30 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N25 - N30¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N23 - N31 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N23 - N31 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N23 - N31 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N23 - N31 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N23 - N31 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N23 - N31 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N23 - N31 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N23 - N31 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N23 - N31 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N23 - N31 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N23 - N31 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N23 - N31 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N23 - N31 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N23 - N31 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N23 - N31 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N23 - N31 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N23 - N31 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N23 - N31 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N23 - N31 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N23 - N31 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N23 - N31 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N23 - N31 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N23 - N31 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 84 | 0 | 84 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N23 - N31 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Garita Este | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N23 - N31¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N26 - N27 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 81 | 81 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 81
AG-03 | N26 - N27 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 81 | 81 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦02 Excavación - Zanja principal | 81
AG-05 | N26 - N27 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 81 | 81 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 81
AG-06 | N26 - N27 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 81 | 81 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 81
AG-07 | N26 - N27 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 81 | 81 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦03 Base de asiento - Compactación | 81
HI-01 | N26 - N27 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N26 - N27 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N26 - N27 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 81 | 81 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 81
AG-09 | N26 - N27 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 81 | 81 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 81
AG-17 | N26 - N27 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N26 - N27 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N26 - N27¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N26 - N27 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 119 |  | N26 - N27¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N26 - N27 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 120 |  | N26 - N27¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N26 - N27 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 121 |  | N26 - N27¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N26 - N27 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 122 |  | N26 - N27¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N26 - N27 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 123 |  | N26 - N27¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N26 - N27 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 124 |  | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N26 - N27 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 125 |  | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N26 - N27 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 126 |  | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N26 - N27 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 127 |  | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N26 - N27 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 128 |  | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N26 - N27 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 129 |  | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N26 - N27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 81 | 0 | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 130 |  | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N26 - N27 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 131 |  | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N27 - N28 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 82 | 82 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 82
AG-03 | N27 - N28 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 82 | 82 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦02 Excavación - Zanja principal | 82
AG-05 | N27 - N28 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 82 | 82 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 82
AG-06 | N27 - N28 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 82 | 82 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 82
AG-07 | N27 - N28 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 82 | 82 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦03 Base de asiento - Compactación | 82
HI-01 | N27 - N28 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N27 - N28 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N27 - N28 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 82 | 82 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 82
AG-09 | N27 - N28 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 82 | 82 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 82
AG-17 | N27 - N28 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N27 - N28 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N27 - N28¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N27 - N28 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 132 |  | N27 - N28¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N27 - N28 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 133 |  | N27 - N28¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N27 - N28 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 134 |  | N27 - N28¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N27 - N28 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 135 |  | N27 - N28¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N27 - N28 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 136 |  | N27 - N28¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N27 - N28 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 137 |  | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N27 - N28 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 138 |  | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N27 - N28 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 139 |  | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N27 - N28 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 140 |  | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N27 - N28 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 141 |  | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N27 - N28 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 142 |  | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N27 - N28 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 82 | 0 | 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 143 |  | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N27 - N28 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para Programar |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  | 144 |  | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N28 - N29 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 100
AG-03 | N28 - N29 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦02 Excavación - Zanja principal | 100
AG-05 | N28 - N29 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 100
AG-06 | N28 - N29 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 100
AG-07 | N28 - N29 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦03 Base de asiento - Compactación | 100
HI-01 | N28 - N29 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N28 - N29 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N28 - N29 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 100
AG-09 | N28 - N29 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 100
AG-17 | N28 - N29 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N28 - N29 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N28 - N29 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 1
HI-03 | N28 - N29 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 1
AG-20 | N28 - N29 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 100
AG-21 | N28 - N29 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦09 Paquete estructural - Compactación | 100
HI-04 | N28 - N29 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 1
AG-22 | N28 - N29 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 100
AG-23 | N28 - N29 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 100
AG-24 | N28 - N29 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 100
HI-05 | N28 - N29 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 1
AG-25 | N28 - N29 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 100
AG-26 | N28 - N29 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 100
AG-27 | N28 - N29 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 100 | 0 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N28 - N29¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N28 - N29 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N28 - N29¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N29 - N30 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 106
AG-03 | N29 - N30 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦02 Excavación - Zanja principal | 106
AG-05 | N29 - N30 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 106
AG-06 | N29 - N30 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 106
AG-07 | N29 - N30 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦03 Base de asiento - Compactación | 106
HI-01 | N29 - N30 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 1
HI-02 | N29 - N30 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 1
AG-08 | N29 - N30 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 106
AG-09 | N29 - N30 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 106
AG-17 | N29 - N30 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 1
AG-18 | N29 - N30 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 1
AG-19 | N29 - N30 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 1
HI-03 | N29 - N30 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 1
AG-20 | N29 - N30 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 106
AG-21 | N29 - N30 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦09 Paquete estructural - Compactación | 106
HI-04 | N29 - N30 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 1
AG-22 | N29 - N30 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 106
AG-23 | N29 - N30 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 106
AG-24 | N29 - N30 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 106
HI-05 | N29 - N30 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 1
AG-25 | N29 - N30 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 106
AG-26 | N29 - N30 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 106 | 106 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N29 - N30¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 106
AG-27 | N29 - N30 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 106 | 0 | 106 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N29 - N30¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N29 - N30 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora | INCONSISTENCIA - REVISAR MANUALMENTE: Terminada con saldo |  |  | N29 - N30¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N3 - N7 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N3 - N7 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N3 - N7 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N3 - N7 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N3 - N7 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N3 - N7 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N3 - N7 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N3 - N7 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N3 - N7 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N3 - N7 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N3 - N7 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N3 - N7 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N3 - N7 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N3 - N7 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N3 - N7 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N3 - N7 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N3 - N7 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N3 - N7 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N3 - N7 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N3 - N7 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N3 - N7 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N3 - N7 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N3 - N7 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 64 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N3 - N7 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N3 - N7¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N31 - N35 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N31 - N35 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N31 - N35 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N31 - N35 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N31 - N35 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N31 - N35 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N31 - N35 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N31 - N35 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N31 - N35 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N31 - N35 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N31 - N35 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N31 - N35 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N31 - N35 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N31 - N35 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N31 - N35 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N31 - N35 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N31 - N35 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N31 - N35 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N31 - N35 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N31 - N35 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N31 - N35 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N31 - N35 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N31 - N35 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N31 - N35 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N35¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N31 - N36 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N31 - N36 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N31 - N36 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N31 - N36 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N31 - N36 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N31 - N36 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N31 - N36 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N31 - N36 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N31 - N36 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N31 - N36 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N31 - N36 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N31 - N36 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N31 - N36 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N31 - N36 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N31 - N36 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N31 - N36 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N31 - N36 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N31 - N36 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N31 - N36 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N31 - N36 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N31 - N36 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N31 - N36 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N31 - N36 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 85 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N31 - N36 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N31 - N36¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N33 - N34 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N33 - N34 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N33 - N34 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N33 - N34 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N33 - N34 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N33 - N34 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N33 - N34 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N33 - N34 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N33 - N34 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N33 - N34 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N33 - N34 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N33 - N34 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N33 - N34 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N33 - N34 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N33 - N34 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N33 - N34 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N33 - N34 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N33 - N34 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N33 - N34 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N33 - N34 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N33 - N34 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N33 - N34 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N33 - N34 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 260 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N33 - N34 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N33 - N34¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N34 - N35 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N34 - N35 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N34 - N35 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N34 - N35 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N34 - N35 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N34 - N35 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N34 - N35 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N34 - N35 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N34 - N35 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N34 - N35 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N34 - N35 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N34 - N35 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N34 - N35 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N34 - N35 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N34 - N35 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N34 - N35 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N34 - N35 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N34 - N35 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N34 - N35 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N34 - N35 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N34 - N35 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N34 - N35 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N34 - N35 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 195 | 0 | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N34 - N35 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N34 - N35¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N36 - N37 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N36 - N37 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N36 - N37 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N36 - N37 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N36 - N37 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N36 - N37 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N36 - N37 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N36 - N37 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N36 - N37 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N36 - N37 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N36 - N37 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N36 - N37 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N36 - N37 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N36 - N37 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N36 - N37 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N36 - N37 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N36 - N37 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N36 - N37 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N36 - N37 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N36 - N37 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N36 - N37 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N36 - N37 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N36 - N37 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 15 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N36 - N37 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N36 - N37¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N37 - N38 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N37 - N38 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N37 - N38 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N37 - N38 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N37 - N38 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N37 - N38 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N37 - N38 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N37 - N38 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N37 - N38 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N37 - N38 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N37 - N38 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N37 - N38 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N37 - N38 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N37 - N38 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N37 - N38 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N37 - N38 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N37 - N38 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N37 - N38 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N37 - N38 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N37 - N38 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N37 - N38 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N37 - N38 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N37 - N38 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 135 | 0 | 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N37 - N38 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N37 - N38¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N38 - N39 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N38 - N39 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N38 - N39 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N38 - N39 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N38 - N39 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N38 - N39 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N38 - N39 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N38 - N39 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N38 - N39 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N38 - N39 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N38 - N39 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N38 - N39 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N38 - N39 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N38 - N39 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N38 - N39 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N38 - N39 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N38 - N39 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N38 - N39 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N38 - N39 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N38 - N39 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N38 - N39 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N38 - N39 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N38 - N39 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 45 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N38 - N39 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 |  | 160 | Cañería de nexo |  |  |  | N38 - N39¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N4 - N6 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N4 - N6 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N4 - N6 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N4 - N6 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N4 - N6 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N4 - N6 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N4 - N6 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N4 - N6 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N4 - N6 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N4 - N6 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N4 - N6 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N4 - N6 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N4 - N6 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N4 - N6 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N4 - N6 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N4 - N6 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N4 - N6 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N4 - N6 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N4 - N6 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N4 - N6 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N4 - N6 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N4 - N6 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N4 - N6 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 167 | 0 | 167 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N4 - N6 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N6¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N4 - N8 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N4 - N8 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N4 - N8 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N4 - N8 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N4 - N8 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N4 - N8 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N4 - N8 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N4 - N8 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N4 - N8 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N4 - N8 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N4 - N8 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N4 - N8 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N4 - N8 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N4 - N8 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N4 - N8 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N4 - N8 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N4 - N8 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N4 - N8 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N4 - N8 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N4 - N8 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N4 - N8 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N4 - N8 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N4 - N8 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 118 | 0 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N4 - N8 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N4 - N8¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N5 - N6 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N5 - N6 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N5 - N6 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N5 - N6 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N5 - N6 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N5 - N6 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N5 - N6 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N5 - N6 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N5 - N6 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N5 - N6 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N5 - N6 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N5 - N6 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N5 - N6 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N5 - N6 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N5 - N6 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N5 - N6 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N5 - N6 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N5 - N6 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N5 - N6 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N5 - N6 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N5 - N6 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N5 - N6 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N5 - N6 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N5 - N6 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N6¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N5 - N7 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N5 - N7 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N5 - N7 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N5 - N7 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N5 - N7 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N5 - N7 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N5 - N7 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N5 - N7 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N5 - N7 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N5 - N7 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N5 - N7 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N5 - N7 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N5 - N7 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N5 - N7 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N5 - N7 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N5 - N7 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N5 - N7 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N5 - N7 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N5 - N7 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N5 - N7 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N5 - N7 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N5 - N7 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N5 - N7 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 188 | 0 | 188 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N5 - N7 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N5 - N7¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N6 - N9 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N6 - N9 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N6 - N9 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N6 - N9 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N6 - N9 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N6 - N9 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N6 - N9 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N6 - N9 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N6 - N9 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N6 - N9 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N6 - N9 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N6 - N9 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N6 - N9 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N6 - N9 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N6 - N9 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N6 - N9 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N6 - N9 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N6 - N9 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N6 - N9 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N6 - N9 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N6 - N9 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N6 - N9 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N6 - N9 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 91 | 0 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N6 - N9 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N6 - N9¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N7 - N11 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N7 - N11 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N7 - N11 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N7 - N11 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N7 - N11 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N7 - N11 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N7 - N11 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N7 - N11 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N7 - N11 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N7 - N11 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N7 - N11 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N7 - N11 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N7 - N11 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N7 - N11 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N7 - N11 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N7 - N11 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N7 - N11 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N7 - N11 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N7 - N11 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N7 - N11 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N7 - N11 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N7 - N11 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N7 - N11 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N7 - N11 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N7 - N11¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N8 - N14 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N8 - N14 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N8 - N14 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N8 - N14 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N8 - N14 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N8 - N14 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N8 - N14 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N8 - N14 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N8 - N14 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N8 - N14 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N8 - N14 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N8 - N14 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N8 - N14 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N8 - N14 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N8 - N14 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N8 - N14 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N8 - N14 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N8 - N14 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N8 - N14 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N8 - N14 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N8 - N14 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N8 - N14 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N8 - N14 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 110 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N8 - N14 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N14¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N8 - N10 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N8 - N10 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N8 - N10 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N8 - N10 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N8 - N10 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N8 - N10 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N8 - N10 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N8 - N10 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N8 - N10 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N8 - N10 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N8 - N10 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N8 - N10 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N8 - N10 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N8 - N10 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N8 - N10 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N8 - N10 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N8 - N10 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N8 - N10 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N8 - N10 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N8 - N10 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N8 - N10 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N8 - N10 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N8 - N10 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 140 | 0 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N8 - N10 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora |  |  |  | N8 - N10¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
AG-01 | N9 - N10 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | 0
AG-03 | N9 - N10 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦02 Excavación - Zanja principal | 0
AG-05 | N9 - N10 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | 0
AG-06 | N9 - N10 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | 0
AG-07 | N9 - N10 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦03 Base de asiento - Compactación | 0
HI-01 | N9 - N10 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 0
HI-02 | N9 - N10 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 0
AG-08 | N9 - N10 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | 0
AG-09 | N9 - N10 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 0
AG-17 | N9 - N10 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 0
AG-18 | N9 - N10 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 0
AG-19 | N9 - N10 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 0
HI-03 | N9 - N10 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 0
AG-20 | N9 - N10 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 0
AG-21 | N9 - N10 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦09 Paquete estructural - Compactación | 0
HI-04 | N9 - N10 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 0
AG-22 | N9 - N10 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 0
AG-23 | N9 - N10 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦10 Relleno -0,60 - Humectación | 0
AG-24 | N9 - N10 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦10 Relleno -0,60 - Compactación | 0
HI-05 | N9 - N10 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 0
AG-25 | N9 - N10 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 0
AG-26 | N9 - N10 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦11 Relleno -0,30 - Humectación | 0
AG-27 | N9 - N10 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦11 Relleno -0,30 - Compactación | 0
HI-06 | N9 - N10 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | No iniciada |  |  |  | 2026-09-22 | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora |  |  |  | N9 - N10¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 0
Formulas:
Fecha de corte = IF([Código]="","",V1)

## 02_Para_Programar
ECAR ¦ OBRA ROQUE — PARA PROGRAMAR
Bandeja automática: sólo actividades de 01_Estado_Actual con Estado = Para Programar y Saldo > 0.
Cantidad válida Para Programar | 144
ID PP | Sector / Tramo | Código | Actividad | Unidad | Saldo | Pasaje / Calle | Ø (mm) | Prioridad | Responsable | En Plan Maestro? | Restricción / Observación | Clave PP
PP-1 | N10 - N15 | AG-03 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 56 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦02 Excavación - Zanja principal
PP-2 | N10 - N15 | AG-05 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja
PP-3 | N10 - N15 | AG-06 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m
PP-4 | N10 - N15 | AG-07 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | Alta | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦03 Base de asiento - Compactación
PP-5 | N10 - N15 | HI-01 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento
PP-6 | N10 - N15 | HI-02 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales
PP-7 | N10 - N15 | AG-08 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦05 Tendido de cañería - Cañería principal
PP-8 | N10 - N15 | AG-09 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico
PP-9 | N10 - N15 | AG-17 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema
PP-10 | N10 - N15 | AG-18 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1
PP-11 | N10 - N15 | AG-19 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2
PP-12 | N10 - N15 | HI-03 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial
PP-13 | N10 - N15 | AG-20 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m
PP-14 | N10 - N15 | AG-21 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦09 Paquete estructural - Compactación
PP-15 | N10 - N15 | HI-04 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio
PP-16 | N10 - N15 | AG-22 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa
PP-17 | N10 - N15 | AG-23 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Humectación
PP-18 | N10 - N15 | AG-24 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Compactación
PP-19 | N10 - N15 | HI-05 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio
PP-20 | N10 - N15 | AG-25 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa
PP-21 | N10 - N15 | AG-26 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Humectación
PP-22 | N10 - N15 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 81 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-23 | N10 - N15 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-24 | N12 - N13 | AG-07 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 200 | Pasaje N°9 | 75 | Alta | 0 | NO | 0 | N12 - N13¦03 Base de asiento - Compactación
PP-25 | N12 - N13 | HI-01 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | Pasaje N°9 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N13¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento
PP-26 | N12 - N13 | HI-02 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | Pasaje N°9 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N13¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales
PP-27 | N12 - N13 | AG-08 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 200 | Pasaje N°9 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N13¦05 Tendido de cañería - Cañería principal
PP-28 | N12 - N13 | AG-09 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 200 | Pasaje N°9 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N13¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico
PP-29 | N12 - N13 | AG-17 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | Pasaje N°9 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N13¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema
PP-30 | N12 - N13 | AG-18 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | Pasaje N°9 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N13¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1
PP-31 | N12 - N20 | AG-07 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 98 | Pasaje N°5 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N20¦03 Base de asiento - Compactación
PP-32 | N12 - N20 | HI-01 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | Pasaje N°5 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N20¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento
PP-33 | N12 - N20 | HI-02 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | Pasaje N°5 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N20¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales
PP-34 | N12 - N20 | AG-08 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 98 | Pasaje N°5 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N20¦05 Tendido de cañería - Cañería principal
PP-35 | N12 - N20 | AG-09 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 98 | Pasaje N°5 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N20¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico
PP-36 | N12 - N20 | AG-17 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | Pasaje N°5 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N20¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema
PP-37 | N12 - N20 | AG-18 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | Pasaje N°5 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N12 - N20¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1
PP-38 | N13 - N23 | AG-07 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦03 Base de asiento - Compactación
PP-39 | N13 - N23 | HI-01 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento
PP-40 | N13 - N23 | HI-02 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales
PP-41 | N13 - N23 | AG-08 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦05 Tendido de cañería - Cañería principal
PP-42 | N13 - N23 | AG-09 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico
PP-43 | N13 - N23 | AG-17 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema
PP-44 | N13 - N23 | AG-18 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | Preguntar si esta listo | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1
PP-45 | N13 - N23 | AG-19 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2
PP-46 | N13 - N23 | HI-03 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial
PP-47 | N13 - N23 | AG-20 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m
PP-48 | N13 - N23 | AG-21 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦09 Paquete estructural - Compactación
PP-49 | N13 - N23 | HI-04 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio
PP-50 | N13 - N23 | AG-22 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa
PP-51 | N13 - N23 | AG-23 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | Preguntar si esta listo | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Humectación
PP-52 | N13 - N23 | AG-24 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Compactación
PP-53 | N13 - N23 | HI-05 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio
PP-54 | N13 - N23 | AG-25 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa
PP-55 | N13 - N23 | AG-26 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Humectación
PP-56 | N13 - N23 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 78 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-57 | N13 - N23 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-58 | N15 - N16 | AG-01 | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | 7 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal
PP-59 | N15 - N16 | AG-03 | 02 Excavación - Zanja principal | m | 7 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦02 Excavación - Zanja principal
PP-60 | N15 - N16 | AG-05 | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | 7 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja
PP-61 | N15 - N16 | AG-06 | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | 7 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m
PP-62 | N15 - N16 | AG-07 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 7 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦03 Base de asiento - Compactación
PP-63 | N15 - N16 | HI-02 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales
PP-64 | N15 - N16 | AG-08 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 7 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦05 Tendido de cañería - Cañería principal
PP-65 | N15 - N16 | AG-09 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 7 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico
PP-66 | N15 - N16 | AG-17 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema
PP-67 | N15 - N16 | AG-18 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1
PP-68 | N15 - N16 | AG-19 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2
PP-69 | N15 - N16 | HI-03 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial
PP-70 | N15 - N17 | AG-07 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 245 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N17¦03 Base de asiento - Compactación
PP-71 | N15 - N17 | HI-01 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N17¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento
PP-72 | N15 - N17 | HI-02 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N17¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales
PP-73 | N15 - N17 | AG-08 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 245 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N17¦05 Tendido de cañería - Cañería principal
PP-74 | N15 - N17 | AG-09 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 245 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N17¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico
PP-75 | N15 - N17 | AG-17 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N17¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema
PP-76 | N15 - N17 | AG-18 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N15 - N17¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1
PP-77 | N17 - N18 | AG-07 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 24 | Pasaje N°15 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N17 - N18¦03 Base de asiento - Compactación
PP-78 | N17 - N18 | HI-01 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | Pasaje N°15 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N17 - N18¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento
PP-79 | N17 - N18 | HI-02 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | Pasaje N°15 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N17 - N18¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales
PP-80 | N17 - N18 | AG-08 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 24 | Pasaje N°15 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N17 - N18¦05 Tendido de cañería - Cañería principal
PP-81 | N17 - N18 | AG-09 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 24 | Pasaje N°15 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N17 - N18¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico
PP-82 | N17 - N18 | AG-17 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | Pasaje N°15 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N17 - N18¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema
PP-83 | N17 - N18 | AG-18 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | Pasaje N°15 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N17 - N18¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1
PP-84 | N18 - N19 | AG-19 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2
PP-85 | N18 - N19 | HI-03 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial
PP-86 | N18 - N19 | AG-20 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 88 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m
PP-87 | N18 - N19 | AG-21 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 88 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦09 Paquete estructural - Compactación
PP-88 | N18 - N19 | HI-04 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio
PP-89 | N18 - N19 | AG-22 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 88 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa
PP-90 | N18 - N19 | AG-23 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 88 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Humectación
PP-91 | N18 - N19 | AG-24 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 88 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Compactación
PP-92 | N18 - N19 | HI-05 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio
PP-93 | N18 - N19 | AG-25 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 88 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa
PP-94 | N18 - N19 | AG-26 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 88 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Humectación
PP-95 | N18 - N19 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 88 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-96 | N18 - N19 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-97 | N18 - N26 | AG-19 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | SÍ | 0 | N18 - N26¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2
PP-98 | N18 - N26 | HI-03 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | SÍ | 0 | N18 - N26¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial
PP-99 | N18 - N26 | AG-20 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 113 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m
PP-100 | N18 - N26 | AG-21 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 113 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦09 Paquete estructural - Compactación
PP-101 | N18 - N26 | HI-04 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio
PP-102 | N18 - N26 | AG-22 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 113 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa
PP-103 | N18 - N26 | AG-23 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 113 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Humectación
PP-104 | N18 - N26 | AG-24 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 113 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Compactación
PP-105 | N18 - N26 | HI-05 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio
PP-106 | N18 - N26 | AG-25 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 113 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa
PP-107 | N18 - N26 | AG-26 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 113 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Humectación
PP-108 | N18 - N26 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 113 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-109 | N18 - N26 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°7 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-110 | N19 - N20 | HI-03 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | SÍ | 0 | N19 - N20¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial
PP-111 | N19 - N20 | AG-20 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 77 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m
PP-112 | N19 - N20 | AG-21 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 77 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦09 Paquete estructural - Compactación
PP-113 | N19 - N20 | HI-04 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio
PP-114 | N19 - N20 | AG-22 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 77 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa
PP-115 | N19 - N20 | AG-23 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 77 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Humectación
PP-116 | N19 - N20 | AG-24 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 77 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Compactación
PP-117 | N19 - N20 | HI-05 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio
PP-118 | N19 - N20 | AG-25 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 77 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa
PP-119 | N19 - N20 | AG-26 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 77 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Humectación
PP-120 | N19 - N20 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 77 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-121 | N19 - N20 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-122 | N19 - N27 | AG-19 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | SÍ | 0 | N19 - N27¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2
PP-123 | N19 - N27 | HI-03 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | SÍ | 0 | N19 - N27¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial
PP-124 | N19 - N27 | AG-20 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 117 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m
PP-125 | N19 - N27 | AG-21 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 117 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦09 Paquete estructural - Compactación
PP-126 | N19 - N27 | HI-04 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio
PP-127 | N19 - N27 | AG-22 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 117 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa
PP-128 | N19 - N27 | AG-23 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 117 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Humectación
PP-129 | N19 - N27 | AG-24 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 117 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Compactación
PP-130 | N19 - N27 | HI-05 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio
PP-131 | N19 - N27 | AG-25 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 117 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa
PP-132 | N19 - N27 | AG-26 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 117 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Humectación
PP-133 | N19 - N27 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 117 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-134 | N19 - N27 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°6 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-135 | N20 - N21 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 2 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | SÍ | 0 | N20 - N21¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-136 | N20 - N21 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N20 - N21¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-137 | N21 - N22 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 97 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | SÍ | 0 | N21 - N22¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-138 | N21 - N22 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N21 - N22¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-139 | N21 - N28 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 102 | Pasaje N°5 | 75 | 0 | 0 | SÍ | 0 | N21 - N28¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-140 | N21 - N28 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°5 | 75 | 0 | 0 | NO | 0 | N21 - N28¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-141 | N22 - N24 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 96 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | SÍ | 0 | N22 - N24¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-142 | N22 - N24 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°2 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N22 - N24¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-143 | N23 - N24 | AG-07 | 03 Base de asiento - Compactación | m | 8 | Pasaje N°3 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N23 - N24¦03 Base de asiento - Compactación
PP-144 | N23 - N24 | HI-01 | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 110 | 0 | 0 | NO | 0 | N23 - N24¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento
PP-145 | N23 - N24 | HI-02 | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 110 | 0 | 0 | NO |  | N23 - N24¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales
PP-146 | N23 - N24 | AG-08 | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | 8 | Pasaje N°3 | 110 | 0 | 0 | NO |  | N23 - N24¦05 Tendido de cañería - Cañería principal
PP-147 | N23 - N24 | AG-09 | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | 8 | Pasaje N°3 | 110 | 0 | 0 | NO |  | N23 - N24¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico
PP-148 | N23 - N24 | AG-17 | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 110 | 0 | 0 | NO |  | N23 - N24¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema
PP-149 | N23 - N24 | AG-18 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 110 | 0 | 0 | NO |  | N23 - N24¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1
PP-150 | N25 - N30 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 76 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | SÍ |  | N25 - N30¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-151 | N25 - N30 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°3 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N25 - N30¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-152 | N26 - N27 | AG-19 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | SÍ |  | N26 - N27¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2
PP-153 | N26 - N27 | HI-03 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | SÍ |  | N26 - N27¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial
PP-154 | N26 - N27 | AG-20 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 81 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m
PP-155 | N26 - N27 | AG-21 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 81 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦09 Paquete estructural - Compactación
PP-156 | N26 - N27 | HI-04 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio
PP-157 | N26 - N27 | AG-22 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 81 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa
PP-158 | N26 - N27 | AG-23 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 81 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Humectación
PP-159 | N26 - N27 | AG-24 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 81 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Compactación
PP-160 | N26 - N27 | HI-05 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio
PP-161 | N26 - N27 | AG-25 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 81 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa
PP-162 | N26 - N27 | AG-26 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 81 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Humectación
PP-163 | N26 - N27 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 81 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-164 | N26 - N27 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-165 | N27 - N28 | AG-19 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | SÍ |  | N27 - N28¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2
PP-166 | N27 - N28 | HI-03 | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | SÍ |  | N27 - N28¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial
PP-167 | N27 - N28 | AG-20 | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | 82 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m
PP-168 | N27 - N28 | AG-21 | 09 Paquete estructural - Compactación | m | 82 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦09 Paquete estructural - Compactación
PP-169 | N27 - N28 | HI-04 | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio
PP-170 | N27 - N28 | AG-22 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | 82 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa
PP-171 | N27 - N28 | AG-23 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | 82 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Humectación
PP-172 | N27 - N28 | AG-24 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | 82 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Compactación
PP-173 | N27 - N28 | HI-05 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio
PP-174 | N27 - N28 | AG-25 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | 82 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa
PP-175 | N27 - N28 | AG-26 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | 82 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Humectación
PP-176 | N27 - N28 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 82 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-177 | N27 - N28 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-178 | N28 - N29 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 100 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | SÍ |  | N28 - N29¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-179 | N28 - N29 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N28 - N29¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
PP-180 | N29 - N30 | AG-27 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | 106 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | SÍ |  | N29 - N30¦11 Relleno -0,30 - Compactación
PP-181 | N29 - N30 | HI-06 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | 1 | Pasaje N°8 | 75 | 0 | 0 | NO |  | N29 - N30¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio

## 03_Planificacion
ECAR ¦ OBRA ROQUE — PLAN MAESTRO | [18 empty] | SECTORES | N1 - N2 | N1 - N4 | N9 - N11 | N10 - N15 | N11 - N12 | N11 - N17 | N12 - N13 | N12 - N20 | N13 - N23 | N14 - N16 | N15 - N16 | N15 - N17 | N17 - N18 | N18 - N19 | N18 - N26 | N19 - N20 | N19 - N27 | N2 - N3 | N2 - N32 | N2 - N5 | N20 - N21 | N21 - N22 | N21 - N28 | N22 - N24 | N22 - N29 | N23 - N24 | N24 - N25 | N25 - N30 | N23 - N31 | N26 - N27 | N27 - N28 | N28 - N29 | N29 - N30 | N3 - N7 | N31 - N35 | N31 - N36 | N33 - N34 | N34 - N35 | N36 - N37 | N37 - N38 | N38 - N39 | N4 - N6 | N4 - N8 | N5 - N6 | N5 - N7 | N6 - N9 | N7 - N11 | N8 - N14 | N8 - N10 | N9 - N10
Seleccione Sector / Tramo y luego Actividad. Unidad, saldo, pasaje y diámetro se completan automáticamente. Usted completa rendimiento, fechas y recursos. | [18 empty] | N1 - N2 | [10 empty] | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal
[19 empty] | N1 - N4 | [10 empty] | 02 Excavación - Zanja principal
ID Plan | Sector / Tramo | Actividad | Unidad | Cantidad pendiente | Rendimiento esperado/día | Duración calc. (días) | Inicio plan | Fin plan | Cuadrilla | Equipo | Material crítico | Responsable | Estado | Control | ID interno | Pasaje / Calle | Ø (mm) |  | N9 - N11 |  |  |  | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | [6 empty] | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja
[19 empty] | N10 - N15 |  |  |  | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | [6 empty] | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m
[19 empty] | N11 - N12 |  |  |  | 03 Base de asiento - Compactación |  |  |  | 03 Base de asiento - Compactación | 03 Base de asiento - Compactación |  | 03 Base de asiento - Compactación | 03 Base de asiento - Compactación | 03 Base de asiento - Compactación | [12 empty] | 03 Base de asiento - Compactación
[13 empty] | Terminada | [5 empty] | N11 - N17 | [7 empty] | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento |  |  | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | [12 empty] | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento
[19 empty] | N12 - N13 | [7 empty] | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales |  | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | [12 empty] | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales
[13 empty] | Terminada | [5 empty] | N12 - N20 | [6 empty] | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | 05 Tendido de cañería - Cañería principal |  | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | [12 empty] | 05 Tendido de cañería - Cañería principal
[19 empty] | N13 - N23 | [7 empty] | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico |  | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico
[19 empty] | N14 - N16 | [7 empty] | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema |  | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema
[19 empty] | N15 - N16 | [7 empty] | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 |  | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1
[19 empty] | N15 - N17 | [8 empty] | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 |  | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 |  |  | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 |  | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | [12 empty] | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2
[19 empty] | N17 - N18 | [8 empty] | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial |  | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial |  |  | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | [12 empty] | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial
[19 empty] | N18 - N19 | [8 empty] | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m |  |  |  |  | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | [12 empty] | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m
[19 empty] | N18 - N26 | [8 empty] | 09 Paquete estructural - Compactación |  |  |  |  | 09 Paquete estructural - Compactación | 09 Paquete estructural - Compactación | 09 Paquete estructural - Compactación | 09 Paquete estructural - Compactación | [12 empty] | 09 Paquete estructural - Compactación | 09 Paquete estructural - Compactación
[19 empty] | N19 - N20 | [8 empty] | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio |  |  |  |  | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | [12 empty] | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio
[19 empty] | N19 - N27 | [8 empty] | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa |  |  |  |  | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | [12 empty] | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa
[19 empty] | N2 - N3 | [8 empty] | 10 Relleno -0,60 - Humectación |  |  |  |  | 10 Relleno -0,60 - Humectación | 10 Relleno -0,60 - Humectación | 10 Relleno -0,60 - Humectación | 10 Relleno -0,60 - Humectación | [12 empty] | 10 Relleno -0,60 - Humectación | 10 Relleno -0,60 - Humectación
[19 empty] | N2 - N32 | [8 empty] | 10 Relleno -0,60 - Compactación |  |  |  |  | 10 Relleno -0,60 - Compactación | 10 Relleno -0,60 - Compactación | 10 Relleno -0,60 - Compactación | 10 Relleno -0,60 - Compactación | [12 empty] | 10 Relleno -0,60 - Compactación | 10 Relleno -0,60 - Compactación
[19 empty] | N2 - N5 | [8 empty] | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio |  |  |  |  | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | [12 empty] | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio
[19 empty] | N20 - N21 | [8 empty] | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa |  |  |  |  | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | [12 empty] | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa
[19 empty] | N21 - N22 | [8 empty] | 11 Relleno -0,30 - Humectación |  |  |  |  | 11 Relleno -0,30 - Humectación | 11 Relleno -0,30 - Humectación | 11 Relleno -0,30 - Humectación | 11 Relleno -0,30 - Humectación | [12 empty] | 11 Relleno -0,30 - Humectación | 11 Relleno -0,30 - Humectación
[19 empty] | N21 - N28 | [8 empty] | 11 Relleno -0,30 - Compactación |  |  |  |  | 11 Relleno -0,30 - Compactación | 11 Relleno -0,30 - Compactación | 11 Relleno -0,30 - Compactación | 11 Relleno -0,30 - Compactación |  |  |  | 11 Relleno -0,30 - Compactación | 11 Relleno -0,30 - Compactación | 11 Relleno -0,30 - Compactación | [6 empty] | 11 Relleno -0,30 - Compactación | 11 Relleno -0,30 - Compactación
[19 empty] | N22 - N24 | [8 empty] | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio |  |  |  |  | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio |  |  |  | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | [6 empty] | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio
N22 - N29
N23 - N24
N24 - N25
N25 - N30
N23 - N31
N26 - N27
N27 - N28
N28 - N29
N29 - N30
N3 - N7
N31 - N35
N31 - N36
N33 - N34
N34 - N35
N36 - N37
N37 - N38
N38 - N39
N4 - N6
N4 - N8
N5 - N6
N5 - N7
N6 - N9
N7 - N11
N8 - N14
N8 - N10
N9 - N10
ECAR ¦ OBRA ROQUE — PROGRAMACIÓN SEMANAL
Seleccione sólo ID Plan. Sector, actividad, unidad, responsable y saldo se heredan. Complete fecha, meta, horario, personal, equipos y materiales.
ID Programa | ID Plan | Semana inicio | Fecha | Sector / Tramo | Actividad | Meta planificada | Unidad | Inicio plan | Fin plan | Personal (cant.) | Equipo / Maquinaria | Materiales / Requisitos | Responsable | Estado | Real ejecutado | % cumplimiento | Saldo actual | Control meta
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Capacidad operativa actual: 40 programaciones simultáneas. Ampliable sin cambiar el modelo.

## 04_Orden_Diaria
ECAR ¦ OBRA ROQUE — ORDEN DIARIA DE TRABAJO
Seleccione ID Programa. La ODT hereda automáticamente el compromiso semanal y evita duplicar carga.
N° ODT | Fecha | ID Programa | Sector / Tramo | Actividad | Alcance / Meta | Unidad | Responsable | Cuadrilla | Equipo | Materiales | Inicio plan | Fin plan | Instrucciones / Calidad | Estado ODT | Observación

## 05_Parte_Diario
ECAR ¦ OBRA ROQUE — PARTE DIARIO / EJECUCIÓN REAL
Seleccione N° ODT. Se hereda planificación; cargue cantidad real, tiempos, recursos y novedades.
Fecha | N° ODT | ID Programa | Sector / Tramo | Actividad | Unidad | Planificado | Real ejecutado | % cumplimiento | Inicio real | Fin real | Personal real | Equipos usados | Materiales usados | Novedades / Interferencias | Incidente / Calidad | Responsable carga | Observación
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 06_Control_Semanal
ECAR ¦ OBRA ROQUE — CONTROL SEMANAL
Control integral por tramo, recursos, desvíos, hidrantes y servicios domiciliarios.
Sector / Tramo | Pasaje / Calle | Longitud | AG-05 Nivelación | AG-06 Aporte | AG-07 Compactación | Base 3/3 | Ítems cargados | Para Programar | Terminadas | Bloqueadas | Alerta
N1 - N2 | Pasaje N°13 | 165 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N1 - N4 | Pasaje N°15 | 82 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N9 - N11 | Pasaje N°9 | 210 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N10 - N15 | Pasaje N°2 | 81 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 23 | 1 | 0 | OK
N11 - N12 | Pasaje N°9 | 182 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N11 - N17 | Pasaje N°14 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N12 - N13 | Pasaje N°9 | 200 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 7 | 4 | 0 | OK
N12 - N20 | Pasaje N°5 | 98 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 7 | 4 | 0 | OK
N13 - N23 | Pasaje N°3 | 78 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 20 | 4 | 0 | OK
N14 - N16 | Pasaje N°10 | 136 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N15 - N16 | Pasaje N°2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 12 | 1 | 0 | OK
N15 - N17 | Pasaje N°2 | 245 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 7 | 4 | 0 | OK
N17 - N18 | Pasaje N°15 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 7 | 4 | 0 | OK
N18 - N19 | Pasaje N°2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 13 | 11 | 0 | OK
N18 - N26 | Pasaje N°7 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 13 | 11 | 0 | OK
N19 - N20 | Pasaje N°2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 12 | 12 | 0 | OK
N19 - N27 | Pasaje N°6 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 13 | 11 | 0 | OK
N2 - N3 | Pasaje N°13 | 190 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N2 - N32 | Pasaje N°2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N2 - N5 | Pasaje N°2 | 55 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N20 - N21 | Pasaje N°2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 2 | 22 | 0 | OK
N21 - N22 | Pasaje N°2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 2 | 22 | 0 | OK
N21 - N28 | Pasaje N°5 | 102 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 2 | 22 | 0 | OK
N22 - N24 | Pasaje N°2 | 96 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 2 | 22 | 0 | OK
N22 - N29 | Pasaje N°4 | 92 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 24 | 0 | OK
N23 - N24 | Pasaje N°3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 7 | 4 | 0 | OK
N24 - N25 | Pasaje N°2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 24 | 0 | OK
N25 - N30 | Pasaje N°3 | 76 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 2 | 22 | 0 | OK
N23 - N31 | Garita Este | 84 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N26 - N27 | Pasaje N°8 | 81 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 13 | 11 | 0 | OK
N27 - N28 | Pasaje N°8 | 82 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 13 | 11 | 0 | OK
N28 - N29 | Pasaje N°8 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 2 | 22 | 0 | OK
N29 - N30 | Pasaje N°8 | 106 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 2 | 22 | 0 | OK
N3 - N7 | Pasaje N°14 | 64 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N31 - N35 | Calle Proyectada N°1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N31 - N36 | Calle Proyectada N°1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N33 - N34 | Calle San Lorenzo | 260 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N34 - N35 | Calle Proyectada N°1 | 195 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N36 - N37 | Calle Proyectada N°1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N37 - N38 | Calle Proyectada N°1 | 135 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N38 - N39 |  | 45 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N4 - N6 | Pasaje N°12 | 167 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N4 - N8 | Pasaje N°15 | 118 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N5 - N6 | Pasaje N°2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N5 - N7 | Pasaje N°12 | 188 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N6 - N9 | Pasaje N°2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N7 - N11 | Pasaje N°14 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N8 - N14 | Pasaje N°15 | 110 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N8 - N10 | Pasaje N°11 | 140 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
N9 - N10 | Pasaje N°2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3/3 OK | 24 | 0 | 0 | 0 | OK
RECURSOS Y FALTANTES
Tipo | Recurso | Unidad | Disponible | Necesario | Faltante | Fecha necesidad | Responsable | Estado | Observación
DESVÍOS Y ACCIONES CORRECTIVAS
ID Desvío | Fecha | Origen | ID Programa / ODT | Sector | Tipo | Descripción | Causa | Impacto | Responsable | Acción correctiva | Fecha compromiso | Estado | Fecha cierre | Aprendizaje / Prevención
CONTROL DE HIDRANTES — UBICACIÓN CONFIRMADA EN OBRA
ID Hidrante | Tipo red | Tramo confirmado | % Avance | Estado | Observación | Fuente / criterio | Control
H-RD-01 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-02 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-03 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-04 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-05 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-06 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-07 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-08 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-09 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-10 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-11 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-12 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-13 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-14 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-RD-15 | Red distribuidora |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 15 hidrantes RDAP. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-NX-01 | Cañería de nexo |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 5 hidrantes nexo. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-NX-02 | Cañería de nexo |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 5 hidrantes nexo. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-NX-03 | Cañería de nexo |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 5 hidrantes nexo. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-NX-04 | Cañería de nexo |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 5 hidrantes nexo. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
H-NX-05 | Cañería de nexo |  | 0 | No iniciada |  | Proyecto: 5 hidrantes nexo. Tramo a confirmar en obra. | PENDIENTE UBICACIÓN
CONTROL RESUMEN DE SERVICIOS POR TRAMO
Tramo | Servicios proyecto | Registros individuales | Vainas colocadas | Base aprobada | Paquete aprobado | Servicios terminados | Vainas pendientes
N1 - N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 - N4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N9 - N11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N10 - N15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N11 - N12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N11 - N17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N12 - N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N12 - N20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N14 - N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N15 - N17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N18 - N19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N18 - N26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N19 - N20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N19 - N27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 - N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 - N5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N21 - N22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N21 - N28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N22 - N24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N22 - N29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N25 - N30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N26 - N27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N27 - N28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N28 - N29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N29 - N30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N4 - N6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N4 - N8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N5 - N7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N6 - N9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N7 - N11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N8 - N14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N8 - N10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL INDIVIDUAL DE SERVICIOS Y ENSAYOS
ID Servicio | Tramo | Servicio / Lote | Vaina | Ensayo Base solicitado | Resultado Base | Ensayo Paquete solicitado | Resultado Paquete | Estado Servicio | Observaciones

## 07_Base_Tecnica
ECAR ¦ OBRA ROQUE — BASE TÉCNICA | [24 empty] | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | Clave | Unidad | Pasaje / Calle | Ø (mm) | Fila Estado | TRAMOS CON SERVICIOS
Base de itemizado, tramos, cantidades de servicios, controles especiales y listas auxiliares. | [24 empty] | No iniciada | Alta | Pendiente | No iniciada | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Material | m | N1 - N2¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°13 | 75 | 5 | N1 - N2
[25 empty] | Para Programar | Media | Emitida | Programada | Solicitado | Colocada | En curso | Equipo | m2 | N1 - N2¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°13 | 75 | 6 | N1 - N4
Código | Etapa | Actividad estandarizada | Unidad principal | Base de cómputo | Unidad complementaria | Criterio de medición | Tipo | Observación técnica | Tramo | Nodo inicio | Nodo fin | Longitud (m) | Ancho zanja (m) | Prof. media (m) | Servicios (u) | Hidrantes (u) | Vol. excavación (m³) | Cama asiento (m³) | Paquete 0,30 (m³) | Observaciones | Pasaje / Calle | Diámetro (mm) | Tipo de red | Verificación | En curso | Baja | En ejecución | En curso | Aprobado | No corresponde | Bloqueado | Herramienta | m3 | N1 - N2¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°13 | 75 | 7 | N9 - N11
AG-01 | 01 Replanteo | 01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Longitud | m3 | Longitud efectivamente marcada entre nodos. | Físico |  | N1 - N2 | N1 | N2 | 165 |  |  | 6 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | Bloqueada | Crítica | Cumplida | Bloqueada | Rechazado |  | Terminado | Personal | u | N1 - N2¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°13 | 75 | 8 | N10 - N15
AG-02 | 01 Replanteo | 01 Replanteo - Marcación de servicios domiciliarios | u | Servicios |  | Cantidad de servicios marcados. | Físico |  | N1 - N4 | N1 | N4 | 82 |  |  | 4 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | AA: Terminada; AC: Anulada; AD: Terminada; AE: Repetir ensayo; AI: kg | N1 - N2¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°13 | 75 | 9 | N11 - N12
AG-03 | 02 Excavación | 02 Excavación - Zanja principal | m | Longitud | m3 | Metros lineales excavados. Registrar m³ como indicador complementario. | Físico | V = L × ancho × profundidad media | N9 - N11 | N9 | N11 | 210 |  |  | 16 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | AA: Reprogramada; AD: Reprogramada; AE: No corresponde; AI: h | N1 - N2¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 10 | N11 - N17
AG-04 | 02 Excavación | 02 Excavación - Servicios domiciliarios | u | Servicios | m3 | Cantidad de servicios con excavación terminada. | Físico |  | N10 - N15 | N10 | N15 | 81 |  |  | 9 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | AI: jornada | N1 - N2¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 11 | N12 - N13
AG-05 | 03 Base de asiento | 03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Longitud |  | Metros lineales con fondo nivelado. | Físico |  | N11 - N12 | N11 | N12 | 182 |  |  | 7 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°13 | 75 | 12 | N12 - N20 | bar: AI
AG-06 | 03 Base de asiento | 03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Longitud | m3 | Metros lineales con cama conformada. | Físico | Volumen complementario = L × ancho × 0,10 | N11 - N17 | N11 | N17 | 80 |  |  | 8 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°13 | 75 | 13 | N14 - N16 | bar: AI
AG-07 | 03 Base de asiento | 03 Base de asiento - Compactación | m | Longitud |  | Metros lineales compactados y listos para inspección. | Físico | Referencia del borrador: 92 % Proctor | N12 - N13 | N12 | N13 | 200 |  |  | 9 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°9 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | AI: tramo | N1 - N2¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 14 | N15 - N17
HI-01 | 04 Inspecciones previas | 04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Tramo |  | Hito aprobado por tramo. | Hito | Solicitud a laboratorio OSSE | N12 - N20 | N12 | N20 | 98 |  |  | 8 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | AI: hito | N1 - N2¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 15 | N18 - N19
HI-02 | 04 Inspecciones previas | 04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Tramo |  | Hito aprobado por tramo. | Hito | Solicitud a inspección de obra | N13 - N23 | N13 | N23 | 78 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 16 | N18 - N26
AG-08 | 05 Tendido de cañería | 05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Longitud |  | Metros de cañería colocados en zanja. | Físico | Diámetro según proyecto | N14 - N16 | N14 | N16 | 136 |  |  | 4 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°10 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 17 | N19 - N20
AG-09 | 05 Tendido de cañería | 05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Longitud |  | Metros de cañería relevados por topografía. | Físico | Realizar antes del tapado | N15 - N16 | N15 | N16 | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°13 | 75 | 18 | N19 - N27
AG-10 | 06 Servicios | 06 Servicios - Instalación de servicios domiciliarios | u | Servicios |  | Cantidad de servicios instalados. | Físico |  | N15 - N17 | N15 | N17 | 245 |  |  | 10 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°13 | 75 | 19 | N2 - N3
AG-11 | 07 Hidrantes | 07 Hidrantes - Replanteo de cámara | u | Hidrantes |  | Cámaras replanteadas. | Físico |  | N17 - N18 | N17 | N18 | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°15 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 20 | N2 - N5
AG-12 | 07 Hidrantes | 07 Hidrantes - Excavación de cámara | u | Hidrantes |  | Cámaras excavadas. | Físico |  | N18 - N19 | N18 | N19 | 88 |  |  | 8 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°13 | 75 | 21 | N21 - N22
AG-13 | 07 Hidrantes | 07 Hidrantes - Platea de asiento | u | Hidrantes |  | Plateas ejecutadas y colocadas. | Físico | Espesor según detalle aprobado | N18 - N26 | N18 | N26 | 113 |  |  | 3 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°7 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°13 | 75 | 22 | N21 - N28
AG-14 | 07 Hidrantes | 07 Hidrantes - Mampostería de cámara | u | Hidrantes |  | Cámaras con muros terminados. | Físico |  | N19 - N20 | N19 | N20 | 77 |  |  | 6 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°13 | 75 | 23 | N22 - N24
AG-15 | 07 Hidrantes | 07 Hidrantes - Armado / montaje | u | Hidrantes |  | Hidrantes armados. | Físico |  | N19 - N27 | N19 | N27 | 117 |  |  | 6 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°6 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 24 | N22 - N29
AG-16 | 07 Hidrantes | 07 Hidrantes - Losa y tapa | u | Hidrantes |  | Cámaras cerradas. | Físico |  | N2 - N3 | N2 | N3 | 190 |  |  | 10 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°13 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°13 | 75 | 25 | N25 - N30
AG-17 | 08 Prueba hidráulica | 08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Tramo |  | Tramo preparado para ensayo. | Hito | Tanque + bomba + conexiones | N2 - N32 | N2 | N32 | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°13 | 75 | 26 | N26 - N27
AG-18 | 08 Prueba hidráulica | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Tramo |  | Ensayo interno realizado. | Hito |  | N2 - N5 | N2 | N5 | 55 |  |  | 4 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°13 | 75 | 27 | N27 - N28
AG-19 | 08 Prueba hidráulica | 08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Tramo |  | Ensayo interno realizado. | Hito |  | N20 - N21 | N20 | N21 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N2¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 28 | N28 - N29
HI-03 | 08 Prueba hidráulica | 08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Tramo |  | Hito de prueba aprobado por inspección. | Hito | Borrador: 15 min a 7 kg; confirmar unidad | N21 - N22 | N21 | N22 | 97 |  |  | 8 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°15 | 75 | 29 | N29 - N30
AG-20 | 09 Paquete estructural | 09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Longitud | m3 | Metros lineales con paquete conformado. | Físico | Volumen complementario = L × ancho × 0,30 | N21 - N28 | N21 | N28 | 102 |  |  | 5 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°5 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°15 | 75 | 30 | N4 - N6
AG-21 | 09 Paquete estructural | 09 Paquete estructural - Compactación | m | Longitud |  | Metros lineales compactados. | Físico | Densidad según OSSE/laboratorio | N22 - N24 | N22 | N24 | 96 |  |  | 8 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°15 | 75 | 31 | N4 - N8
HI-04 | 09 Paquete estructural | 09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Tramo |  | Hito aprobado por tramo. | Hito |  | N22 - N29 | N22 | N29 | 92 |  |  | 6 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°4 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°15 | 75 | 32 | N5 - N7
AG-22 | 10 Relleno -0,60 | 10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Longitud | m3 | Metros lineales con capa conformada. | Físico |  | N23 - N24 | N23 | N24 | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°3 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 33 | N6 - N9
AG-23 | 10 Relleno -0,60 | 10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Longitud |  | Metros lineales humectados. | Físico |  | N24 - N25 | N24 | N25 | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 34 | N7 - N11
AG-24 | 10 Relleno -0,60 | 10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Longitud |  | Metros lineales compactados. | Físico |  | N25 - N30 | N25 | N30 | 76 |  |  | 4 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°3 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 35 | N8 - N14
HI-05 | 10 Relleno -0,60 | 10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Tramo |  | Hito aprobado por tramo. | Hito |  | N23 - N31 | N23 | N31 | 84 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Garita Este | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°15 | 75 | 36 | N8 - N10
AG-25 | 11 Relleno -0,30 | 11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Longitud | m3 | Metros lineales con capa conformada. | Físico |  | N26 - N27 | N26 | N27 | 81 |  |  | 4 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°15 | 75 | 37
AG-26 | 11 Relleno -0,30 | 11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Longitud |  | Metros lineales humectados. | Físico |  | N27 - N28 | N27 | N28 | 82 |  |  | 4 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 38
AG-27 | 11 Relleno -0,30 | 11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Longitud |  | Metros lineales compactados. | Físico |  | N28 - N29 | N28 | N29 | 100 |  |  | 4 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 39
HI-06 | 11 Relleno -0,30 | 11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Tramo |  | Hito aprobado por tramo. | Hito |  | N29 - N30 | N29 | N30 | 106 |  |  | 3 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°8 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 40
AG-28 | 06 Servicios | 06 Servicios - Colocación de vaina / caño camisa | u | Servicios |  | Cantidad de servicios con vaina / caño camisa colocada. | Físico | Control operativo de terminación de servicios. | N3 - N7 | N3 | N7 | 64 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 41
AG-29 | 12 Terminaciones | 12 Terminaciones - Relleno / tapado de servicios | u | Servicios |  | Cantidad de servicios tapados y liberados. | Físico |  | N31 - N35 | N31 | N35 | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°15 | 75 | 42
AG-30 | 12 Terminaciones | 12 Terminaciones - Colocación y amurado de cajas | u | Servicios |  | Cantidad de cajas colocadas y amuradas. | Físico |  | N31 - N36 | N31 | N36 | 85 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 43
DO-01 | 13 Conforme a obra | 13 Conforme a obra - Plano conforme a obra | gl | Global |  | Hito documental global o por sector definido. | Documental |  | N33 - N34 | N33 | N34 | 260 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Calle San Lorenzo | 160 | Cañería de nexo | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 44
AG-HID | 07 Hidrantes | 07 Hidrante - Ejecución completa | % | Hidrante |  | Porcentaje físico de ejecución del hidrante por ubicación confirmada. | Físico | Control simplificado: 0% a 100%. | N34 - N35 | N34 | N35 | 195 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°15 | 75 | 45
SV-QA1 | 06 Servicios | 06 Servicios - Ensayo base de asiento | hito | Servicio |  | Solicitud y resultado por servicio en Control de Servicios. | Hito | No usar como actividad masiva del Plan Maestro. | N36 - N37 | N36 | N37 | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°15 | 75 | 46
SV-QA2 | 06 Servicios | 06 Servicios - Ensayo paquete estructural | hito | Servicio |  | Solicitud y resultado por servicio en Control de Servicios. | Hito | No usar como actividad masiva del Plan Maestro. | N37 - N38 | N37 | N38 | 135 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Calle Proyectada N°1 | 160 | Cañería de nexo | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 47
[9 empty] | N38 - N39 | N38 | N39 | 45 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. Pasaje/calle sin dato en Hoja1. |  | 160 | Cañería de nexo | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 48
[9 empty] | N4 - N6 | N4 | N6 | 167 |  |  | 12 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°15 | 75 | 49
[9 empty] | N4 - N8 | N4 | N8 | 118 |  |  | 6 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°15 | 75 | 50
[9 empty] | N5 - N6 | N5 | N6 | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 51
[9 empty] | N5 - N7 | N5 | N7 | 188 |  |  | 17 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°12 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N1 - N4¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 52
CRITERIOS DE TRAZABILIDAD | [8 empty] | N6 - N9 | N6 | N9 | 91 |  |  | 9 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N9 - N11¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°9 | 75 | 53
Servicios | Las cantidades por tramo provienen de la tabla hidráulica del proyecto; total esperado RDAP = 227 conexiones. | [7 empty] | N7 - N11 | N7 | N11 | 80 |  |  | 4 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°14 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N9 - N11¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°9 | 75 | 54
Hidrantes | El proyecto indica 15 hidrantes en red distribuidora y 5 en nexo. La nota del plano establece que su ubicación se determinará en obra. | [7 empty] | N8 - N14 | N8 | N14 | 110 |  |  | 6 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°15 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N9 - N11¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°9 | 75 | 55
Criterio ECAR | No se asigna un hidrante a un tramo sin confirmación de campo. Se controla con ID H-RD / H-NX + Tramo confirmado + % avance. | [7 empty] | N8 - N10 | N8 | N10 | 140 |  |  | 9 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°11 | 75 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N9 - N11¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°9 | 75 | 56
Ensayos servicios | Se controlan individualmente en 06_Control_Semanal, sin convertir cada ensayo en una actividad masiva del Plan Maestro. | [7 empty] | N9 - N10 | N9 | N10 | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | Relevamiento corregido en Hoja1. Verificado en PDF. | Pasaje N°2 | 110 | Red distribuidora | VERIFICADO EN PDF | [9 empty] | N9 - N11¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 57
[34 empty] | N9 - N11¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 58
[34 empty] | N9 - N11¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 59
[34 empty] | N9 - N11¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°9 | 75 | 60
[34 empty] | N9 - N11¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°9 | 75 | 61
[34 empty] | N9 - N11¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 62
[34 empty] | N9 - N11¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 63
[34 empty] | N9 - N11¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 64
[34 empty] | N9 - N11¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 65
[34 empty] | N9 - N11¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°9 | 75 | 66
[34 empty] | N9 - N11¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 67
[34 empty] | N9 - N11¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 68
[34 empty] | N9 - N11¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°9 | 75 | 69
[34 empty] | N9 - N11¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°9 | 75 | 70
[34 empty] | N9 - N11¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 71
[34 empty] | N9 - N11¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 72
[34 empty] | N9 - N11¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°9 | 75 | 73
[34 empty] | N9 - N11¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°9 | 75 | 74
[34 empty] | N9 - N11¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 75
[34 empty] | N9 - N11¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 76
[34 empty] | N10 - N15¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 77
[34 empty] | N10 - N15¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 78
[34 empty] | N10 - N15¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 79
[34 empty] | N10 - N15¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 80
[34 empty] | N10 - N15¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 81
[34 empty] | N10 - N15¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 82
[34 empty] | N10 - N15¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 83
[34 empty] | N10 - N15¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 84
[34 empty] | N10 - N15¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 85
[34 empty] | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 86
[34 empty] | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 87
[34 empty] | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 88
[34 empty] | N10 - N15¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 89
[34 empty] | N10 - N15¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 90
[34 empty] | N10 - N15¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 91
[34 empty] | N10 - N15¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 92
[34 empty] | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 93
[34 empty] | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 94
[34 empty] | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 95
[34 empty] | N10 - N15¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 96
[34 empty] | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 97
[34 empty] | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 98
[34 empty] | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 99
[34 empty] | N10 - N15¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 100
[34 empty] | N11 - N12¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°9 | 75 | 101
[34 empty] | N11 - N12¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°9 | 75 | 102
[34 empty] | N11 - N12¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°9 | 75 | 103
[34 empty] | N11 - N12¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°9 | 75 | 104
[34 empty] | N11 - N12¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 105
[34 empty] | N11 - N12¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 106
[34 empty] | N11 - N12¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 107
[34 empty] | N11 - N12¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°9 | 75 | 108
[34 empty] | N11 - N12¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°9 | 75 | 109
[34 empty] | N11 - N12¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 110
[34 empty] | N11 - N12¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 111
[34 empty] | N11 - N12¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 112
[34 empty] | N11 - N12¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 113
[34 empty] | N11 - N12¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°9 | 75 | 114
[34 empty] | N11 - N12¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 115
[34 empty] | N11 - N12¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 116
[34 empty] | N11 - N12¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°9 | 75 | 117
[34 empty] | N11 - N12¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°9 | 75 | 118
[34 empty] | N11 - N12¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 119
[34 empty] | N11 - N12¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 120
[34 empty] | N11 - N12¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°9 | 75 | 121
[34 empty] | N11 - N12¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°9 | 75 | 122
[34 empty] | N11 - N12¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 123
[34 empty] | N11 - N12¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 124
[34 empty] | N11 - N17¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°14 | 75 | 125
[34 empty] | N11 - N17¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°14 | 75 | 126
[34 empty] | N11 - N17¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°14 | 75 | 127
[34 empty] | N11 - N17¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°14 | 75 | 128
[34 empty] | N11 - N17¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 129
[34 empty] | N11 - N17¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 130
[34 empty] | N11 - N17¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 131
[34 empty] | N11 - N17¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°14 | 75 | 132
[34 empty] | N11 - N17¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°14 | 75 | 133
[34 empty] | N11 - N17¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 134
[34 empty] | N11 - N17¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 135
[34 empty] | N11 - N17¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 136
[34 empty] | N11 - N17¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 137
[34 empty] | N11 - N17¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°14 | 75 | 138
[34 empty] | N11 - N17¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 139
[34 empty] | N11 - N17¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 140
[34 empty] | N11 - N17¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°14 | 75 | 141
[34 empty] | N11 - N17¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°14 | 75 | 142
[34 empty] | N11 - N17¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 143
[34 empty] | N11 - N17¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 144
[34 empty] | N11 - N17¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°14 | 75 | 145
[34 empty] | N11 - N17¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°14 | 75 | 146
[34 empty] | N11 - N17¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 147
[34 empty] | N11 - N17¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 148
[34 empty] | N12 - N13¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°9 | 75 | 149
[34 empty] | N12 - N13¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°9 | 75 | 150
[34 empty] | N12 - N13¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°9 | 75 | 151
[34 empty] | N12 - N13¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°9 | 75 | 152
[34 empty] | N12 - N13¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 153
[34 empty] | N12 - N13¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 154
[34 empty] | N12 - N13¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 155
[34 empty] | N12 - N13¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°9 | 75 | 156
[34 empty] | N12 - N13¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°9 | 75 | 157
[34 empty] | N12 - N13¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 158
[34 empty] | N12 - N13¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 159
[34 empty] | N12 - N13¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 160
[34 empty] | N12 - N13¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 161
[34 empty] | N12 - N13¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°9 | 75 | 162
[34 empty] | N12 - N13¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 163
[34 empty] | N12 - N13¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 164
[34 empty] | N12 - N13¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°9 | 75 | 165
[34 empty] | N12 - N13¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°9 | 75 | 166
[34 empty] | N12 - N13¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 167
[34 empty] | N12 - N13¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 168
[34 empty] | N12 - N13¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°9 | 75 | 169
[34 empty] | N12 - N13¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°9 | 75 | 170
[34 empty] | N12 - N13¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°9 | 75 | 171
[34 empty] | N12 - N13¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°9 | 75 | 172
[34 empty] | N12 - N20¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°5 | 75 | 173
[34 empty] | N12 - N20¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°5 | 75 | 174
[34 empty] | N12 - N20¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°5 | 75 | 175
[34 empty] | N12 - N20¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°5 | 75 | 176
[34 empty] | N12 - N20¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°5 | 75 | 177
[34 empty] | N12 - N20¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 178
[34 empty] | N12 - N20¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 179
[34 empty] | N12 - N20¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°5 | 75 | 180
[34 empty] | N12 - N20¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°5 | 75 | 181
[34 empty] | N12 - N20¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 182
[34 empty] | N12 - N20¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 183
[34 empty] | N12 - N20¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 184
[34 empty] | N12 - N20¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 185
[34 empty] | N12 - N20¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°5 | 75 | 186
[34 empty] | N12 - N20¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°5 | 75 | 187
[34 empty] | N12 - N20¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 188
[34 empty] | N12 - N20¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°5 | 75 | 189
[34 empty] | N12 - N20¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°5 | 75 | 190
[34 empty] | N12 - N20¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°5 | 75 | 191
[34 empty] | N12 - N20¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 192
[34 empty] | N12 - N20¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°5 | 75 | 193
[34 empty] | N12 - N20¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°5 | 75 | 194
[34 empty] | N12 - N20¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°5 | 75 | 195
[34 empty] | N12 - N20¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 196
[34 empty] | N13 - N23¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°3 | 75 | 197
[34 empty] | N13 - N23¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°3 | 75 | 198
[34 empty] | N13 - N23¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°3 | 75 | 199
[34 empty] | N13 - N23¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°3 | 75 | 200
[34 empty] | N13 - N23¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°3 | 75 | 201
[34 empty] | N13 - N23¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 202
[34 empty] | N13 - N23¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 203
[34 empty] | N13 - N23¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°3 | 75 | 204
[34 empty] | N13 - N23¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°3 | 75 | 205
[34 empty] | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 206
[34 empty] | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 207
[34 empty] | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 208
[34 empty] | N13 - N23¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 209
[34 empty] | N13 - N23¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°3 | 75 | 210
[34 empty] | N13 - N23¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°3 | 75 | 211
[34 empty] | N13 - N23¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 212
[34 empty] | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°3 | 75 | 213
[34 empty] | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°3 | 75 | 214
[34 empty] | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°3 | 75 | 215
[34 empty] | N13 - N23¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 216
[34 empty] | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°3 | 75 | 217
[34 empty] | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°3 | 75 | 218
[34 empty] | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°3 | 75 | 219
[34 empty] | N13 - N23¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 220
[34 empty] | N14 - N16¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°10 | 75 | 221
[34 empty] | N14 - N16¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°10 | 75 | 222
[34 empty] | N14 - N16¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°10 | 75 | 223
[34 empty] | N14 - N16¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°10 | 75 | 224
[34 empty] | N14 - N16¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°10 | 75 | 225
[34 empty] | N14 - N16¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°10 | 75 | 226
[34 empty] | N14 - N16¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°10 | 75 | 227
[34 empty] | N14 - N16¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°10 | 75 | 228
[34 empty] | N14 - N16¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°10 | 75 | 229
[34 empty] | N14 - N16¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°10 | 75 | 230
[34 empty] | N14 - N16¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°10 | 75 | 231
[34 empty] | N14 - N16¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°10 | 75 | 232
[34 empty] | N14 - N16¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°10 | 75 | 233
[34 empty] | N14 - N16¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°10 | 75 | 234
[34 empty] | N14 - N16¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°10 | 75 | 235
[34 empty] | N14 - N16¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°10 | 75 | 236
[34 empty] | N14 - N16¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°10 | 75 | 237
[34 empty] | N14 - N16¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°10 | 75 | 238
[34 empty] | N14 - N16¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°10 | 75 | 239
[34 empty] | N14 - N16¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°10 | 75 | 240
[34 empty] | N14 - N16¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°10 | 75 | 241
[34 empty] | N14 - N16¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°10 | 75 | 242
[34 empty] | N14 - N16¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°10 | 75 | 243
[34 empty] | N14 - N16¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°10 | 75 | 244
[34 empty] | N15 - N16¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 245
[34 empty] | N15 - N16¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 246
[34 empty] | N15 - N16¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 247
[34 empty] | N15 - N16¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 248
[34 empty] | N15 - N16¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 249
[34 empty] | N15 - N16¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 250
[34 empty] | N15 - N16¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 251
[34 empty] | N15 - N16¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 252
[34 empty] | N15 - N16¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 253
[34 empty] | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 254
[34 empty] | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 255
[34 empty] | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 256
[34 empty] | N15 - N16¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 257
[34 empty] | N15 - N16¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 258
[34 empty] | N15 - N16¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 259
[34 empty] | N15 - N16¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 260
[34 empty] | N15 - N16¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 261
[34 empty] | N15 - N16¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 262
[34 empty] | N15 - N16¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 263
[34 empty] | N15 - N16¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 264
[34 empty] | N15 - N16¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 265
[34 empty] | N15 - N16¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 266
[34 empty] | N15 - N16¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 267
[34 empty] | N15 - N16¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 268
[34 empty] | N15 - N17¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 269
[34 empty] | N15 - N17¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 270
[34 empty] | N15 - N17¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 271
[34 empty] | N15 - N17¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 272
[34 empty] | N15 - N17¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 273
[34 empty] | N15 - N17¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 274
[34 empty] | N15 - N17¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 275
[34 empty] | N15 - N17¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 276
[34 empty] | N15 - N17¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 277
[34 empty] | N15 - N17¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 278
[34 empty] | N15 - N17¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 279
[34 empty] | N15 - N17¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 280
[34 empty] | N15 - N17¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 281
[34 empty] | N15 - N17¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 282
[34 empty] | N15 - N17¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 283
[34 empty] | N15 - N17¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 284
[34 empty] | N15 - N17¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 285
[34 empty] | N15 - N17¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 286
[34 empty] | N15 - N17¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 287
[34 empty] | N15 - N17¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 288
[34 empty] | N15 - N17¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 289
[34 empty] | N15 - N17¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 290
[34 empty] | N15 - N17¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 291
[34 empty] | N15 - N17¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 292
[34 empty] | N17 - N18¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°15 | 110 | 293
[34 empty] | N17 - N18¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°15 | 110 | 294
[34 empty] | N17 - N18¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°15 | 110 | 295
[34 empty] | N17 - N18¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°15 | 110 | 296
[34 empty] | N17 - N18¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°15 | 110 | 297
[34 empty] | N17 - N18¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°15 | 110 | 298
[34 empty] | N17 - N18¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°15 | 110 | 299
[34 empty] | N17 - N18¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°15 | 110 | 300
[34 empty] | N17 - N18¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°15 | 110 | 301
[34 empty] | N17 - N18¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°15 | 110 | 302
[34 empty] | N17 - N18¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°15 | 110 | 303
[34 empty] | N17 - N18¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°15 | 110 | 304
[34 empty] | N17 - N18¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°15 | 110 | 305
[34 empty] | N17 - N18¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°15 | 110 | 306
[34 empty] | N17 - N18¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°15 | 110 | 307
[34 empty] | N17 - N18¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 110 | 308
[34 empty] | N17 - N18¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°15 | 110 | 309
[34 empty] | N17 - N18¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°15 | 110 | 310
[34 empty] | N17 - N18¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°15 | 110 | 311
[34 empty] | N17 - N18¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 110 | 312
[34 empty] | N17 - N18¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°15 | 110 | 313
[34 empty] | N17 - N18¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°15 | 110 | 314
[34 empty] | N17 - N18¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°15 | 110 | 315
[34 empty] | N17 - N18¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 110 | 316
[34 empty] | N18 - N19¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 317
[34 empty] | N18 - N19¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 318
[34 empty] | N18 - N19¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 319
[34 empty] | N18 - N19¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 320
[34 empty] | N18 - N19¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 321
[34 empty] | N18 - N19¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 322
[34 empty] | N18 - N19¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 323
[34 empty] | N18 - N19¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 324
[34 empty] | N18 - N19¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 325
[34 empty] | N18 - N19¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 326
[34 empty] | N18 - N19¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 327
[34 empty] | N18 - N19¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 328
[34 empty] | N18 - N19¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 329
[34 empty] | N18 - N19¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 330
[34 empty] | N18 - N19¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 331
[34 empty] | N18 - N19¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 332
[34 empty] | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 333
[34 empty] | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 334
[34 empty] | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 335
[34 empty] | N18 - N19¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 336
[34 empty] | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 337
[34 empty] | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 338
[34 empty] | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 339
[34 empty] | N18 - N19¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 340
[34 empty] | N18 - N26¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°7 | 75 | 341
[34 empty] | N18 - N26¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°7 | 75 | 342
[34 empty] | N18 - N26¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°7 | 75 | 343
[34 empty] | N18 - N26¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°7 | 75 | 344
[34 empty] | N18 - N26¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°7 | 75 | 345
[34 empty] | N18 - N26¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°7 | 75 | 346
[34 empty] | N18 - N26¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°7 | 75 | 347
[34 empty] | N18 - N26¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°7 | 75 | 348
[34 empty] | N18 - N26¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°7 | 75 | 349
[34 empty] | N18 - N26¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°7 | 75 | 350
[34 empty] | N18 - N26¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°7 | 75 | 351
[34 empty] | N18 - N26¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°7 | 75 | 352
[34 empty] | N18 - N26¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°7 | 75 | 353
[34 empty] | N18 - N26¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°7 | 75 | 354
[34 empty] | N18 - N26¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°7 | 75 | 355
[34 empty] | N18 - N26¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°7 | 75 | 356
[34 empty] | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°7 | 75 | 357
[34 empty] | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°7 | 75 | 358
[34 empty] | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°7 | 75 | 359
[34 empty] | N18 - N26¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°7 | 75 | 360
[34 empty] | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°7 | 75 | 361
[34 empty] | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°7 | 75 | 362
[34 empty] | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°7 | 75 | 363
[34 empty] | N18 - N26¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°7 | 75 | 364
[34 empty] | N19 - N20¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 365
[34 empty] | N19 - N20¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 366
[34 empty] | N19 - N20¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 367
[34 empty] | N19 - N20¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 368
[34 empty] | N19 - N20¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 369
[34 empty] | N19 - N20¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 370
[34 empty] | N19 - N20¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 371
[34 empty] | N19 - N20¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 372
[34 empty] | N19 - N20¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 373
[34 empty] | N19 - N20¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 374
[34 empty] | N19 - N20¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 375
[34 empty] | N19 - N20¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 376
[34 empty] | N19 - N20¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 377
[34 empty] | N19 - N20¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 378
[34 empty] | N19 - N20¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 379
[34 empty] | N19 - N20¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 380
[34 empty] | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 381
[34 empty] | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 382
[34 empty] | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 383
[34 empty] | N19 - N20¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 384
[34 empty] | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 385
[34 empty] | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 386
[34 empty] | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 387
[34 empty] | N19 - N20¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 388
[34 empty] | N19 - N27¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°6 | 75 | 389
[34 empty] | N19 - N27¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°6 | 75 | 390
[34 empty] | N19 - N27¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°6 | 75 | 391
[34 empty] | N19 - N27¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°6 | 75 | 392
[34 empty] | N19 - N27¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°6 | 75 | 393
[34 empty] | N19 - N27¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°6 | 75 | 394
[34 empty] | N19 - N27¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°6 | 75 | 395
[34 empty] | N19 - N27¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°6 | 75 | 396
[34 empty] | N19 - N27¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°6 | 75 | 397
[34 empty] | N19 - N27¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°6 | 75 | 398
[34 empty] | N19 - N27¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°6 | 75 | 399
[34 empty] | N19 - N27¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°6 | 75 | 400
[34 empty] | N19 - N27¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°6 | 75 | 401
[34 empty] | N19 - N27¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°6 | 75 | 402
[34 empty] | N19 - N27¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°6 | 75 | 403
[34 empty] | N19 - N27¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°6 | 75 | 404
[34 empty] | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°6 | 75 | 405
[34 empty] | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°6 | 75 | 406
[34 empty] | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°6 | 75 | 407
[34 empty] | N19 - N27¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°6 | 75 | 408
[34 empty] | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°6 | 75 | 409
[34 empty] | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°6 | 75 | 410
[34 empty] | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°6 | 75 | 411
[34 empty] | N19 - N27¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°6 | 75 | 412
[34 empty] | N2 - N3¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°13 | 75 | 413
[34 empty] | N2 - N3¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°13 | 75 | 414
[34 empty] | N2 - N3¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°13 | 75 | 415
[34 empty] | N2 - N3¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°13 | 75 | 416
[34 empty] | N2 - N3¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°13 | 75 | 417
[34 empty] | N2 - N3¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 418
[34 empty] | N2 - N3¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 419
[34 empty] | N2 - N3¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°13 | 75 | 420
[34 empty] | N2 - N3¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°13 | 75 | 421
[34 empty] | N2 - N3¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 422
[34 empty] | N2 - N3¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 423
[34 empty] | N2 - N3¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 424
[34 empty] | N2 - N3¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 425
[34 empty] | N2 - N3¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°13 | 75 | 426
[34 empty] | N2 - N3¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°13 | 75 | 427
[34 empty] | N2 - N3¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 428
[34 empty] | N2 - N3¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°13 | 75 | 429
[34 empty] | N2 - N3¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°13 | 75 | 430
[34 empty] | N2 - N3¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°13 | 75 | 431
[34 empty] | N2 - N3¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 432
[34 empty] | N2 - N3¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°13 | 75 | 433
[34 empty] | N2 - N3¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°13 | 75 | 434
[34 empty] | N2 - N3¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°13 | 75 | 435
[34 empty] | N2 - N3¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°13 | 75 | 436
[34 empty] | N2 - N32¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 437
[34 empty] | N2 - N32¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 438
[34 empty] | N2 - N32¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 439
[34 empty] | N2 - N32¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 440
[34 empty] | N2 - N32¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 441
[34 empty] | N2 - N32¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 442
[34 empty] | N2 - N32¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 443
[34 empty] | N2 - N32¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 444
[34 empty] | N2 - N32¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 445
[34 empty] | N2 - N32¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 446
[34 empty] | N2 - N32¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 447
[34 empty] | N2 - N32¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 448
[34 empty] | N2 - N32¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 449
[34 empty] | N2 - N32¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 450
[34 empty] | N2 - N32¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 451
[34 empty] | N2 - N32¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 452
[34 empty] | N2 - N32¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 453
[34 empty] | N2 - N32¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 454
[34 empty] | N2 - N32¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 455
[34 empty] | N2 - N32¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 456
[34 empty] | N2 - N32¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 457
[34 empty] | N2 - N32¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 458
[34 empty] | N2 - N32¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 459
[34 empty] | N2 - N32¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 460
[34 empty] | N2 - N5¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 75 | 461
[34 empty] | N2 - N5¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 75 | 462
[34 empty] | N2 - N5¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 75 | 463
[34 empty] | N2 - N5¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 75 | 464
[34 empty] | N2 - N5¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 75 | 465
[34 empty] | N2 - N5¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 75 | 466
[34 empty] | N2 - N5¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 75 | 467
[34 empty] | N2 - N5¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 75 | 468
[34 empty] | N2 - N5¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 75 | 469
[34 empty] | N2 - N5¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 75 | 470
[34 empty] | N2 - N5¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 75 | 471
[34 empty] | N2 - N5¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 75 | 472
[34 empty] | N2 - N5¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 75 | 473
[34 empty] | N2 - N5¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 75 | 474
[34 empty] | N2 - N5¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 75 | 475
[34 empty] | N2 - N5¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 75 | 476
[34 empty] | N2 - N5¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 75 | 477
[34 empty] | N2 - N5¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 75 | 478
[34 empty] | N2 - N5¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 75 | 479
[34 empty] | N2 - N5¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 75 | 480
[34 empty] | N2 - N5¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 75 | 481
[34 empty] | N2 - N5¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 75 | 482
[34 empty] | N2 - N5¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 75 | 483
[34 empty] | N2 - N5¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 75 | 484
[34 empty] | N20 - N21¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 485
[34 empty] | N20 - N21¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 486
[34 empty] | N20 - N21¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 487
[34 empty] | N20 - N21¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 488
[34 empty] | N20 - N21¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 489
[34 empty] | N20 - N21¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 490
[34 empty] | N20 - N21¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 491
[34 empty] | N20 - N21¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 492
[34 empty] | N20 - N21¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 493
[34 empty] | N20 - N21¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 494
[34 empty] | N20 - N21¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 495
[34 empty] | N20 - N21¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 496
[34 empty] | N20 - N21¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 497
[34 empty] | N20 - N21¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 498
[34 empty] | N20 - N21¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 499
[34 empty] | N20 - N21¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 500
[34 empty] | N20 - N21¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 501
[34 empty] | N20 - N21¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 502
[34 empty] | N20 - N21¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 503
[34 empty] | N20 - N21¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 504
[34 empty] | N20 - N21¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 505
[34 empty] | N20 - N21¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 506
[34 empty] | N20 - N21¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 507
[34 empty] | N20 - N21¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 508
[34 empty] | N21 - N22¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 509
[34 empty] | N21 - N22¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 510
[34 empty] | N21 - N22¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 511
[34 empty] | N21 - N22¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 512
[34 empty] | N21 - N22¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 513
[34 empty] | N21 - N22¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 514
[34 empty] | N21 - N22¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 515
[34 empty] | N21 - N22¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 516
[34 empty] | N21 - N22¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 517
[34 empty] | N21 - N22¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 518
[34 empty] | N21 - N22¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 519
[34 empty] | N21 - N22¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 520
[34 empty] | N21 - N22¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 521
[34 empty] | N21 - N22¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 522
[34 empty] | N21 - N22¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 523
[34 empty] | N21 - N22¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 524
[34 empty] | N21 - N22¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 525
[34 empty] | N21 - N22¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 526
[34 empty] | N21 - N22¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 527
[34 empty] | N21 - N22¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 528
[34 empty] | N21 - N22¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 529
[34 empty] | N21 - N22¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 530
[34 empty] | N21 - N22¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 531
[34 empty] | N21 - N22¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 532
[34 empty] | N21 - N28¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°5 | 75 | 533
[34 empty] | N21 - N28¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°5 | 75 | 534
[34 empty] | N21 - N28¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°5 | 75 | 535
[34 empty] | N21 - N28¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°5 | 75 | 536
[34 empty] | N21 - N28¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°5 | 75 | 537
[34 empty] | N21 - N28¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 538
[34 empty] | N21 - N28¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 539
[34 empty] | N21 - N28¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°5 | 75 | 540
[34 empty] | N21 - N28¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°5 | 75 | 541
[34 empty] | N21 - N28¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 542
[34 empty] | N21 - N28¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 543
[34 empty] | N21 - N28¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 544
[34 empty] | N21 - N28¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 545
[34 empty] | N21 - N28¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°5 | 75 | 546
[34 empty] | N21 - N28¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°5 | 75 | 547
[34 empty] | N21 - N28¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 548
[34 empty] | N21 - N28¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°5 | 75 | 549
[34 empty] | N21 - N28¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°5 | 75 | 550
[34 empty] | N21 - N28¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°5 | 75 | 551
[34 empty] | N21 - N28¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 552
[34 empty] | N21 - N28¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°5 | 75 | 553
[34 empty] | N21 - N28¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°5 | 75 | 554
[34 empty] | N21 - N28¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°5 | 75 | 555
[34 empty] | N21 - N28¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°5 | 75 | 556
[34 empty] | N22 - N24¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 557
[34 empty] | N22 - N24¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 558
[34 empty] | N22 - N24¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 559
[34 empty] | N22 - N24¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 560
[34 empty] | N22 - N24¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 561
[34 empty] | N22 - N24¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 562
[34 empty] | N22 - N24¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 563
[34 empty] | N22 - N24¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 564
[34 empty] | N22 - N24¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 565
[34 empty] | N22 - N24¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 566
[34 empty] | N22 - N24¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 567
[34 empty] | N22 - N24¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 568
[34 empty] | N22 - N24¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 569
[34 empty] | N22 - N24¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 570
[34 empty] | N22 - N24¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 571
[34 empty] | N22 - N24¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 572
[34 empty] | N22 - N24¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 573
[34 empty] | N22 - N24¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 574
[34 empty] | N22 - N24¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 575
[34 empty] | N22 - N24¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 576
[34 empty] | N22 - N24¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 577
[34 empty] | N22 - N24¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 578
[34 empty] | N22 - N24¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 579
[34 empty] | N22 - N24¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 580
[34 empty] | N22 - N29¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°4 | 75 | 581
[34 empty] | N22 - N29¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°4 | 75 | 582
[34 empty] | N22 - N29¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°4 | 75 | 583
[34 empty] | N22 - N29¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°4 | 75 | 584
[34 empty] | N22 - N29¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°4 | 75 | 585
[34 empty] | N22 - N29¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°4 | 75 | 586
[34 empty] | N22 - N29¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°4 | 75 | 587
[34 empty] | N22 - N29¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°4 | 75 | 588
[34 empty] | N22 - N29¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°4 | 75 | 589
[34 empty] | N22 - N29¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°4 | 75 | 590
[34 empty] | N22 - N29¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°4 | 75 | 591
[34 empty] | N22 - N29¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°4 | 75 | 592
[34 empty] | N22 - N29¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°4 | 75 | 593
[34 empty] | N22 - N29¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°4 | 75 | 594
[34 empty] | N22 - N29¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°4 | 75 | 595
[34 empty] | N22 - N29¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°4 | 75 | 596
[34 empty] | N22 - N29¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°4 | 75 | 597
[34 empty] | N22 - N29¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°4 | 75 | 598
[34 empty] | N22 - N29¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°4 | 75 | 599
[34 empty] | N22 - N29¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°4 | 75 | 600
[34 empty] | N22 - N29¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°4 | 75 | 601
[34 empty] | N22 - N29¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°4 | 75 | 602
[34 empty] | N22 - N29¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°4 | 75 | 603
[34 empty] | N22 - N29¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°4 | 75 | 604
[34 empty] | N23 - N24¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°3 | 110 | 605
[34 empty] | N23 - N24¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°3 | 110 | 606
[34 empty] | N23 - N24¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°3 | 110 | 607
[34 empty] | N23 - N24¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°3 | 110 | 608
[34 empty] | N23 - N24¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°3 | 110 | 609
[34 empty] | N23 - N24¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°3 | 110 | 610
[34 empty] | N23 - N24¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°3 | 110 | 611
[34 empty] | N23 - N24¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°3 | 110 | 612
[34 empty] | N23 - N24¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°3 | 110 | 613
[34 empty] | N23 - N24¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°3 | 110 | 614
[34 empty] | N23 - N24¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°3 | 110 | 615
[34 empty] | N23 - N24¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°3 | 110 | 616
[34 empty] | N23 - N24¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°3 | 110 | 617
[34 empty] | N23 - N24¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°3 | 110 | 618
[34 empty] | N23 - N24¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°3 | 110 | 619
[34 empty] | N23 - N24¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°3 | 110 | 620
[34 empty] | N23 - N24¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°3 | 110 | 621
[34 empty] | N23 - N24¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°3 | 110 | 622
[34 empty] | N23 - N24¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°3 | 110 | 623
[34 empty] | N23 - N24¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°3 | 110 | 624
[34 empty] | N23 - N24¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°3 | 110 | 625
[34 empty] | N23 - N24¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°3 | 110 | 626
[34 empty] | N23 - N24¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°3 | 110 | 627
[34 empty] | N23 - N24¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°3 | 110 | 628
[34 empty] | N24 - N25¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 629
[34 empty] | N24 - N25¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 630
[34 empty] | N24 - N25¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 631
[34 empty] | N24 - N25¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 632
[34 empty] | N24 - N25¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 633
[34 empty] | N24 - N25¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 634
[34 empty] | N24 - N25¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 635
[34 empty] | N24 - N25¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 636
[34 empty] | N24 - N25¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 637
[34 empty] | N24 - N25¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 638
[34 empty] | N24 - N25¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 639
[34 empty] | N24 - N25¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 640
[34 empty] | N24 - N25¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 641
[34 empty] | N24 - N25¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 642
[34 empty] | N24 - N25¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 643
[34 empty] | N24 - N25¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 644
[34 empty] | N24 - N25¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 645
[34 empty] | N24 - N25¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 646
[34 empty] | N24 - N25¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 647
[34 empty] | N24 - N25¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 648
[34 empty] | N24 - N25¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 649
[34 empty] | N24 - N25¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 650
[34 empty] | N24 - N25¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 651
[34 empty] | N24 - N25¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 652
[34 empty] | N25 - N30¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°3 | 75 | 653
[34 empty] | N25 - N30¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°3 | 75 | 654
[34 empty] | N25 - N30¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°3 | 75 | 655
[34 empty] | N25 - N30¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°3 | 75 | 656
[34 empty] | N25 - N30¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°3 | 75 | 657
[34 empty] | N25 - N30¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 658
[34 empty] | N25 - N30¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 659
[34 empty] | N25 - N30¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°3 | 75 | 660
[34 empty] | N25 - N30¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°3 | 75 | 661
[34 empty] | N25 - N30¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 662
[34 empty] | N25 - N30¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 663
[34 empty] | N25 - N30¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 664
[34 empty] | N25 - N30¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 665
[34 empty] | N25 - N30¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°3 | 75 | 666
[34 empty] | N25 - N30¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°3 | 75 | 667
[34 empty] | N25 - N30¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 668
[34 empty] | N25 - N30¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°3 | 75 | 669
[34 empty] | N25 - N30¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°3 | 75 | 670
[34 empty] | N25 - N30¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°3 | 75 | 671
[34 empty] | N25 - N30¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 672
[34 empty] | N25 - N30¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°3 | 75 | 673
[34 empty] | N25 - N30¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°3 | 75 | 674
[34 empty] | N25 - N30¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°3 | 75 | 675
[34 empty] | N25 - N30¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°3 | 75 | 676
[34 empty] | N23 - N31¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Garita Este | 110 | 677
[34 empty] | N23 - N31¦02 Excavación - Zanja principal | m | Garita Este | 110 | 678
[34 empty] | N23 - N31¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Garita Este | 110 | 679
[34 empty] | N23 - N31¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Garita Este | 110 | 680
[34 empty] | N23 - N31¦03 Base de asiento - Compactación | m | Garita Este | 110 | 681
[34 empty] | N23 - N31¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Garita Este | 110 | 682
[34 empty] | N23 - N31¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Garita Este | 110 | 683
[34 empty] | N23 - N31¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Garita Este | 110 | 684
[34 empty] | N23 - N31¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Garita Este | 110 | 685
[34 empty] | N23 - N31¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Garita Este | 110 | 686
[34 empty] | N23 - N31¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Garita Este | 110 | 687
[34 empty] | N23 - N31¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Garita Este | 110 | 688
[34 empty] | N23 - N31¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Garita Este | 110 | 689
[34 empty] | N23 - N31¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Garita Este | 110 | 690
[34 empty] | N23 - N31¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Garita Este | 110 | 691
[34 empty] | N23 - N31¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Garita Este | 110 | 692
[34 empty] | N23 - N31¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Garita Este | 110 | 693
[34 empty] | N23 - N31¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Garita Este | 110 | 694
[34 empty] | N23 - N31¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Garita Este | 110 | 695
[34 empty] | N23 - N31¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Garita Este | 110 | 696
[34 empty] | N23 - N31¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Garita Este | 110 | 697
[34 empty] | N23 - N31¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Garita Este | 110 | 698
[34 empty] | N23 - N31¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Garita Este | 110 | 699
[34 empty] | N23 - N31¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Garita Este | 110 | 700
[34 empty] | N26 - N27¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 701
[34 empty] | N26 - N27¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 702
[34 empty] | N26 - N27¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°8 | 75 | 703
[34 empty] | N26 - N27¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°8 | 75 | 704
[34 empty] | N26 - N27¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 705
[34 empty] | N26 - N27¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 706
[34 empty] | N26 - N27¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 707
[34 empty] | N26 - N27¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 708
[34 empty] | N26 - N27¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°8 | 75 | 709
[34 empty] | N26 - N27¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 710
[34 empty] | N26 - N27¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 711
[34 empty] | N26 - N27¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 712
[34 empty] | N26 - N27¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 713
[34 empty] | N26 - N27¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°8 | 75 | 714
[34 empty] | N26 - N27¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 715
[34 empty] | N26 - N27¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 716
[34 empty] | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°8 | 75 | 717
[34 empty] | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°8 | 75 | 718
[34 empty] | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 719
[34 empty] | N26 - N27¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 720
[34 empty] | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°8 | 75 | 721
[34 empty] | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°8 | 75 | 722
[34 empty] | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 723
[34 empty] | N26 - N27¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 724
[34 empty] | N27 - N28¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 725
[34 empty] | N27 - N28¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 726
[34 empty] | N27 - N28¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°8 | 75 | 727
[34 empty] | N27 - N28¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°8 | 75 | 728
[34 empty] | N27 - N28¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 729
[34 empty] | N27 - N28¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 730
[34 empty] | N27 - N28¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 731
[34 empty] | N27 - N28¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 732
[34 empty] | N27 - N28¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°8 | 75 | 733
[34 empty] | N27 - N28¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 734
[34 empty] | N27 - N28¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 735
[34 empty] | N27 - N28¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 736
[34 empty] | N27 - N28¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 737
[34 empty] | N27 - N28¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°8 | 75 | 738
[34 empty] | N27 - N28¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 739
[34 empty] | N27 - N28¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 740
[34 empty] | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°8 | 75 | 741
[34 empty] | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°8 | 75 | 742
[34 empty] | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 743
[34 empty] | N27 - N28¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 744
[34 empty] | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°8 | 75 | 745
[34 empty] | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°8 | 75 | 746
[34 empty] | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 747
[34 empty] | N27 - N28¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 748
[34 empty] | N28 - N29¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 749
[34 empty] | N28 - N29¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 750
[34 empty] | N28 - N29¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°8 | 75 | 751
[34 empty] | N28 - N29¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°8 | 75 | 752
[34 empty] | N28 - N29¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 753
[34 empty] | N28 - N29¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 754
[34 empty] | N28 - N29¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 755
[34 empty] | N28 - N29¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 756
[34 empty] | N28 - N29¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°8 | 75 | 757
[34 empty] | N28 - N29¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 758
[34 empty] | N28 - N29¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 759
[34 empty] | N28 - N29¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 760
[34 empty] | N28 - N29¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 761
[34 empty] | N28 - N29¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°8 | 75 | 762
[34 empty] | N28 - N29¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 763
[34 empty] | N28 - N29¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 764
[34 empty] | N28 - N29¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°8 | 75 | 765
[34 empty] | N28 - N29¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°8 | 75 | 766
[34 empty] | N28 - N29¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 767
[34 empty] | N28 - N29¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 768
[34 empty] | N28 - N29¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°8 | 75 | 769
[34 empty] | N28 - N29¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°8 | 75 | 770
[34 empty] | N28 - N29¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 771
[34 empty] | N28 - N29¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 772
[34 empty] | N29 - N30¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 773
[34 empty] | N29 - N30¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 774
[34 empty] | N29 - N30¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°8 | 75 | 775
[34 empty] | N29 - N30¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°8 | 75 | 776
[34 empty] | N29 - N30¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 777
[34 empty] | N29 - N30¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 778
[34 empty] | N29 - N30¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 779
[34 empty] | N29 - N30¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°8 | 75 | 780
[34 empty] | N29 - N30¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°8 | 75 | 781
[34 empty] | N29 - N30¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 782
[34 empty] | N29 - N30¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 783
[34 empty] | N29 - N30¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 784
[34 empty] | N29 - N30¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 785
[34 empty] | N29 - N30¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°8 | 75 | 786
[34 empty] | N29 - N30¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 787
[34 empty] | N29 - N30¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 788
[34 empty] | N29 - N30¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°8 | 75 | 789
[34 empty] | N29 - N30¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°8 | 75 | 790
[34 empty] | N29 - N30¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 791
[34 empty] | N29 - N30¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 792
[34 empty] | N29 - N30¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°8 | 75 | 793
[34 empty] | N29 - N30¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°8 | 75 | 794
[34 empty] | N29 - N30¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°8 | 75 | 795
[34 empty] | N29 - N30¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°8 | 75 | 796
[34 empty] | N3 - N7¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°14 | 75 | 797
[34 empty] | N3 - N7¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°14 | 75 | 798
[34 empty] | N3 - N7¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°14 | 75 | 799
[34 empty] | N3 - N7¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°14 | 75 | 800
[34 empty] | N3 - N7¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 801
[34 empty] | N3 - N7¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 802
[34 empty] | N3 - N7¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 803
[34 empty] | N3 - N7¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°14 | 75 | 804
[34 empty] | N3 - N7¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°14 | 75 | 805
[34 empty] | N3 - N7¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 806
[34 empty] | N3 - N7¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 807
[34 empty] | N3 - N7¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 808
[34 empty] | N3 - N7¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 809
[34 empty] | N3 - N7¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°14 | 75 | 810
[34 empty] | N3 - N7¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 811
[34 empty] | N3 - N7¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 812
[34 empty] | N3 - N7¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°14 | 75 | 813
[34 empty] | N3 - N7¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°14 | 75 | 814
[34 empty] | N3 - N7¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 815
[34 empty] | N3 - N7¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 816
[34 empty] | N3 - N7¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°14 | 75 | 817
[34 empty] | N3 - N7¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°14 | 75 | 818
[34 empty] | N3 - N7¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 819
[34 empty] | N3 - N7¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 820
[34 empty] | N31 - N35¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 821
[34 empty] | N31 - N35¦02 Excavación - Zanja principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 822
[34 empty] | N31 - N35¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 823
[34 empty] | N31 - N35¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 824
[34 empty] | N31 - N35¦03 Base de asiento - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 825
[34 empty] | N31 - N35¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 826
[34 empty] | N31 - N35¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 827
[34 empty] | N31 - N35¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 828
[34 empty] | N31 - N35¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 829
[34 empty] | N31 - N35¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 830
[34 empty] | N31 - N35¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 831
[34 empty] | N31 - N35¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 832
[34 empty] | N31 - N35¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 833
[34 empty] | N31 - N35¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 834
[34 empty] | N31 - N35¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 835
[34 empty] | N31 - N35¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 836
[34 empty] | N31 - N35¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 837
[34 empty] | N31 - N35¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 838
[34 empty] | N31 - N35¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 839
[34 empty] | N31 - N35¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 840
[34 empty] | N31 - N35¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 841
[34 empty] | N31 - N35¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 842
[34 empty] | N31 - N35¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 843
[34 empty] | N31 - N35¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 844
[34 empty] | N31 - N36¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 845
[34 empty] | N31 - N36¦02 Excavación - Zanja principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 846
[34 empty] | N31 - N36¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 847
[34 empty] | N31 - N36¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 848
[34 empty] | N31 - N36¦03 Base de asiento - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 849
[34 empty] | N31 - N36¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 850
[34 empty] | N31 - N36¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 851
[34 empty] | N31 - N36¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 852
[34 empty] | N31 - N36¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 853
[34 empty] | N31 - N36¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 854
[34 empty] | N31 - N36¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 855
[34 empty] | N31 - N36¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 856
[34 empty] | N31 - N36¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 857
[34 empty] | N31 - N36¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 858
[34 empty] | N31 - N36¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 859
[34 empty] | N31 - N36¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 860
[34 empty] | N31 - N36¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 861
[34 empty] | N31 - N36¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 862
[34 empty] | N31 - N36¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 863
[34 empty] | N31 - N36¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 864
[34 empty] | N31 - N36¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 865
[34 empty] | N31 - N36¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 866
[34 empty] | N31 - N36¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 867
[34 empty] | N31 - N36¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 868
[34 empty] | N33 - N34¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Calle San Lorenzo | 160 | 869
[34 empty] | N33 - N34¦02 Excavación - Zanja principal | m | Calle San Lorenzo | 160 | 870
[34 empty] | N33 - N34¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Calle San Lorenzo | 160 | 871
[34 empty] | N33 - N34¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Calle San Lorenzo | 160 | 872
[34 empty] | N33 - N34¦03 Base de asiento - Compactación | m | Calle San Lorenzo | 160 | 873
[34 empty] | N33 - N34¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Calle San Lorenzo | 160 | 874
[34 empty] | N33 - N34¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Calle San Lorenzo | 160 | 875
[34 empty] | N33 - N34¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Calle San Lorenzo | 160 | 876
[34 empty] | N33 - N34¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Calle San Lorenzo | 160 | 877
[34 empty] | N33 - N34¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Calle San Lorenzo | 160 | 878
[34 empty] | N33 - N34¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Calle San Lorenzo | 160 | 879
[34 empty] | N33 - N34¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Calle San Lorenzo | 160 | 880
[34 empty] | N33 - N34¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Calle San Lorenzo | 160 | 881
[34 empty] | N33 - N34¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Calle San Lorenzo | 160 | 882
[34 empty] | N33 - N34¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Calle San Lorenzo | 160 | 883
[34 empty] | N33 - N34¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Calle San Lorenzo | 160 | 884
[34 empty] | N33 - N34¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Calle San Lorenzo | 160 | 885
[34 empty] | N33 - N34¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Calle San Lorenzo | 160 | 886
[34 empty] | N33 - N34¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Calle San Lorenzo | 160 | 887
[34 empty] | N33 - N34¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Calle San Lorenzo | 160 | 888
[34 empty] | N33 - N34¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Calle San Lorenzo | 160 | 889
[34 empty] | N33 - N34¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Calle San Lorenzo | 160 | 890
[34 empty] | N33 - N34¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Calle San Lorenzo | 160 | 891
[34 empty] | N33 - N34¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Calle San Lorenzo | 160 | 892
[34 empty] | N34 - N35¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 893
[34 empty] | N34 - N35¦02 Excavación - Zanja principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 894
[34 empty] | N34 - N35¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 895
[34 empty] | N34 - N35¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 896
[34 empty] | N34 - N35¦03 Base de asiento - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 897
[34 empty] | N34 - N35¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 898
[34 empty] | N34 - N35¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 899
[34 empty] | N34 - N35¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 900
[34 empty] | N34 - N35¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 901
[34 empty] | N34 - N35¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 902
[34 empty] | N34 - N35¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 903
[34 empty] | N34 - N35¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 904
[34 empty] | N34 - N35¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 905
[34 empty] | N34 - N35¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 906
[34 empty] | N34 - N35¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 907
[34 empty] | N34 - N35¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 908
[34 empty] | N34 - N35¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 909
[34 empty] | N34 - N35¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 910
[34 empty] | N34 - N35¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 911
[34 empty] | N34 - N35¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 912
[34 empty] | N34 - N35¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 913
[34 empty] | N34 - N35¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 914
[34 empty] | N34 - N35¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 915
[34 empty] | N34 - N35¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 916
[34 empty] | N36 - N37¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 917
[34 empty] | N36 - N37¦02 Excavación - Zanja principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 918
[34 empty] | N36 - N37¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 919
[34 empty] | N36 - N37¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 920
[34 empty] | N36 - N37¦03 Base de asiento - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 921
[34 empty] | N36 - N37¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 922
[34 empty] | N36 - N37¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 923
[34 empty] | N36 - N37¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 924
[34 empty] | N36 - N37¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 925
[34 empty] | N36 - N37¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 926
[34 empty] | N36 - N37¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 927
[34 empty] | N36 - N37¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 928
[34 empty] | N36 - N37¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 929
[34 empty] | N36 - N37¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 930
[34 empty] | N36 - N37¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 931
[34 empty] | N36 - N37¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 932
[34 empty] | N36 - N37¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 933
[34 empty] | N36 - N37¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 934
[34 empty] | N36 - N37¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 935
[34 empty] | N36 - N37¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 936
[34 empty] | N36 - N37¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 937
[34 empty] | N36 - N37¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 938
[34 empty] | N36 - N37¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 939
[34 empty] | N36 - N37¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 940
[34 empty] | N37 - N38¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 941
[34 empty] | N37 - N38¦02 Excavación - Zanja principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 942
[34 empty] | N37 - N38¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 943
[34 empty] | N37 - N38¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 944
[34 empty] | N37 - N38¦03 Base de asiento - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 945
[34 empty] | N37 - N38¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 946
[34 empty] | N37 - N38¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 947
[34 empty] | N37 - N38¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 948
[34 empty] | N37 - N38¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 949
[34 empty] | N37 - N38¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 950
[34 empty] | N37 - N38¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 951
[34 empty] | N37 - N38¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 952
[34 empty] | N37 - N38¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 953
[34 empty] | N37 - N38¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 954
[34 empty] | N37 - N38¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 955
[34 empty] | N37 - N38¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 956
[34 empty] | N37 - N38¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 957
[34 empty] | N37 - N38¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 958
[34 empty] | N37 - N38¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 959
[34 empty] | N37 - N38¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 960
[34 empty] | N37 - N38¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 961
[34 empty] | N37 - N38¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 962
[34 empty] | N37 - N38¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Calle Proyectada N°1 | 160 | 963
[34 empty] | N37 - N38¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Calle Proyectada N°1 | 160 | 964
[34 empty] | N38 - N39¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m |  | 160 | 965
[34 empty] | N38 - N39¦02 Excavación - Zanja principal | m |  | 160 | 966
[34 empty] | N38 - N39¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m |  | 160 | 967
[34 empty] | N38 - N39¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m |  | 160 | 968
[34 empty] | N38 - N39¦03 Base de asiento - Compactación | m |  | 160 | 969
[34 empty] | N38 - N39¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo |  | 160 | 970
[34 empty] | N38 - N39¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo |  | 160 | 971
[34 empty] | N38 - N39¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m |  | 160 | 972
[34 empty] | N38 - N39¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m |  | 160 | 973
[34 empty] | N38 - N39¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo |  | 160 | 974
[34 empty] | N38 - N39¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo |  | 160 | 975
[34 empty] | N38 - N39¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo |  | 160 | 976
[34 empty] | N38 - N39¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo |  | 160 | 977
[34 empty] | N38 - N39¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m |  | 160 | 978
[34 empty] | N38 - N39¦09 Paquete estructural - Compactación | m |  | 160 | 979
[34 empty] | N38 - N39¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo |  | 160 | 980
[34 empty] | N38 - N39¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m |  | 160 | 981
[34 empty] | N38 - N39¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m |  | 160 | 982
[34 empty] | N38 - N39¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m |  | 160 | 983
[34 empty] | N38 - N39¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo |  | 160 | 984
[34 empty] | N38 - N39¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m |  | 160 | 985
[34 empty] | N38 - N39¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m |  | 160 | 986
[34 empty] | N38 - N39¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m |  | 160 | 987
[34 empty] | N38 - N39¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo |  | 160 | 988
[34 empty] | N4 - N6¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°12 | 75 | 989
[34 empty] | N4 - N6¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°12 | 75 | 990
[34 empty] | N4 - N6¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°12 | 75 | 991
[34 empty] | N4 - N6¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°12 | 75 | 992
[34 empty] | N4 - N6¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°12 | 75 | 993
[34 empty] | N4 - N6¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 994
[34 empty] | N4 - N6¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 995
[34 empty] | N4 - N6¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°12 | 75 | 996
[34 empty] | N4 - N6¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°12 | 75 | 997
[34 empty] | N4 - N6¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 998
[34 empty] | N4 - N6¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 999
[34 empty] | N4 - N6¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1000
[34 empty] | N4 - N6¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1001
[34 empty] | N4 - N6¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°12 | 75 | 1002
[34 empty] | N4 - N6¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1003
[34 empty] | N4 - N6¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1004
[34 empty] | N4 - N6¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°12 | 75 | 1005
[34 empty] | N4 - N6¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1006
[34 empty] | N4 - N6¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1007
[34 empty] | N4 - N6¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1008
[34 empty] | N4 - N6¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°12 | 75 | 1009
[34 empty] | N4 - N6¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1010
[34 empty] | N4 - N6¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1011
[34 empty] | N4 - N6¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1012
[34 empty] | N4 - N8¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°15 | 75 | 1013
[34 empty] | N4 - N8¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°15 | 75 | 1014
[34 empty] | N4 - N8¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°15 | 75 | 1015
[34 empty] | N4 - N8¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°15 | 75 | 1016
[34 empty] | N4 - N8¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1017
[34 empty] | N4 - N8¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1018
[34 empty] | N4 - N8¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1019
[34 empty] | N4 - N8¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°15 | 75 | 1020
[34 empty] | N4 - N8¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°15 | 75 | 1021
[34 empty] | N4 - N8¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1022
[34 empty] | N4 - N8¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1023
[34 empty] | N4 - N8¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1024
[34 empty] | N4 - N8¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1025
[34 empty] | N4 - N8¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°15 | 75 | 1026
[34 empty] | N4 - N8¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1027
[34 empty] | N4 - N8¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1028
[34 empty] | N4 - N8¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°15 | 75 | 1029
[34 empty] | N4 - N8¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1030
[34 empty] | N4 - N8¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1031
[34 empty] | N4 - N8¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1032
[34 empty] | N4 - N8¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°15 | 75 | 1033
[34 empty] | N4 - N8¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1034
[34 empty] | N4 - N8¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1035
[34 empty] | N4 - N8¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1036
[34 empty] | N5 - N6¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 1037
[34 empty] | N5 - N6¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 1038
[34 empty] | N5 - N6¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 1039
[34 empty] | N5 - N6¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 1040
[34 empty] | N5 - N6¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1041
[34 empty] | N5 - N6¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1042
[34 empty] | N5 - N6¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1043
[34 empty] | N5 - N6¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 1044
[34 empty] | N5 - N6¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 1045
[34 empty] | N5 - N6¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1046
[34 empty] | N5 - N6¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1047
[34 empty] | N5 - N6¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1048
[34 empty] | N5 - N6¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1049
[34 empty] | N5 - N6¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 1050
[34 empty] | N5 - N6¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1051
[34 empty] | N5 - N6¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1052
[34 empty] | N5 - N6¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 1053
[34 empty] | N5 - N6¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1054
[34 empty] | N5 - N6¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1055
[34 empty] | N5 - N6¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1056
[34 empty] | N5 - N6¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 1057
[34 empty] | N5 - N6¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1058
[34 empty] | N5 - N6¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1059
[34 empty] | N5 - N6¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1060
[34 empty] | N5 - N7¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°12 | 75 | 1061
[34 empty] | N5 - N7¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°12 | 75 | 1062
[34 empty] | N5 - N7¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°12 | 75 | 1063
[34 empty] | N5 - N7¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°12 | 75 | 1064
[34 empty] | N5 - N7¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1065
[34 empty] | N5 - N7¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1066
[34 empty] | N5 - N7¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1067
[34 empty] | N5 - N7¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°12 | 75 | 1068
[34 empty] | N5 - N7¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°12 | 75 | 1069
[34 empty] | N5 - N7¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1070
[34 empty] | N5 - N7¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1071
[34 empty] | N5 - N7¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1072
[34 empty] | N5 - N7¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1073
[34 empty] | N5 - N7¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°12 | 75 | 1074
[34 empty] | N5 - N7¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1075
[34 empty] | N5 - N7¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1076
[34 empty] | N5 - N7¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°12 | 75 | 1077
[34 empty] | N5 - N7¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1078
[34 empty] | N5 - N7¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1079
[34 empty] | N5 - N7¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1080
[34 empty] | N5 - N7¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°12 | 75 | 1081
[34 empty] | N5 - N7¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1082
[34 empty] | N5 - N7¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°12 | 75 | 1083
[34 empty] | N5 - N7¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°12 | 75 | 1084
[34 empty] | N6 - N9¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 1085
[34 empty] | N6 - N9¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 1086
[34 empty] | N6 - N9¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 1087
[34 empty] | N6 - N9¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 1088
[34 empty] | N6 - N9¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1089
[34 empty] | N6 - N9¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1090
[34 empty] | N6 - N9¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1091
[34 empty] | N6 - N9¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 1092
[34 empty] | N6 - N9¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 1093
[34 empty] | N6 - N9¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1094
[34 empty] | N6 - N9¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1095
[34 empty] | N6 - N9¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1096
[34 empty] | N6 - N9¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1097
[34 empty] | N6 - N9¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 1098
[34 empty] | N6 - N9¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1099
[34 empty] | N6 - N9¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1100
[34 empty] | N6 - N9¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 1101
[34 empty] | N6 - N9¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1102
[34 empty] | N6 - N9¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1103
[34 empty] | N6 - N9¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1104
[34 empty] | N6 - N9¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 1105
[34 empty] | N6 - N9¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1106
[34 empty] | N6 - N9¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1107
[34 empty] | N6 - N9¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1108
[34 empty] | N7 - N11¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°14 | 75 | 1109
[34 empty] | N7 - N11¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°14 | 75 | 1110
[34 empty] | N7 - N11¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°14 | 75 | 1111
[34 empty] | N7 - N11¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°14 | 75 | 1112
[34 empty] | N7 - N11¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 1113
[34 empty] | N7 - N11¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 1114
[34 empty] | N7 - N11¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 1115
[34 empty] | N7 - N11¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°14 | 75 | 1116
[34 empty] | N7 - N11¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°14 | 75 | 1117
[34 empty] | N7 - N11¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 1118
[34 empty] | N7 - N11¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 1119
[34 empty] | N7 - N11¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 1120
[34 empty] | N7 - N11¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 1121
[34 empty] | N7 - N11¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°14 | 75 | 1122
[34 empty] | N7 - N11¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 1123
[34 empty] | N7 - N11¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 1124
[34 empty] | N7 - N11¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°14 | 75 | 1125
[34 empty] | N7 - N11¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°14 | 75 | 1126
[34 empty] | N7 - N11¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 1127
[34 empty] | N7 - N11¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 1128
[34 empty] | N7 - N11¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°14 | 75 | 1129
[34 empty] | N7 - N11¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°14 | 75 | 1130
[34 empty] | N7 - N11¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°14 | 75 | 1131
[34 empty] | N7 - N11¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°14 | 75 | 1132
[34 empty] | N8 - N14¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°15 | 75 | 1133
[34 empty] | N8 - N14¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°15 | 75 | 1134
[34 empty] | N8 - N14¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°15 | 75 | 1135
[34 empty] | N8 - N14¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°15 | 75 | 1136
[34 empty] | N8 - N14¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1137
[34 empty] | N8 - N14¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1138
[34 empty] | N8 - N14¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1139
[34 empty] | N8 - N14¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°15 | 75 | 1140
[34 empty] | N8 - N14¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°15 | 75 | 1141
[34 empty] | N8 - N14¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1142
[34 empty] | N8 - N14¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1143
[34 empty] | N8 - N14¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1144
[34 empty] | N8 - N14¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1145
[34 empty] | N8 - N14¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°15 | 75 | 1146
[34 empty] | N8 - N14¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1147
[34 empty] | N8 - N14¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1148
[34 empty] | N8 - N14¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°15 | 75 | 1149
[34 empty] | N8 - N14¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1150
[34 empty] | N8 - N14¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1151
[34 empty] | N8 - N14¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1152
[34 empty] | N8 - N14¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°15 | 75 | 1153
[34 empty] | N8 - N14¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1154
[34 empty] | N8 - N14¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°15 | 75 | 1155
[34 empty] | N8 - N14¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°15 | 75 | 1156
[34 empty] | N8 - N10¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°11 | 75 | 1157
[34 empty] | N8 - N10¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°11 | 75 | 1158
[34 empty] | N8 - N10¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°11 | 75 | 1159
[34 empty] | N8 - N10¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°11 | 75 | 1160
[34 empty] | N8 - N10¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°11 | 75 | 1161
[34 empty] | N8 - N10¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°11 | 75 | 1162
[34 empty] | N8 - N10¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°11 | 75 | 1163
[34 empty] | N8 - N10¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°11 | 75 | 1164
[34 empty] | N8 - N10¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°11 | 75 | 1165
[34 empty] | N8 - N10¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°11 | 75 | 1166
[34 empty] | N8 - N10¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°11 | 75 | 1167
[34 empty] | N8 - N10¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°11 | 75 | 1168
[34 empty] | N8 - N10¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°11 | 75 | 1169
[34 empty] | N8 - N10¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°11 | 75 | 1170
[34 empty] | N8 - N10¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°11 | 75 | 1171
[34 empty] | N8 - N10¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°11 | 75 | 1172
[34 empty] | N8 - N10¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°11 | 75 | 1173
[34 empty] | N8 - N10¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°11 | 75 | 1174
[34 empty] | N8 - N10¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°11 | 75 | 1175
[34 empty] | N8 - N10¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°11 | 75 | 1176
[34 empty] | N8 - N10¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°11 | 75 | 1177
[34 empty] | N8 - N10¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°11 | 75 | 1178
[34 empty] | N8 - N10¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°11 | 75 | 1179
[34 empty] | N8 - N10¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°11 | 75 | 1180
[34 empty] | N9 - N10¦01 Replanteo - Marcación de tramo de cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 1181
[34 empty] | N9 - N10¦02 Excavación - Zanja principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 1182
[34 empty] | N9 - N10¦03 Base de asiento - Nivelación de fondo de zanja | m | Pasaje N°2 | 110 | 1183
[34 empty] | N9 - N10¦03 Base de asiento - Aporte de material base e=0,10 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 1184
[34 empty] | N9 - N10¦03 Base de asiento - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1185
[34 empty] | N9 - N10¦04 Inspecciones previas - Laboratorio base de asiento | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1186
[34 empty] | N9 - N10¦04 Inspecciones previas - Zanja y materiales | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1187
[34 empty] | N9 - N10¦05 Tendido de cañería - Cañería principal | m | Pasaje N°2 | 110 | 1188
[34 empty] | N9 - N10¦05 Tendido de cañería - Relevamiento planialtimétrico | m | Pasaje N°2 | 110 | 1189
[34 empty] | N9 - N10¦08 Prueba hidráulica - Preparación del sistema | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1190
[34 empty] | N9 - N10¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 1 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1191
[34 empty] | N9 - N10¦08 Prueba hidráulica - Interna N° 2 | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1192
[34 empty] | N9 - N10¦08 Prueba hidráulica - Primera prueba oficial | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1193
[34 empty] | N9 - N10¦09 Paquete estructural - Aporte e=0,30 m | m | Pasaje N°2 | 110 | 1194
[34 empty] | N9 - N10¦09 Paquete estructural - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1195
[34 empty] | N9 - N10¦09 Paquete estructural - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1196
[34 empty] | N9 - N10¦10 Relleno -0,60 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 1197
[34 empty] | N9 - N10¦10 Relleno -0,60 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1198
[34 empty] | N9 - N10¦10 Relleno -0,60 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1199
[34 empty] | N9 - N10¦10 Relleno -0,60 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1200
[34 empty] | N9 - N10¦11 Relleno -0,30 - Conformación de capa | m | Pasaje N°2 | 110 | 1201
[34 empty] | N9 - N10¦11 Relleno -0,30 - Humectación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1202
[34 empty] | N9 - N10¦11 Relleno -0,30 - Compactación | m | Pasaje N°2 | 110 | 1203
[34 empty] | N9 - N10¦11 Relleno -0,30 - Inspección laboratorio | tramo | Pasaje N°2 | 110 | 1204