GROWLABS

INFORME N.º 2

PROPUESTA FUNCIONAL

Gerencia de Obras – Sistema ECAR

Arquitectura simplificada, procesos integrados y control orientado a decisiones.

DOCUMENTO   Propuesta Funcional – Gerencia de Obras ECAR

VERSIÓN     1.0

FECHA       13 de septiembre de 2026

ESTADO      Para desarrollo

DESTINATARIO  Lucas Marinero – GROWLABS

INTELIGENCIA · TECNOLOGÍA · CRECIMIENTO

Cargar una vez → reutilizar en todo el sistema → convertir datos de obra en información para decidir.

1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente documento transforma los hallazgos del Informe N.º 1 – Diagnóstico Funcional en una propuesta concreta para la evolución del módulo Gerencia de Obras de ECAR.

El objetivo es definir cómo debe quedar organizada la navegación, qué funciones debe contener cada bloque, cómo deben conectarse los procesos, qué información debe reutilizarse y qué criterios funcionales debe seguir el equipo de desarrollo.

La propuesta parte de una decisión central: el sistema no debe sumar complejidad visible. Debe ordenar la funcionalidad existente, integrar los datos y agregar únicamente aquellas herramientas que generen control, trazabilidad, productividad y capacidad de decisión.

ALCANCE DEL INFORME

• Nueva arquitectura de navegación con 6 grupos principales.

• Definición funcional de cada grupo y de sus subfunciones.

• Flujo integrado desde planificación hasta control gerencial.

• Reglas para evitar doble carga.

• Integraciones con Logística, Compras, RRHH, Administración e Inventario.

• Automatizaciones, alertas e indicadores.

• Prioridades de implementación.

• Criterios de aceptación funcional para desarrollo.

PRINCIPIO RECTOR

Menos complejidad visible. Más claridad operativa. Más información útil para decidir.

2. PRINCIPIOS DE DISEÑO FUNCIONAL

SIMPLICIDAD

El usuario debe comprender dónde ingresar y qué hacer sin conocer la estructura interna del software. Las funciones complejas deben estar agrupadas por propósito y no expuestas como decenas de entradas independientes.

INTEGRACIÓN

Una misma información debe poder alimentar diferentes procesos. Una tarea programada debe continuar hacia ejecución, parte diario, producción y control sin volver a cargarse.

TRAZABILIDAD

Todo dato relevante debe conservar origen, responsable, fecha, estado e historial de cambios. Esto es especialmente importante en tareas, pedidos, adicionales, certificaciones, calidad, seguridad y documentación.

JERARQUÍA

El sistema debe diferenciar claramente la vista general de todas las obras, la gestión de una obra concreta y las funciones de detalle.

ADOPCIÓN

La herramienta debe ser práctica para quien trabaja en obra. Si el sistema exige demasiados pasos o formularios, el usuario volverá al papel, WhatsApp o Excel paralelo.

ESCALABILIDAD

La estructura debe permitir incorporar nuevas funciones en el futuro sin volver a modificar el menú principal.

VALOR OPERATIVO

Cada nueva función debe resolver un problema concreto de ECAR: controlar plazos, mejorar producción, reducir reprocesos, anticipar riesgos, proteger económicamente la obra o profesionalizar la comunicación.

3. NUEVA ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN

Se propone reemplazar el menú fragmentado actual por una estructura de 6 grupos principales. Las funciones no desaparecen: se reorganizan dentro del grupo que corresponde a su propósito.

1. PANEL DE OBRAS

Vista ejecutiva de todas las obras, indicadores generales, alertas y accesos rápidos.

2. GESTIÓN DE OBRA

Núcleo operativo de cada proyecto: Resumen de Obra, Planificación, Programación, Ejecución, Parte Diario, Producción y Rendimientos, Pendientes, Hitos y Plazos y Avance 3D.

3. RECURSOS Y ABASTECIMIENTO

Personal, equipos, materiales, movimientos y pedidos vinculados con Logística, Compras, RRHH e Inventario.

4. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEJORA

Inspecciones, Higiene y Seguridad, No Conformidades, desvíos, acciones correctivas, punch list y lecciones aprendidas.

5. GESTIÓN ECONÓMICA

Certificaciones, adicionales, cambios de alcance y evolución futura hacia proyección económica de la obra.

6. DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Planos, versiones, permisos, Consultas Técnicas / RFI, informes de obra, minutas, compromisos y comunicación formal con el cliente.

CAMBIO DE NOMBRE DEL MÓDULO

“GER. OBRA” debe reemplazarse por “GER. OBRAS” o “GERENCIA DE OBRAS”. La denominación debe representar la gestión completa de múltiples proyectos y no una única obra.

RESULTADO ESPERADO

El usuario ve sólo seis caminos principales, mientras el sistema conserva la profundidad funcional necesaria en el interior de cada grupo.

4. FLUJO OPERATIVO INTEGRADO

El sistema debe acompañar el ciclo completo de una obra con continuidad de información:

PLANIFICAR → PROGRAMAR → EJECUTAR → REGISTRAR → MEDIR → CONTROLAR → CORREGIR

PLANIFICAR

Definir qué debe ejecutarse, dónde, cuánto, en qué secuencia y para cuándo.

PROGRAMAR

Convertir el plan en trabajo ejecutable de corto plazo: actividad, fecha, cuadrilla, equipos, materiales y condiciones necesarias.

EJECUTAR

Registrar qué ocurrió realmente sobre una actividad ya programada: inicio y fin real, cantidad ejecutada, recursos utilizados, estado y novedades.

REGISTRAR

El Parte Diario consolida la jornada. No reconstruye manualmente información ya disponible.

MEDIR

Producción y Rendimientos transforma cantidades, horas y recursos en indicadores comparables.

CONTROLAR

Gerencia interpreta plazos, hitos, productividad, pedidos, calidad, seguridad, avance económico y principales desvíos.

CORREGIR

Los desvíos generan acciones, reprogramaciones, pendientes o No Conformidades según corresponda.

REGLA CENTRAL

Una misma actividad debe mantener un único identificador desde su creación hasta el cierre. Cada pantalla muestra o completa datos del mismo registro según su función.

5. JERARQUÍA DE NAVEGACIÓN

NIVEL 1 – GERENCIA DE OBRAS

Menú con los 6 grupos principales.

NIVEL 2 – OBRA / PROYECTO

Al ingresar a una obra se abre “Gestión de Obra”, con su resumen y pestañas internas.

NIVEL 3 – FUNCIÓN ESPECÍFICA

Cada pestaña contiene sus procesos particulares, filtros, formularios, indicadores y acciones.

Esta jerarquía permite que Gerencia General vea información resumida, Gerencia de Obras controle proyectos y el equipo de campo trabaje sobre procesos operativos sin mezclar niveles.

6. DETALLE FUNCIONAL DE LOS 6 GRUPOS

6.1 PANEL DE OBRAS

OBJETIVO

Permitir comprender el estado general de la cartera de obras en pocos segundos y acceder rápidamente a aquello que requiere atención.

DEBE MOSTRAR

• Obras activas, planificadas, suspendidas y finalizadas.

• Cliente, ubicación, estado y responsable.

• Avance físico y, cuando corresponda, avance económico.

• Próximo hito y situación de plazo.

• Alertas relevantes: tareas atrasadas, pedidos críticos, hitos próximos, No Conformidades abiertas, documentación o habilitaciones pendientes.

• Indicadores agregados de producción, seguridad, calidad y situación contractual cuando exista información disponible.

ACCIONES PRINCIPALES

• Crear nueva obra.

• Buscar y filtrar obras.

• Ingresar a Gestión de Obra.

• Ver alertas consolidadas.

• Acceder a informes ejecutivos.

REGLA DE DISEÑO

El Panel no debe convertirse en una pantalla saturada. Debe destacar excepciones y decisiones, no mostrar todo el detalle operativo.

INDICADORES SUGERIDOS

Obras activas; obras con desvío de plazo; hitos próximos; pedidos críticos; No Conformidades abiertas; avance físico promedio; alertas de Seguridad; adicionales pendientes.

INTEGRACIONES

Todos los grupos del módulo. La información debe consolidarse automáticamente.

BENEFICIO

Gerencia puede detectar rápidamente qué obra necesita atención sin navegar pantalla por pantalla.

6.2 GESTIÓN DE OBRA

OBJETIVO

Concentrar el ciclo operativo completo de una obra concreta y convertirse en la principal pantalla de trabajo de Gerencia de Obras y del equipo de campo.

ENCABEZADO DE LA OBRA

Debe conservar la ficha superior con nombre, cliente, ubicación, presupuesto/contrato, responsable, estado y fechas principales. A esto se agregan indicadores resumidos de avance, plazo, próximo hito, producción y alertas.

SUBFUNCIONES INTERNAS

A. Resumen de Obra

B. Planificación

C. Programación

D. Ejecución

E. Parte Diario

F. Producción y Rendimientos

G. Pendientes de Obra

H. Hitos y Plazos

I. Avance 3D / BIM

A. RESUMEN DE OBRA

Debe mostrar el estado de la obra en menos de 20 segundos: avance, plazo, objetivos del período, producción, principales pendientes, próximos hitos, pedidos críticos, incidencias relevantes y alertas.

Debe incluir accesos directos a las funciones que requieren atención.

B. PLANIFICACIÓN

Propósito: definir qué se debe ejecutar y estructurar la obra.

Debe incluir:

• WBS / estructura de sectores, frentes, tramos y actividades.

• Cantidades objetivo y unidades.

• Fechas planificadas.

• Dependencias básicas.

• Responsables.

• Objetivo general de la obra.

• Objetivos mensuales y semanales.

• Hitos vinculados.

• Lookahead de corto/mediano plazo.

• Matriz de restricciones.

REGLA

Planificación no debe confundirse con la asignación diaria de recursos. Define el plan; Programación decide qué parte del plan se ejecutará próximamente.

C. PROGRAMACIÓN

Propósito: convertir la planificación en trabajo ejecutable.

Debe permitir seleccionar actividades existentes y programarlas por día, semana, frente o cuadrilla.

Datos principales:

• Fecha prevista.

• Actividad.

• Sector/frente/tramo.

• Cantidad objetivo.

• Hora o ventana prevista cuando sea necesario.

• Personal/cuadrilla.

• Equipos.

• Materiales necesarios.

• Restricciones pendientes.

• Responsable.

• Estado: Planificada / Lista / En ejecución / Reprogramada / Completada.

REGLA

Una tarea programada no se vuelve a crear en Ejecución.

D. EJECUCIÓN

Propósito: registrar lo realmente ocurrido sobre tareas ya programadas.

Debe permitir completar:

• Inicio real.

• Fin real.

• Cantidad ejecutada.

• Estado real.

• Personal y equipos realmente utilizados.

• Novedades o interrupciones.

• Causa de desvío si corresponde.

• Fotografías vinculadas a tarea/sector.

REGLA

El registro ejecutado actualiza el mismo ID de la tarea y alimenta Parte Diario, Producción y Rendimientos y Control Gerencial.

E. PARTE DIARIO

Propósito: consolidar la jornada de manera rápida y trazable.

Debe precargar automáticamente:

• Tareas programadas y ejecutadas del día.

• Personal asignado.

• Equipos utilizados.

• Cantidades ejecutadas.

• Novedades registradas.

• Fotografías.

El usuario sólo completa o corrige aquello que no pudo obtenerse automáticamente.

Debe diferenciar estados de borrador, enviado y aprobado cuando exista revisión jerárquica.

PRINCIPIO

El Parte Diario cierra la jornada; no obliga a reconstruirla.

F. PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

Propósito: convertir los datos de ejecución en información para controlar productividad y construir histórico ECAR.

Indicadores mínimos:

• Cantidad ejecutada.

• Horas-hombre.

• Horas-equipo.

• Rendimiento diario y acumulado.

• Cumplimiento de objetivo.

• Planificado vs. real.

• Comparación por cuadrilla, equipo, sector y período.

• Costo unitario real cuando exista integración económica suficiente.

Debe registrar causas de pérdida de rendimiento: espera de materiales, rotura, interferencia, falta de frente, retrabajo, ausentismo, clima u otras.

Debe permitir definir rendimiento objetivo por actividad y alertar cuando la tendencia comprometa un hito.

G. PENDIENTES DE OBRA

Propósito: capturar rápidamente tareas menores detectadas durante recorridas, inspecciones, reuniones o partes diarios.

Campos mínimos:

• Descripción breve.

• Sector/ubicación.

• Responsable.

• Prioridad.

• Fecha objetivo.

• Evidencia/foto opcional.

• Origen del pendiente.

Acciones:

• Marcar resuelto.

• Asignar responsable.

• Convertir en tarea programada.

• Escalar a No Conformidad cuando corresponda.

H. HITOS Y PLAZOS

Propósito: anticipar riesgos de fechas críticas.

Debe contemplar:

• Hitos contractuales.

• Hitos internos.

• Hitos dependientes de terceros.

• Fecha objetivo original.

• Fecha pronosticada.

• Responsable.

• Días restantes.

• Estado y semáforo.

• Avance requerido y avance real.

Alertas configurables sugeridas: 30, 15, 7 y 3 días antes de un hito, además de aviso de atraso.

Si un hito entra en riesgo, debe poder registrarse causa, acción de recuperación, responsable y nueva fecha pronosticada sin borrar la fecha objetivo original.

I. AVANCE 3D / BIM

Debe mantenerse como función complementaria y de evolución. Su valor aumenta cuando el modelo IFC/BIM puede relacionarse con sectores, cantidades ejecutadas o estados reales.

No debe ser condición para el funcionamiento diario de la obra.

6.3 RECURSOS Y ABASTECIMIENTO

OBJETIVO

Asegurar que la obra disponga de personas, equipos, materiales y suministros, manteniendo trazabilidad con las gerencias responsables.

SUBFUNCIONES

• Recursos.

• Movimientos de Materiales y Equipos.

• Pedidos.

RECURSOS

La obra asigna recursos, pero no crea maestros paralelos.

Fuentes recomendadas:

• Personal → RRHH.

• Equipos y vehículos → Flota / Logística.

• Materiales → Inventario.

• Herramientas → Logística / Pañol.

Debe poder verse disponibilidad, asignación, período de uso y situación del recurso.

MOVIMIENTOS

Renombrar la actual función “Movimientos” como “Movimientos de Materiales y Equipos” cuando ése sea su alcance.

Debe registrar origen, destino, fecha, recurso/material, cantidad, responsable y vínculo con la obra.

PEDIDOS

El pedido nace en la obra y continúa su ciclo en Logística/Compras sin volver a cargarse.

Flujo sugerido:

Solicitado → Aprobado → Preparado → Enviado → Recibido / Cancelado.

La obra debe visualizar el estado completo del pedido y poder confirmar recepción.

INTEGRACIÓN CLAVE

Programación debe advertir cuando una actividad futura depende de un material, equipo o recurso todavía no disponible.

BENEFICIO

Se conecta necesidad de obra con abastecimiento y se reducen llamadas, mensajes y seguimientos manuales.

6.4 CALIDAD, SEGURIDAD Y MEJORA

OBJETIVO

Concentrar en un único grupo los procesos que controlan calidad de ejecución, seguridad de las personas y gestión de desvíos, evitando duplicaciones y manteniendo diferencias claras entre cada tipo de registro.

SUBFUNCIONES

• Calidad.

• Higiene y Seguridad.

• No Conformidades.

• Desvíos y Acciones.

• Punch List / Cierre.

• Lecciones Aprendidas.

CALIDAD

Debe existir una sola entrada “Calidad”. Internamente puede contener:

• Inspecciones.

• Checklists.

• Cierre de etapa.

• Punch List.

• Ensayos y evidencias cuando corresponda.

Cada inspección debe poder vincularse con obra, WBS/tarea, sector, inspector, fecha, ítems de control, resultado y evidencia.

Una inspección rechazada puede generar un pendiente o una No Conformidad según severidad.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Calidad y Seguridad deben relacionarse, pero no mezclarse.

Debe incluir:

• Inspecciones de seguridad mediante checklist configurable.

• Observaciones y condiciones/actos inseguros.

• Incidentes y accidentes.

• Acciones correctivas con responsable y vencimiento.

• Charlas de 5 minutos, inducciones y capacitaciones.

• Control documental de ART/seguros, aptos, habilitaciones y permisos.

• Control de EPP y vencimientos.

• Evidencia fotográfica y sector.

• Informe semanal/mensual con indicadores y acciones pendientes.

NO CONFORMIDADES

Mantener la estructura robusta existente y profesionalizar su integración.

Debe registrar:

• Categoría.

• Impacto.

• Responsable.

• Acción inmediata.

• Causa raíz.

• Acción correctiva.

• Verificación de cierre.

• Evidencia.

REGLA

Incidencia operativa simple ≠ observación de inspección ≠ No Conformidad formal.

El sistema debe permitir escalar una incidencia o una inspección rechazada a No Conformidad sin volver a escribir los datos de origen.

DESVÍOS Y ACCIONES

Reemplazar el nombre “Retro”. Esta función debe registrar desvíos operativos, impacto, causa, acción, responsable, vencimiento y seguimiento.

Los desvíos repetitivos o relevantes deben alimentar Lecciones Aprendidas.

CIERRE Y LECCIONES APRENDIDAS

Al cierre de obra se deben consolidar punch list, pendientes finales, recepción, documentación conforme a obra y aprendizajes reutilizables.

BENEFICIO

Unifica el control sin mezclar conceptos y permite pasar de registrar problemas a gestionar acciones y prevenir repetición.

6.5 GESTIÓN ECONÓMICA

OBJETIVO

Concentrar el control económico-contractual de la obra relacionado con avance, certificaciones y cambios de alcance.

SUBFUNCIONES

• Certificaciones.

• Adicionales y Cambios de Alcance.

• Resumen económico / proyección futura.

CERTIFICACIONES

Debe diferenciar claramente tres niveles:

1. Ejecutado: trabajo físicamente realizado.

2. Medido / aprobado: trabajo aceptado para certificación.

3. Certificado: trabajo incorporado formalmente a un certificado.

La certificación debe reutilizar cantidades ejecutadas y aprobadas; no volver a cargar producción de cero.

Debe permitir consultar período, ítems, cantidades, monto, estado, observaciones y documentación asociada.

ADICIONALES Y CAMBIOS DE ALCANCE

Mantener la base actual, fortaleciendo la integración con obra y aprobación.

Debe registrar:

• Origen.

• Descripción.

• Motivo.

• Impacto en plazo.

• Impacto económico.

• Evidencia / documentación.

• Estado: Detectado / En evaluación / Aprobado / Rechazado / Ejecutado.

REGLA

Un adicional aprobado debe poder vincularse con planificación, ejecución, presupuesto/contrato y certificación según corresponda.

EVOLUCIÓN

Incorporar proyección de costo final cuando exista información económica suficiente: presupuesto, comprometido, adicionales y estimación al cierre.

BENEFICIO

Protege económicamente a ECAR y evita perder trazabilidad entre lo ejecutado, lo aprobado y lo cobrado.

6.6 DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO

Gestionar información formal, versiones y comunicación de obra, evitando repositorios desordenados y documentos armados manualmente desde distintas fuentes.

SUBFUNCIONES

• Documentación.

• Consultas Técnicas / RFI.

• Informes de Obra.

• Minutas y Compromisos.

• Permisos e Inspecciones Externas.

• Evolución futura: portal del propietario.

DOCUMENTACIÓN

Debe clasificar por obra, tipo, sector, disciplina, revisión, estado y fecha.

Debe gestionar:

• Planos.

• Memorias.

• Procedimientos.

• Documentación contractual.

• Permisos.

• Certificados y habilitaciones.

• Versiones y aprobaciones.

REGLA

Siempre debe ser visible cuál es la versión vigente. Los archivos obsoletos se conservan como historial pero no compiten visualmente con la revisión activa.

CONSULTAS TÉCNICAS / RFI

Reemplazar el nombre genérico “Consultas”.

Debe registrar pregunta, disciplina, sector, solicitante, destinatario, fecha, prioridad, impacto potencial en costo/plazo, respuesta y estado.

INFORMES DE OBRA

Debe transformar la información ya cargada en una salida formal, sin armar informes manuales desde cero.

Plantillas sugeridas:

• Informe semanal.

• Informe quincenal.

• Informe mensual.

• Informe de avance.

• Informe fotográfico.

• Informe especial de incidencia/desvío.

El usuario selecciona qué compartir: avance, hitos, producción, fotos, adicionales aprobados, problemas relevantes y próximos trabajos.

Debe existir separación explícita entre información interna y externa. Costos internos, desempeño del personal o comentarios sensibles no deben compartirse por defecto.

Debe generar PDF con portada ECAR, período, obra, cliente, responsable y fecha; además guardar historial de versiones, fecha de envío y destinatarios.

MINUTAS Y COMPROMISOS

Las reuniones deben poder convertirse en compromisos con responsable, fecha y estado. Los compromisos abiertos se muestran como pendientes hasta su cierre.

PORTAL DEL PROPIETARIO – EVOLUCIÓN

A futuro, puede existir una vista de consulta con información expresamente autorizada para el cliente/propietario.

BENEFICIO

Profesionaliza la comunicación y convierte el sistema en fuente oficial de información de obra.

7. REGLAS TRANSVERSALES DEL SISTEMA

7.1 UNA SOLA FUENTE DE DATOS

Cada entidad relevante debe tener un origen claro y un identificador único.

Tareas: Planificación/Programación → Ejecución → Parte Diario → Producción → Certificación.

Personal: RRHH → asignación en Obra → horas/presencia real.

Equipos: Flota/Logística → asignación → movimiento → horas de uso.

Materiales: Inventario/Pedido → despacho → recepción → consumo.

Avance: Ejecución → Control → Certificación → Dashboard.

Desvíos: Ejecución/Inspección → Acción → No Conformidad cuando corresponda.

7.2 MAESTROS FUERA DE OBRAS

Gerencia de Obras no debe crear duplicados de personas, vehículos, equipos o materiales. Debe seleccionar y asignar registros maestros provenientes de los módulos correspondientes.

7.3 ESTADOS CLAROS

Cada proceso debe contar con pocos estados, comprensibles y coherentes. Deben evitarse estados ambiguos o que no permitan saber qué falta hacer.

7.4 HISTORIAL

Las modificaciones relevantes deben conservar usuario, fecha y estado anterior cuando tenga valor contractual u operativo.

7.5 PERMISOS POR ROL

Encargado, Gerencia de Obras, Administración, Logística y Gerencia General no necesitan las mismas acciones. El sistema debe limitar edición/aprobación según responsabilidad.

8. AUTOMATIZACIONES Y ALERTAS

Las automatizaciones deben ahorrar seguimiento manual y anticipar problemas; no generar notificaciones innecesarias.

ALERTAS RECOMENDADAS

• Hito próximo o vencido.

• Tarea programada con restricción sin liberar.

• Pedido crítico aún no recibido para una actividad próxima.

• Parte Diario pendiente de cierre/aprobación.

• Rendimiento por debajo del objetivo.

• Equipo no disponible o con documentación vencida.

• Inspección rechazada.

• Acción correctiva vencida.

• No Conformidad próxima a vencimiento.

• Documento o permiso próximo a vencer.

• Adicional pendiente de evaluación/aprobación.

FLUJOS AUTOMÁTICOS RECOMENDADOS

• Pendiente → Convertir en tarea programada.

• Inspección rechazada → Pendiente o No Conformidad.

• Pedido enviado → Aviso a obra.

• Pedido recibido → Liberar restricción asociada.

• Adicional aprobado → Habilitar vínculo con ejecución/certificación.

• Hito en riesgo → Solicitar acción de recuperación.

REGLA

El sistema debe notificar por excepción: sólo aquello que requiere acción, decisión o vencimiento.

9. INFORMACIÓN SEGÚN ROL

9.1 ENCARGADO / JEFE DE OBRA

Necesita una herramienta simple para trabajar todos los días.

Debe ver principalmente:

• Tareas programadas del día.

• Pendientes.

• Personal y equipos asignados.

• Materiales/pedidos críticos.

• Novedades de seguridad y calidad.

• Parte Diario a completar.

Su interfaz debe priorizar velocidad de carga, uso en tablet y claridad.

9.2 GERENCIA DE OBRAS

Necesita controlar varias obras y anticiparse a problemas.

Debe ver:

• Avance vs. plan.

• Hitos y desvíos de plazo.

• Producción y rendimientos.

• Recursos críticos.

• Pedidos y restricciones.

• Calidad, Seguridad y No Conformidades.

• Adicionales y certificaciones.

• Pendientes relevantes.

9.3 GERENCIA GENERAL

Debe comprender el estado de una obra o de la cartera completa en aproximadamente 20 segundos.

Debe ver:

• Estado general.

• Avance físico.

• Situación de plazo.

• Alertas críticas.

• Próximos hitos.

• Producción/tendencia.

• Situación económica resumida.

• Problemas que requieren decisión.

REGLA

Gerencia General no necesita el mismo nivel de detalle que el equipo de campo. La información debe resumirse sin perder trazabilidad al origen.

10. INDICADORES Y CONTROL GERENCIAL

INDICADORES DE PLAZO

• Avance planificado vs. real.

• Hitos cumplidos / en riesgo / vencidos.

• Fecha objetivo y fecha pronosticada.

• Tareas atrasadas.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN

• Producción diaria/semanal.

• Rendimiento real vs. objetivo.

• Horas-hombre y horas-equipo.

• Causas principales de pérdida de rendimiento.

INDICADORES DE ABASTECIMIENTO

• Pedidos abiertos.

• Pedidos críticos.

• Tiempo medio solicitud–recepción.

• Restricciones por falta de materiales/equipos.

INDICADORES DE CALIDAD Y SEGURIDAD

• Inspecciones aprobadas/rechazadas.

• No Conformidades abiertas y vencidas.

• Acciones correctivas pendientes.

• Observaciones de Seguridad.

• Días sin accidente, cuando el dato sea aplicable.

INDICADORES ECONÓMICOS

• Certificado acumulado.

• Adicionales detectados / aprobados.

• Diferencia entre ejecutado, aprobado y certificado.

• Proyección de costo final en etapa futura.

11. MOCKUPS Y DISEÑO VISUAL

El presente informe define la lógica funcional. El diseño visual final de las pantallas debe desarrollarse en el Entregable N.º 3 — Diseño Visual Actual vs. Propuesta.

Cada pantalla propuesta deberá tomar como base la interfaz existente y mostrar de forma concreta:

• Nuevo nombre y jerarquía.

• Ubicación dentro de los 6 grupos.

• Indicadores y alertas.

• Botones y acciones principales.

• Relaciones entre procesos.

• Eliminación de duplicaciones.

El objetivo del Entregable N.º 3 será que Lucas pueda comparar la pantalla actual con una versión propuesta y comprender visualmente qué debe modificar.

12. PRIORIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

P1 — CRÍTICAS / PRIMERA ITERACIÓN

• Cambiar “GER. OBRA” por “GER. OBRAS” o “GERENCIA DE OBRAS”.

• Implementar la navegación principal de 6 grupos.

• Reemplazar “Introducción Obra” por Panel de Obras.

• Renombrar la pantalla interna general como Gestión de Obra.

• Unificar las dos entradas de Calidad.

• Conectar Programación → Ejecución → Parte Diario.

• Definir Pendientes y conversión a tarea programada.

• Definir claramente Desvíos, Inspecciones y No Conformidades.

• Renombrar “Retro” como Desvíos y Acciones.

• Incorporar Hitos y Plazos básicos con alertas.

• Asegurar que Pedidos continúe su ciclo en Logística sin doble carga.

P2 — OPERACIÓN COMPLETA

• Producción y Rendimientos alimentado automáticamente.

• Objetivos de obra y del período.

• Lookahead y Matriz de Restricciones.

• Recursos desde maestros de RRHH/Flota/Inventario.

• Higiene y Seguridad completa.

• Control documental y versiones.

• Informes de Obra.

• Minutas y compromisos.

• Integración de Certificaciones y Adicionales con avance real.

P3 — ANALÍTICA E INNOVACIÓN

• Panel gerencial avanzado y semáforos comparativos.

• Curva S y pronóstico de terminación.

• Proyección de costo final.

• Comparación de rendimientos entre obras.

• Registro fotográfico inteligente.

• Avance 3D/BIM vinculado con cantidades reales.

• Reportes consolidados multiobra.

• Portal del propietario.

• Automatizaciones avanzadas e inteligencia artificial aplicada.

13. HOJA DE RUTA FUNCIONAL

ETAPA 1 — ORDENAR

Objetivo: corregir navegación, nombres y duplicaciones.

Resultado: el sistema se entiende y cada función tiene un lugar claro.

ETAPA 2 — CONECTAR

Objetivo: integrar Programación, Ejecución, Parte Diario, Pedidos, Recursos, Calidad y Gestión Económica.

Resultado: menos doble carga y mayor trazabilidad.

ETAPA 3 — CONTROLAR

Objetivo: consolidar Producción y Rendimientos, Hitos, Seguridad, Documentación e Informes.

Resultado: Gerencia deja de limitarse al registro y comienza a controlar desempeño.

ETAPA 4 — ANTICIPAR

Objetivo: incorporar proyecciones, comparativas, alertas avanzadas, BIM/3D e IA.

Resultado: el sistema ayuda a anticipar problemas y tomar mejores decisiones.

No se propone un plazo cerrado en este informe. La estimación técnica debe realizarla el equipo de desarrollo una vez validado el alcance funcional y los mockups.

14. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA DESARROLLO

La siguiente versión del módulo se considerará funcionalmente alineada con esta propuesta cuando se cumplan, como mínimo, los siguientes criterios:

NAVEGACIÓN

• El menú principal de Gerencia de Obras contiene 6 grupos claramente identificados.

• No existen dos entradas principales con el mismo nombre o propósito ambiguo.

• Las funciones secundarias se encuentran dentro del grupo correspondiente.

FLUJO OPERATIVO

• Una tarea programada puede continuar a Ejecución sin volver a crearse.

• El Parte Diario puede precargar tareas y recursos del día.

• Producción y Rendimientos reutiliza cantidades y horas registradas previamente.

TRAZABILIDAD

• Pedidos conservan un único registro durante su ciclo Obra–Logística/Compras–Recepción.

• Personal/equipos/materiales provienen de maestros externos a Obras.

• Las cantidades ejecutadas pueden reutilizarse para control y certificación.

CONTROL

• Hitos muestran fecha objetivo, fecha pronosticada, estado y alerta.

• Pendientes pueden convertirse en tareas programadas.

• Las acciones correctivas tienen responsable, fecha y estado.

CALIDAD Y SEGURIDAD

• Existe una única entrada de Calidad.

• Higiene y Seguridad posee procesos propios y no está mezclada con Calidad.

• Una incidencia puede escalar a No Conformidad manteniendo el origen del dato.

COMUNICACIÓN

• Documentación permite distinguir revisión vigente e historial.

• Informes de Obra reutilizan información ya cargada.

• Se diferencia información interna de información compartible con el cliente.

15. ALCANCE NO INCLUIDO EN ESTE INFORME

Este documento define el comportamiento funcional esperado. No define:

• Arquitectura técnica.

• Base de datos.

• Frameworks o lenguajes de programación.

• Diseño final pixel-perfect.

• Presupuesto de desarrollo.

• Cronograma técnico definitivo.

Estas decisiones corresponden al equipo de desarrollo una vez aprobado el alcance funcional.

16. RESULTADO ESPERADO

La nueva Gerencia de Obras debe sentirse más simple que la actual aun incorporando mayor profundidad funcional.

La mejora no consiste en mostrar más botones. Consiste en organizar la información de manera que cada rol encuentre lo que necesita, los datos continúen su recorrido sin volver a cargarse y Gerencia pueda convertir la operación diaria en control real.

La arquitectura de 6 grupos permite conservar todas las funciones relevantes sin exponer al usuario a un menú excesivamente largo.

17. CONCLUSIÓN GROWLABS

La propuesta no busca reemplazar la lógica actual de ECAR. Busca ordenarla, conectarla y potenciarla.

La nueva Gerencia de Obras debe convertirse en un sistema que:

• organice el trabajo futuro;

• coordine recursos y abastecimiento;

• registre lo realmente ejecutado;

• mida productividad;

• controle calidad y seguridad;

• proteja el resultado económico;

• formalice la documentación y comunicación;

• y permita actuar antes de que un desvío se transforme en un problema mayor.

PRINCIPIO FINAL

Una obra bien gestionada genera información. Una obra inteligente transforma esa información en mejores decisiones.

GROWLABS

INTELIGENCIA · TECNOLOGÍA · CRECIMIENTO

Documento para revisión y desarrollo con Lucas / GROWLABS.

ANEXO VISUAL CONCEPTUAL

Referencia de arquitectura, navegación y pantallas propuestas. El diseño definitivo se desarrollará en el Entregable N.º 3 – Actual vs. Propuesta.