## Configuracion
ECAR ¦ PROGRAMACIÓN DE OBRA – CONFIGURACIÓN
Dato | Valor | Código | Actividad | Unidad | Rend. inicial/día | Equipo sugerido | Estados | Motivos de desvío
Obra | Loteo Roque – Red Distribuidora de Agua | AG-REP | Replanteo y marcación de traza | ml | 80 | Herramientas / topografía | Planificada | Material
Empresa | ECAR SAS | AG-EXC | Excavación de zanja | ml | 70 | Retropala | En ejecución | Equipo
Comitente | VALDIVIESO GROUP S.R.L. | AG-FON | Nivelación y conformación del fondo | ml | 80 | Herramientas manuales | Terminada | Personal
Horario de obra | 07:00 a 15:00 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 80 | Compactador | Reprogramada | Interferencia
Reunión de arranque | 07:00 a 07:10 | AG-TUB | Instalación de cañería PEAD | ml | 65 | Equipo PEAD / electrofusión | Detenida | Inspección / OSSE
Desayuno objetivo | 09:00 a 09:15 | AG-PAQ | Paquete estructural de 30 cm | ml | 70 | Retropala | Cancelada | Rendimiento
Almuerzo | 30 min | AG-COMP | Compactación paquete estructural | ml | 70 | Compactadores | No iniciada | Replanteo / plano
Medición y cierre | 14:30 a 14:50 | AG-C060 | Capa cota -0,60 compactada | ml | 80 | Compactadores |  | Clima
Preparación día siguiente | 14:50 a 15:00 | AG-C030 | Capa cota -0,30 compactada | ml | 80 | Compactadores |  | Acceso / frente
Horas productivas objetivo | 7.25 | AG-CON | Conexiones domiciliarias | un | 4 | Herramientas / electrofusión |  | Seguridad
Archivo de planificación | 01_Planificacion_Obra_Roque.xlsx | AG-ESP | Válvulas, hidrantes y especiales | un | 3 | Herramientas / electrofusión |  | Otro
Criterio | Programar el día anterior; a las 07:00 sólo confirmar y ejecutar | AG-PRU | Pruebas, terminaciones y cierre | gl | 1 | Bomba / manómetro / herramientas

## Base Sectores
BASE DE SECTORES Y NODOS – COMPARTIDA CON PLANIFICACIÓN
Mantener estos ID Sector iguales a los del archivo 01_Planificacion_Obra_Roque.xlsx. Completar el diámetro Ø75 / Ø110 cuando corresponda.
ID Sector | Código fuente | Manzana | Pasaje | Nodo inicial | Nodo final | Tramo | Longitud (ml) | Diámetro | Observaciones | CONTROL | VALOR
SEC001-N25-N30 | 1 | MzaA | Pasaje 3 | N25 | N30 | N25-N30 | 76 | Ø75 |  | Sectores físicos | 43
SEC002-N30-N29 | 2 | MzaA | Pasaje 8 | N30 | N29 | N30-N29 | 106 | Ø75 |  | Longitud según sectores | 4199
SEC003-N29-N22 | 3 | MzaA | Pasaje 4 | N29 | N22 | N29-N22 | 92 | Ø75 |  | Longitud contractual | 4200
SEC004-N22-N24 | 4 | MzaA | Pasaje 2 | N22 | N24 | N22-N24 | 96 | Ø110 |  | Diferencia | -1
SEC005-N24-N25 | 5 | MzaA | Pasaje 2 | N24 | N25 | N24-N25 | 15 | Ø110 |  | Alerta | Código fuente 27 repetido
SEC006-N29-N28 | 6 | MzaB | Pasaje 8 | N29 | N28 | N29-N28 | 100 | Ø75
SEC007-N28-N21 | 7 | MzaB | Pasaje 5 | N28 | N21 | N28-N21 | 102 | Ø75
SEC008-N20-N21 | 8 | MzaB | Pasaje 2 | N20 | N21 | N20-N21 | 97 | Ø110
SEC009-N21-N22 | 9 | MzaB | Pasaje 2 | N21 | N22 | N21-N22 | 2 | Ø110
SEC010-N28-N27 | 10 | MzaC | Pasaje 8 | N28 | N27 | N28-N27 | 82 | Ø75
SEC011-N27-N19 | 11 | MzaC | Pasaje 6 | N27 | N19 | N27-N19 | 117 | Ø110
SEC012-N19-N20 | 12 | MzaC | Pasaje 2 | N19 | N20 | N19-N20 | 77 | Ø110
SEC013-N27-N26 | 13 | MzaD | Pasaje 8 | N27 | N26 | N27-N26 | 81 | Ø75
SEC014-N26-N18 | 14 | MzaD | Pasaje 7 | N26 | N18 | N26-N18 | 113 | Ø75
SEC015-N18-N19 | 15 | MzaD | Pasaje 2 | N18 | N19 | N18-N19 | 88 | Ø110
SEC016-N13-N23 | 16 | Mza E | Pasaje 3 | N13 | N23 | N13-N23 | 78 | Ø75
SEC017-N23-N24 | 17 | Mza E | Pasaje 3 | N23 | N24 | N23-N24 | 8 | Ø110
SEC018-N20-N12 | 18 | Mza E | Pasaje 5 | N20 | N12 | N20-N12 | 98 | Ø75
SEC019-N12-N13 | 19 | Mza E | Pasaje 9 | N12 | N13 | N12-N13 | 200 | Ø75
SEC020-N18-N17 | 20 | F | Pasaje 14 | N18 | N17 | N18-N17 | 24 | Ø110
SEC021-N17-N11 | 21 | F | Pasaje 9 | N17 | N11 | N17-N11 | 92 | Ø75
SEC022-N11-N12 | 22 | F | Pasaje 9 | N11 | N12 | N11-N12 | 182 | Ø75
SEC023-N17-N15 | 23 | G | Pasaje 2 | N17 | N15 | N17-N15 | 245 | Ø110
SEC024-N16-N15 | 24 | G | Pasaje 2 | N16 | N15 | N16-N15 | 7 | Ø75
SEC025-N15-N10 | 25 | G | Pasaje 2 | N15 | N10 | N15-N10 | 81 | Ø110
SEC026-N10-N9 | 26 | G | Pasaje 2 | N10 | N9 | N10-N9 | 10 | Ø110
SEC027-N9-N11 | 27 | G | Pasaje 2 | N9 | N11 | N9-N11 | 210 | Ø75 | Código fuente 27 repetido: usar siempre ID Sector.
SEC028-N16-N14 | 27 | H |  | N16 | N14 | N16-N14 | 136 | Ø75 | Código fuente 27 repetido: usar siempre ID Sector.
SEC029-N14-N8 | 28 | H |  | N14 | N8 | N14-N8 | 110 | Ø75
SEC030-N8-N10 | 29 | H |  | N8 | N10 | N8-N10 | 140 | Ø75
SEC031-N7-N11 | 30 | I |  | N7 | N11 | N7-N11 | 80 | Ø75
SEC032-N9-N6 | 31 | I |  | N9 | N6 | N9-N6 | 91 | Ø110
SEC033-N6-N5 | 32 | I |  | N6 | N5 | N6-N5 | 10 | Ø110
SEC034-N5-N7 | 33 | I |  | N5 | N7 | N5-N7 | 188 | Ø75
SEC035-N8-N4 | 34 | J |  | N8 | N4 | N8-N4 | 118 | Ø75
SEC036-N4-N6 | 35 | J |  | N4 | N6 | N4-N6 | 167 | Ø75
SEC037-N3-N7 | 36 | K |  | N3 | N7 | N3-N7 | 64 | Ø75
SEC038-N5-N2 | 37 | K |  | N5 | N2 | N5-N2 | 55 | Ø110
SEC039-N2-N3 | 38 | K |  | N2 | N3 | N2-N3 | 190 | Ø75
SEC040-N4-N1 | 39 | L |  | N4 | N1 | N4-N1 | 82 | Ø75
SEC041-N1-N2 | 40 | L |  | N1 | N2 | N1-N2 | 165 | Ø75
SEC042-N2-N32 | 41 | Garita SL |  | N2 | N32 | N2-N32 | 40 | Ø110
SEC043-N23-N31 | 42 | Garita Interna |  | N23 | N31 | N23-N31 | 84 | Ø110

## Cuadrillas
ARMADO DE EQUIPOS DE TRABAJO / CUADRILLAS
Completar la composición habitual de cada cuadrilla. La hoja imprimible toma estos datos para la charla de arranque.
ID Cuadrilla | Responsable / Capataz | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5 | Equipo principal | Equipo apoyo | Observaciones
C-01 | B. Guevara | D. Pereyra | F. Flores | D. Gonzales |  |  | Excavaciones
C-02 | B. Guevara | M. Nieva | J. Olmedo |  |  |  | Excavaciones, llenar zanjas
C-03 | B. Guevara | A. Aguirre | J. Almagro | D. Castro |  |  | Pruebas H, armados de servcios
C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09
C-10
|  | A. Aguirre | Fusionista
|  | M. Nieva | maquinista | Fusionista
|  | D. Pereyra | maquinista | Zanjeos
|  | D. Gonzales | Ayudante | Armador de servicios
|  | J. Almagro | Ayudante | Armador de servicios
|  | F. Flores | Ayudante | Zanjeo | Sondeos | compactacion
|  | D. Castro | Ayudante | Armador de servicios
|  | J. Olmedo | Ayudante | Zanjeo | Sondeos | compactacion

## Programacion
PROGRAMACIÓN OPERATIVA – PLANIFICADO VS REAL ¦ OBRA ROQUE
Una fila = una tarea de una jornada. Programar el día anterior. Al cierre completar cantidad y horas reales para medir productividad y desvíos.
Clave | Fecha | Orden | ID Sector | Código | Manzana | Pasaje | Nodo inicial | Nodo final | Tramo | Diámetro | Cód. actividad | Actividad | Unidad | Cant. planificada | Rend. objetivo/día | Inicio plan | Fin plan | Hs plan | Cuadrilla | Personas | Equipo principal | Responsable | Material / Insumo | Restricción | Liberada | Estado | Cant. real | Inicio real | Fin real | Hs reales | HH plan | HH reales | Cumplimiento cant. | Desvío Hs | Prod. plan/h | Prod. real/h | Índice productividad | Motivo desvío | Observaciones
20260903-01 | 2026-09-03 | 1 | SEC004-N22-N24 | 4 | MzaA | Pasaje 2 | N22 | N24 | N22-N24 | Ø110 | AG-CON | Conexiones domiciliarias | un | 6 | 6 | 7:35 | 8:30 | 0.91667 | C-03 | 3 | Aguirre, Juan y David | B. Guevara | Todo para servicios 110 | Falta terminar de zanjear | Sí | Terminada | 6 | 7:35 | 8:30 | 0.91667 | 2.75 | 2.75 | 100% | 0 | 6.5455 | 6.5455 | 100%
20260903-02 | 2026-09-03 | 2 | SEC009-N21-N22 | 9 | MzaB | Pasaje 2 | N21 | N22 | N21-N22 | Ø110 | AG-CON | Conexiones domiciliarias | un | 5 | 4 | 8:30 | 10:30 | 2 | C-03 | 3 | Aguirre, Juan y David | B. Guevara |  |  | Sí | Terminada | 5 | 8:30 | 10:30 | 2 | 6 | 6 | 100% | 0 | 2.5 | 2.5 | 100%
|  |  | SEC007-N28-N21 | 7 | MzaB | Pasaje 5 | N28 | N21 | N28-N21 | Ø75 | AG-CON | Conexiones domiciliarias | un | 4 | 4 | 10:30 | 11:30 | 1 | C-03 | 3 | Aguirre, Juan y David | B. Guevara |  |  | Sí | Terminada | 4 | 10:30 | 11:30 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 100%
|  |  | SEC006-N29-N28 | 6 | MzaB | Pasaje 8 | N29 | N28 | N29-N28 | Ø75 | AG-CON | Conexiones domiciliarias | un | 2 | 4 | 11:30 | 12:30 | 1 | C-03 | 3 | Aguirre, Juan y David | B. Guevara |  |  | Sí | Terminada | 2 | 11:30 | 12:30 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 100%
|  |  | SEC002-N30-N29 | 2 | MzaA | Pasaje 8 | N30 | N29 | N30-N29 | Ø75 | AG-CON | Conexiones domiciliarias | un | 1 | 4 | 12:30 | 14:30 | 2 | C-03 | 2 | Juan y David | B. Guevara |  |  | Sí | Terminada | 1 | 12:30 | 14:30 | 2 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 100%
|  |  | SEC011-N27-N19 | 11 | MzaC | Pasaje 6 | N27 | N19 | N27-N19 | Ø110 | AG-CON | Conexiones domiciliarias | un | 82 | 4 | 7:35 | 9:35 | 2 | C-02 | 2 | Martin y Jere | B. Guevara |  |  | Sí | Terminada | 82 | 7:35 | 9:35 | 2 | 4 | 4 | 100% | 0 | 41 | 41 | 100% |  | Excavaciones de servicios
[22 empty] | B. Guevara | [10 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
20260904-01 | 2026-09-04 | 1 | SEC015-N18-N19 | 15 | MzaD | Pasaje 2 | N18 | N19 | N18-N19 | Ø110 | AG-EXC | Excavación de zanja | ml | 25 | 70 | 7:15 | 8:15 | 1 | C-02 | 2 | Martin y Jere | B. Guevara |  |  |  | Planificada |  |  |  |  | 2 |  | 0% |  | 25 | 0 | 0%
20260904-02 | 2026-09-04 | 2 | SEC014-N26-N18 | 14 | MzaD | Pasaje 7 | N26 | N18 | N26-N18 | Ø75 | AG-EXC | Excavación de zanja | ml | 70 | 70 | 7:15 | 9:00 | 1.75 | C-01 | 2 | Daniel P y Lolo , DG | B. Guevara |  |  |  | Planificada |  |  |  |  | 3.5 |  | 0% |  | 40 | 0 | 0%
20260904-03 | 2026-09-04 | 3 | SEC010-N28-N27 | 10 | MzaC | Pasaje 8 | N28 | N27 | N28-N27 | Ø75 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 199 | 80 | 7:15 | 8:15 | 1 | C-03 | 4 | Aguirre, Juan, David y DG | B. Guevara |  |  |  | Planificada |  |  |  |  | 4 |  | 0% |  | 199 | 0 | 0%
yyyy0904-04 | 2026-09-04 | 4 | SEC011-N27-N19 | 11 | MzaC | Pasaje 6 | N27 | N19 | N27-N19 | Ø110 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 199 | 80 | 8:15 | 9:30 | 1.25 | C-03 | 4 | Aguirre, Juan, David y DG | B. Guevara |  |  |  | Planificada |  |  |  |  | 5 |  | 0% |  | 159.2 | 0 | 0%
20260907-05 | 2026-09-07 | 5 | SEC002-N30-N29 | 2 | MzaA | Pasaje 8 | N30 | N29 | N30-N29 | Ø75 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 12 | 80 | 7:20 | 9:15 | 1.9167 | C-01 | 3 | Daniel P y Lolo , DG | B. Guevara | Material base |  | Si | Terminada | 3 | 7:35 | 8:50 | 1.25 | 5.75 | 3.75 | 25% | -0.66667 | 6.2609 | 2.4 | 38.33%
| 2026-09-07 | 5 | SEC003-N29-N22 | 3 | MzaA | Pasaje 4 | N29 | N22 | N29-N22 | Ø75 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 24 | 80 | 7:20 | 9:15 | 1.9167 | C-01 | 3 |  | B. Guevara |  |  |  | Terminada | 4 | 8:50 | 9:05 | 0.25 | 5.75 | 0.75 | 16.67% | -1.6667 | 12.5217 | 16 | 127.8%
| 2026-09-07 | 5 | SEC004-N22-N24 | 4 | MzaA | Pasaje 2 | N22 | N24 | N22-N24 | Ø110 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 36 | 80 | 7:20 | 9:15 | 1.9167 | C-01 |  |  | B. Guevara | [10 empty] | 0% |  | 18.7826 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | 5 | SEC009-N21-N22 | 9 | MzaB | Pasaje 2 | N21 | N22 | N21-N22 | Ø110 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 28 | 80 | 7:20 | 9:15 | 1.9167 | C-01 |  |  | B. Guevara | [10 empty] | 0% |  | 14.6087 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | 5 | SEC007-N28-N21 | 7 | MzaB | Pasaje 5 | N28 | N21 | N28-N21 | Ø75 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 24 | 80 | 7:20 | 9:15 | 1.9167 | C-01 |  |  | B. Guevara | [10 empty] | 0% |  | 12.5217 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | 5 | SEC006-N29-N28 | 6 | MzaB | Pasaje 8 | N29 | N28 | N29-N28 | Ø75 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 16 | 80 | 7:20 | 9:15 | 1.9167 | C-01 |  |  | B. Guevara | [10 empty] | 0% |  | 8.3478 | 0 | 0%
20260907-06 | 2026-09-07 | 6 | SEC014-N26-N18 | 14 | MzaD | Pasaje 7 | N26 | N18 | N26-N18 | Ø75 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 14 | 80 | 7:45 | 9:15 | 1.5 | C-02 | 2 | Martin y Jere | B. Guevara | Material base |  | Sí | Terminada | 14 | 7:50 | 8:30 | 0.66667 | 3 | 1.3333 | 100% | -0.83333 | 9.3333 | 21 | 225%
yyyy0907-07 | 2026-09-07 | 7 | SEC013-N27-N26 | 13 | MzaD | Pasaje 8 | N27 | N26 | N27-N26 | Ø75 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 81 | 80 | [6 empty] | B. Guevara | [10 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
yyyy0907-07 | 2026-09-07 | 7 | SEC014-N26-N18 | 14 | MzaD | Pasaje 7 | N26 | N18 | N26-N18 | Ø75 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 115 | 80 | [6 empty] | B. Guevara | [10 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
yyyy0907-07 | 2026-09-07 | 7 | SEC015-N18-N19 | 15 | MzaD | Pasaje 2 | N18 | N19 | N18-N19 | Ø110 | AG-CAM | Cama de asiento compactada | ml | 110 | 80 | [17 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | [31 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | [31 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | [31 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | [31 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | [31 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | [31 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | [31 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | [31 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
| 2026-09-07 | [31 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[33 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0%

## Control Horas
CONTROL DIARIO DE HORAS Y EFECTIVIDAD
Cargar la fecha en columna A. El resto se resume automáticamente desde Programacion.
Fecha | Tareas programadas | Tareas terminadas | Hs plan | Hs reales | HH plan | HH reales | Desvío HH | Cumplimiento tareas | Restricciones sin liberar | Observación
2026-09-03 | 2 | 2 | 2.9167 | 2.9167 | 8.75 | 8.75 | 0 | 100% | 0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## Orden Diaria Imprimible
ECAR – ORDEN DE TRABAJO / CHARLA DE ARRANQUE DIARIA
OBRA ROQUE – RED DISTRIBUIDORA DE AGUA ¦ IMPRIMIR EN A4 HORIZONTAL
Fecha | 2026-09-04 |  |  | Responsable general |  |  |  |  | Objetivo principal
Horario obra |  | 07:00–15:00 |  | Reunión inicial |  | 07:00–07:10 |  | Desayuno |  | 09:00–09:15 |  | Almuerzo |  | 30 min
Medición / cierre |  | 14:30–14:50 |  | Plan del día siguiente |  | 14:50–15:00 |  | Regla |  | El trabajo del día debe quedar definido el día anterior.
EQUIPOS DE TRABAJO
Cuadrilla | C-01 |  |  |  | Cuadrilla | C-02 |  |  |  | Cuadrilla | C-03
Integrantes | D. Pereyra / F. Flores / D. Gonzales |  |  |  | Integrantes | M. Nieva / J. Olmedo |  |  |  | Integrantes | A. Aguirre / J. Almagro / D. Castro
Equipo | Excavaciones |  |  |  | Equipo | Excavaciones, llenar zanjas |  |  |  | Equipo | Pruebas H, armados de servcios
Observación |  |  |  |  | Observación |  |  |  |  | Observación
Ord. | Cuadrilla | Sector | Manzana | Tramo / Nodos | Actividad | Cant. plan | Un. | Inicio P | Fin P | Hs Plan | Pers. | Equipo | Responsable | Cant. Real | Hs Reales
1 | C-02 | SEC015-N18-N19 | MzaD | N18-N19 ¦ N18-N19 | Excavación de zanja | 25 | ml | 7:15 | 8:15 | 1 | 2 | Martin y Jere | B. Guevara
2 | C-01 | SEC014-N26-N18 | MzaD | N26-N18 ¦ N26-N18 | Excavación de zanja | 70 | ml | 7:15 | 9:00 | 1.75 | 2 | Daniel P y Lolo , DG | B. Guevara
3 | C-03 | SEC010-N28-N27 | MzaC | N28-N27 ¦ N28-N27 | Cama de asiento compactada | 199 | ml | 7:15 | 8:15 | 1 | 4 | Aguirre, Juan, David y DG | B. Guevara
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RESTRICCIONES CRÍTICAS / SEGURIDAD / INSPECCIONES DEL DÍA
CONTROL DEL DÍA | VALOR | [7 empty] | CIERRE DEL DÍA / DESVÍOS: Registrar al finalizar qué no se cumplió, por qué y qué debe quedar preparado para mañana.
Total Hs plan | 3.75
Total Hs reales | 0
Total HH plan | 9.5
Total HH reales | 0
Tareas programadas | 3

## Resumen
ECAR ¦ PROGRAMACIÓN DE OBRA – PANEL OPERATIVO
Objetivo: llegar a las 07:00 con el trabajo definido y usar la reunión de arranque sólo para ordenar, confirmar y ejecutar.
Fecha a revisar
INDICADOR | VALOR |  | RUTINA DE GESTIÓN PROPUESTA 14:30–14:50 → medir cantidades, horas y desvíos. 14:50–15:00 → dejar programado el día siguiente. 07:00–07:10 → charla corta: objetivo, cuadrillas, equipos, materiales, seguridad y restricciones. Regla: no decidir a las 07:00 qué trabajo hacer. A esa hora el trabajo ya debe estar decidido.
Tareas programadas
Tareas terminadas
Horas planificadas
Horas reales
HH planificadas
HH reales
Desvío HH
Restricciones sin liberar
FLUJO DEL ARCHIVO
1 | Cuadrillas | Definir responsables, personas y equipos habituales.
2 | Base Sectores | Mantener los mismos ID que en Planificación y completar diámetros.
3 | Programacion | Programar tareas con cantidad, horario, cuadrilla y restricciones.
4 | Orden Diaria Imprimible | Imprimir / usar en la charla de arranque.
5 | Cierre | Completar cantidad real y horas reales.
6 | Control Horas | Medir efectividad y causas de desvío.

## 98_Listas_Control
ECAR ¦ LISTAS DE CONTROL
Estados tarea | Motivos de desvío | Equipos | Estado acción | Responsables / Áreas
Planificada | Sin desvío | Retropala HMK | Pendiente | B. Guevara
En ejecución | Falta de material | Retropala Maxion | En curso | Gerencia de Obras
Terminada | Falta de equipo | Minicargadora CAT D236 | Resuelta | Gerencia General
Reprogramada | Rotura de equipo | Compactador placa | No aplica | Logística
Detenida | Falta de herramienta | Grupo electrógeno 7000 W |  | Compras
Cancelada | Falta de personal | Electrofusora ECAR |  | Proyectos y Presupuestos
No iniciada | Interferencia | Camión |  | RRHH
| Espera de inspección | Camión regador |  | Otro
| Espera OSSE | Motobomba Honda
| Problema de replanteo | Equipo PEAD / termofusión
| Problema de plano | Herramientas manuales
| Clima | Otro
Acceso al frente
Seguridad
Logística
Retrabajo
Bajo rendimiento operativo
Cambio de prioridad
Otro

## 04_Registro_Tareas
ECAR ¦ REGISTRO MAESTRO DE TAREAS – PLANIFICADO VS REAL
Una fila = una tarea. Primero se carga lo planificado; al terminar se completa lo real sobre el MISMO ID. Celdas azules = carga. Grises = cálculo automático.
ID Tarea | Fecha | Hora entrega orden | Obra | Orden | ID Sector | Código fuente | Manzana | Pasaje | Nodo inicial | Nodo final | Tramo | Diámetro | Cód. actividad | Actividad | Unidad | Cant. planificada | Rend. objetivo/día | Inicio plan | Fin plan | Hs plan | Cuadrilla | Personas plan | Equipo plan | Responsable | Material / Insumo | Restricción / Seguridad | Estado | Inicio real | Fin real | Hs reales | Min perdidos | Hs productivas | Cant. real | Personal real | Equipo real | HH plan | HH real | Cumplimiento cant. | Rend. real/h | HH/unidad | Utilización tiempo | Índice productividad | Desvío Hs | Motivo desvío | Observaciones | Acción correctiva | Responsable acción | Fecha compromiso | Foto / Referencia | Estado acción | FechaHora carga | FechaHora cierre
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0

## 01_Crear_Tarea
ECAR ¦ CREAR / ASIGNAR TAREA
Carga previa a entregar la orden a la cuadrilla. Azul = completar. Gris = automático.
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
Fecha | 2026-09-09
Hora entrega orden
Obra | Loteo Roque – Red Distribuidora de Agua
Orden N°
ID Sector
Manzana
Nodo desde
Nodo hasta
Tramo
Diámetro
ACTIVIDAD Y OBJETIVO
Cód. actividad
Actividad
Unidad
Cantidad objetivo
Rend. objetivo/día
HORARIO, CUADRILLA Y RECURSOS
Inicio plan
Fin plan
Hs plan
Cuadrilla
Responsable
Personas plan
Equipo previsto
Material / Insumo
Restricción / Seguridad
CONTROL
Próximo ID | 20260909-001
Estado inicial | Planificada
✓ CREAR TAREA / OK
IMPORTANTE: el botón queda preparado visualmente. Para que agregue la fila automáticamente desde la tablet usar Excel Web + Office Script (ver hoja 12_Script_ExcelWeb). En la app móvil puede usarse 04_Registro_Tareas directamente.

## 02_Tareas_Abiertas
ECAR ¦ TAREAS ABIERTAS / PENDIENTES
Vista automática de tareas no terminadas ni canceladas. Usar el ID para cerrar la tarea.
ID Tarea | Fecha | ID Sector | Actividad | Cant. plan | Inicio plan | Fin plan | Cuadrilla | Estado | Responsable

## 03_Cerrar_Tarea
ECAR ¦ CERRAR TAREA – CARGAR RESULTADO REAL
Seleccionar el ID informado por la cuadrilla. Lo planificado aparece en gris; completar solamente datos reales y desvíos.
SELECCIÓN
ID Tarea
PLANIFICADO – SOLO LECTURA
Fecha
Sector
Actividad
Cant. planificada
Inicio plan
Fin plan
Cuadrilla
Personas plan
Equipo plan
Responsable
Estado
REAL / CIERRE | PREVISUALIZACIÓN DEL RENDIMIENTO
Inicio real | Hs reales
Fin real | Hs productivas
Cantidad real | Cumplimiento
Personal real | Rend. real/h
Equipo real | HH/unidad
Minutos perdidos | Utilización
Motivo desvío | Índice productividad
Observaciones | Desvío Hs | 0
Acción correctiva
Responsable acción
Fecha compromiso
Estado acción
Foto / Referencia
✓ CERRAR TAREA / OK
El cierre debe actualizar la MISMA fila del ID seleccionado. Para automatizarlo desde tablet usar Excel Web + Office Script de la hoja 12_Script_ExcelWeb.

## 05_Registro_Paradas
ECAR ¦ REGISTRO DETALLADO DE PARADAS / PÉRDIDAS
Opcional: usar cuando una tarea tiene más de una causa de parada. Permite Pareto de pérdidas sin culpar incorrectamente a la cuadrilla.
ID Tarea | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Minutos | Causa | Observación | Responsable / Área

## 10_Dashboard_Tareas
ECAR ¦ DASHBOARD DE PRODUCCIÓN – OBRA ROQUE
Fecha análisis | 2026-09-09 | [6 empty] | TAREAS POR ESTADO
[8 empty] | Planificada | 0
Tareas hoy |  | Terminadas |  | Abiertas |  | Cumplimiento producción |  | En ejecución | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | Terminada | 0
[8 empty] | Reprogramada | 0
HH plan |  | HH real |  | Min perdidos |  | Utilización tiempo |  | Detenida | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | Cancelada | 0
[8 empty] | No iniciada | 0
RENDIMIENTO POR ACTIVIDAD – DÍA SELECCIONADO | [7 empty] | MINUTOS PERDIDOS POR CAUSA
Actividad | Unidad | Cant. plan | Cant. real | Hs productivas | Rend real/h | Índice prod. | Estado | Falta de material | 0
Replanteo y marcación de traza | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Falta de equipo | 0
Excavación de zanja | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Rotura de equipo | 0
Nivelación y conformación del fondo | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Falta de herramienta | 0
Cama de asiento compactada | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Falta de personal | 0
Instalación de cañería PEAD | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Interferencia | 0
Paquete estructural de 30 cm | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Espera de inspección | 0
Compactación paquete estructural | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Espera OSSE | 0
Capa cota -0,60 compactada | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Problema de replanteo | 0
Capa cota -0,30 compactada | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Problema de plano | 0
Conexiones domiciliarias | un | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Clima | 0
Válvulas, hidrantes y especiales | un | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | Acceso al frente | 0
Pruebas, terminaciones y cierre | gl | 0 | 0 | 0 |  | 0%

## 11_Orden_Tarea
ECAR – ORDEN DE TRABAJO DE CUADRILLA
OBRA ROQUE – RED DE AGUA ¦ INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
ID Tarea
Fecha | Cuadrilla | Responsable
Sector | Nodo desde | Nodo hasta | Tramo
Actividad |  | Cantidad objetivo
Inicio plan | Fin plan | Hs plan | Personal
Material / Insumo
Equipo / herramientas
Restricción / seguridad
CIERRE DE LA TAREA – COMPLETAR AL FINALIZAR
Inicio real | Fin real | Hs reales | Cant. real
Observaciones / desvíos
Firma responsable / capataz |  | Firma jefe / encargado de obra

## 12_Script_ExcelWeb
ECAR ¦ OFFICE SCRIPTS PARA ACTIVAR BOTONES EN EXCEL WEB
Estos scripts permiten que el formulario CREAR TAREA escriba una nueva fila y que CERRAR TAREA actualice el mismo ID. Deben pegarse una sola vez en Excel Web > Automatizar > Nuevo script. Luego se puede asociar cada script a un botón.
SCRIPT 1 – CREAR TAREA
function main(workbook: ExcelScript.Workbook) { const f = workbook.getWorksheet('01_Crear_Tarea'); const r = workbook.getWorksheet('04_Registro_Tareas'); const fecha = f.getRange('B5').getValue(); const sector = String(f.getRange('B9').getValue()); const actividad = String(f.getRange('B17').getValue()); const cant = f.getRange('B20').getValue(); const inicio = f.getRange('B24').getValue(); const fin = f.getRange('B25').getValue(); const cuadrilla = String(f.getRange('B27').getValue()); const personas = f.getRange('B29').getValue(); if (!fecha ¦¦ !sector ¦¦ !actividad ¦¦ cant === '' ¦¦ !inicio ¦¦ !fin ¦¦ !cuadrilla ¦¦ personas === '') { throw new Error('Faltan datos obligatorios.'); } const fechas = r.getRange('B5:B504').getValues(); let pos = fechas.findIndex(x => x[0] === '' ¦¦ x[0] === null); if (pos < 0) throw new Error('No hay filas libres en Registro_Tareas.'); const row = pos + 5; const textoFecha = f.getRange('B5').getText(); const p = textoFecha.split('/'); const prefijo = p.length===3 ? p[2]+p[1].padStart(2,'0')+p[0].padStart(2,'0') : 'TAREA'; const ids = r.getRange('A5:A504').getTexts().flat().filter(x => x.startsWith(prefijo)); const id = prefijo + '-' + String(ids.length + 1).padStart(3,'0'); r.getRange(`A${row}`).setValue(id); r.getRange(`B${row}`).setValue(fecha); r.getRange(`C${row}`).setValue(f.getRange('B6').getValue()); r.getRange(`E${row}`).setValue(f.getRange('B8').getValue()); r.getRange(`F${row}`).setValue(sector); r.getRange(`N${row}`).setValue(actividad); r.getRange(`Q${row}`).setValue(cant); r.getRange(`S${row}`).setValue(inicio); r.getRange(`T${row}`).setValue(fin); r.getRange(`V${row}`).setValue(cuadrilla); r.getRange(`W${row}`).setValue(personas); r.getRange(`Z${row}`).setValue(f.getRange('B31').getValue()); r.getRange(`AA${row}`).setValue(f.getRange('B32').getValue()); r.getRange(`AB${row}`).setValue('Planificada'); r.getRange(`AZ${row}`).setValue(new Date()); f.getRange('B8:B9').clear(ExcelScript.ClearApplyTo.contents); f.getRange('B17:B17').clear(ExcelScript.ClearApplyTo.contents); f.getRange('B20:B20').clear(ExcelScript.ClearApplyTo.contents); f.getRange('B24:B25').clear(ExcelScript.ClearApplyTo.contents); f.getRange('B27:B27').clear(ExcelScript.ClearApplyTo.contents); f.getRange('B29:B29').clear(ExcelScript.ClearApplyTo.contents); f.getRange('B31:B32').clear(ExcelScript.ClearApplyTo.contents); }
SCRIPT 2 – CERRAR TAREA
function main(workbook: ExcelScript.Workbook) { const f = workbook.getWorksheet('03_Cerrar_Tarea'); const r = workbook.getWorksheet('04_Registro_Tareas'); const id = String(f.getRange('B5').getValue()); if (!id) throw new Error('Seleccione un ID de tarea.'); const ids = r.getRange('A5:A504').getTexts().flat(); const pos = ids.findIndex(x => x === id); if (pos < 0) throw new Error('ID no encontrado.'); const row = pos + 5; const ini = f.getRange('B21').getValue(); const fin = f.getRange('B22').getValue(); const cant = f.getRange('B23').getValue(); const personal = f.getRange('B24').getValue(); if (!ini ¦¦ !fin ¦¦ cant === '' ¦¦ personal === '') throw new Error('Faltan datos reales obligatorios.'); r.getRange(`AC${row}`).setValue(ini); r.getRange(`AD${row}`).setValue(fin); r.getRange(`AF${row}`).setValue(f.getRange('B26').getValue()); r.getRange(`AH${row}`).setValue(cant); r.getRange(`AI${row}`).setValue(personal); r.getRange(`AJ${row}`).setValue(f.getRange('B25').getValue()); r.getRange(`AS${row}`).setValue(f.getRange('B27').getValue()); r.getRange(`AT${row}`).setValue(f.getRange('B28').getValue()); r.getRange(`AU${row}`).setValue(f.getRange('B29').getValue()); r.getRange(`AV${row}`).setValue(f.getRange('B30').getValue()); r.getRange(`AW${row}`).setValue(f.getRange('B31').getValue()); r.getRange(`AY${row}`).setValue(f.getRange('B32').getValue()); r.getRange(`AX${row}`).setValue(f.getRange('B33').getValue()); r.getRange(`AB${row}`).setValue('Terminada'); r.getRange(`BA${row}`).setValue(new Date()); f.getRange('B5').clear(ExcelScript.ClearApplyTo.contents); f.getRange('B21:B33').clear(ExcelScript.ClearApplyTo.contents); }

## 00_INICIO_CONTROL
ECAR ¦ CONTROL DE OBRA Y RENDIMIENTOS – OBRA ROQUE
FLUJO DE TRABAJO 1. Crear / asignar tarea → 2. Entregar papel con ID → 3. Cuadrilla ejecuta → 4. Da aviso al terminar → 5. Cerrar el MISMO ID → 6. Dashboard y rendimientos
1 · CREAR TAREA Cargar planificado antes de entregar la orden. Hoja: 01_Crear_Tarea | 2 · TAREAS ABIERTAS Ver qué está pendiente o en ejecución. Hoja: 02_Tareas_Abiertas
3 · CERRAR TAREA Completar inicio/fin real, producción y pérdidas. Hoja: 03_Cerrar_Tarea | 4 · DASHBOARD Ver cumplimiento, HH, productividad y desvíos. Hoja: 10_Dashboard_Tareas
MODO TABLET • Excel app: usar 04_Registro_Tareas directamente (campos azules) para funcionamiento inmediato. • Excel Web: activar los dos Office Scripts de la hoja 12_Script_ExcelWeb y usar los formularios Crear/Cerrar como una aplicación. • Nunca crear una segunda fila al finalizar: SIEMPRE cerrar el mismo ID.